**Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия ««Анализ и оценка сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2021 года»**

На очередном заседании Коллегии Счетной палаты было рассмотрено и утверждено Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2021 года».

По результатам мероприятия установлено следующее.

На территории Чукотского автономного округа реализуется восемнадцать государственных программ, четырнадцатью государственными программами осуществляется реализация региональных проектов в рамках национальных проектов. В рамках четырёх государственных программ реализуются одиннадцать ведомственных целевых программ.

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных паспортами государственных программ на их реализацию, в 2021 году составил 65 078,1 млн. рублей.

Законом об окружном бюджете на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 60 784,3 млн. рублей. Сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2021 года объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ предусмотрен в сумме 62 282,97 млн. рублей.

В январе-сентябре 2021 года на реализацию госпрограмм из окружного бюджета направлено 30 764,2 млн. рублей или 49,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований, из них 1 249,5 млн. рублей (4,1%) на реализацию региональных проектов в рамках госпрограмм.

На реализацию двух государственных программ за 9 месяцев 2021 года из окружного бюджета направлено более 75% от предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований («Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» (86,1%) и «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (75,1%).

Менее 50% от предусмотренных ассигнований направлено на реализацию семи государственных программ, из них:

- 0% на госпрограмму «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе»;

- 20,9% - «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»;

- 29,8% - «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе»;

- 30,1% - «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»;

- 33,2% - «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе».

По данным Счетной палаты фактическое исполнение государственных программ за 9 месяцев 2021 года составило 29 344,6 млн. рублей или 95,4% от направленных бюджетных ассигнований (без учета средств государственных внебюджетных фондов и прочих источников финансирования), из них 876,8 млн. рублей исполнены мероприятия региональных проектов.

Не выполнялись в отчетном периоде мероприятия трех государственных программ: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе», «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» и «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе».

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» выполнена на 24,6% от направленного на её реализацию объема бюджетных ассигнований.

Оценка рисков невыполнения (не полного выполнения) мероприятий 36 подпрограмм в рамках реализации 13 государственных программ Чукотского автономного округа составляет 15 056,8 млн. рублей или 24,2% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований. По пяти из 13 госпрограмм оценка рисков превышает 15% утвержденного объема бюджетных ассигнований на их реализацию: «Развитие энергетики Чукотского автономного округа», «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе», «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе», «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Правительству Чукотского автономного округарекомендованопоручить ответственным исполнителям государственных программ усилить контроль за этапами реализации мероприятий государственных программ, своевременно выявлять риски их выполнения (или перенос сроков выполнения) и вносить соответствующие корректировки в объемы финансового обеспечения и показатели результативности государственных программ.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.