**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 декабря 2021 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2021 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено 3 639,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 582,7 млн. рублей или 43,5% от общего объема, окружного бюджета – 2 056,6 млн. рублей (56,5%), из них:

- на мероприятия, предусмотренные паспортами региональных проектов в объеме 3 441,4 млн. рублей;

- на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов, в объеме 197,9 млн. рублей.

В то же время паспортами 30 региональных проектов в рамках реализации 9 национальных проектов на 2021 год утверждены объёмы финансирования в размере 3 567,4 млн. рублей, что на 126,0 млн. рублей больше объемов, утвержденных Законом об окружном бюджете.

Сводной бюджетной росписью утверждено 3 619,1 млн. рублей, в том числе 3 421,1 млн. рублей по мероприятиям, предусмотренным паспортами региональных проектов.

По состоянию на 1 декабря 2021 года поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 1 190,81 млн. рублей (или 75,2% от общего объема утвержденных бюджетных назначений) на реализацию региональных проектов:

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (0,01 млн. рублей), «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (0,38 млн. рублей), «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (222,74 млн. рублей), «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (27,67 млн. рублей), «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (0,79 млн. рублей) в рамках национального проекта «Демография»;

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (233,38 млн. рублей), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (6,6 млн. рублей), «Борьба с онкологическими заболеваниями» (6,56 млн. рублей), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа» (19,67 млн. рублей) в рамках национального проекта «Здравоохранение»;

- «Современная школа» (108,84 млн. рублей), «Успех каждого ребенка» (11,12 млн. рублей), «Цифровая образовательная среда» (2,36 млн. рублей) в рамках национального проекта «Образование»;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (110,17 млн. рублей) в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»;

- «Сохранение лесов» (7,74 млн. рублей) в рамках национального проекта «Экология»;

- «Дорожная сеть» (40,0 млн. рублей) в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- «Информационная инфраструктура» (140,02 млн. рублей) в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;

- «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» (151,11 млн. рублей), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)» (0,15 млн. рублей) в рамках национального проекта «Культура»;

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (1,08 млн. рублей), «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (2,17 млн. рублей), «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (98,25 млн. рублей) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За январь-ноябрь 2021 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 26 региональных проектов в сумме 1 921,18 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 165,97 млн. рублей), в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 445,93 млн. рублей;

- «Здравоохранение» - 370,97 млн. рублей;

- «Образование» - 139,18 млн. рублей;

- «Жилье и городская среда» - 321,44 млн. рублей;

- «Экология» - 10,41 млн. рублей;

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 211,36 млн. рублей;

- «Цифровая экономика» - 152,19 млн. рублей;

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 103,57 млн. рублей;

- «Культура» - 166,13 млн. рублей (из них на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов – 165,97 млн. рублей).

Финансирование трех региональных проектов («Формирование комфортной городской среды», «Чистая страна», «Чистая вода») в январе-ноябре текущего года не осуществлялось.