**Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2022 года»**

На очередном заседании Коллегии Счетной палаты рассмотрено и утверждено заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2022 года».

На территории Чукотского автономного округа реализуется девятнадцать государственных программ, шестнадцатью государственными программами осуществляется реализация региональных проектов в рамках национальных проектов. В рамках трёх государственных программ реализуются одиннадцать ведомственных целевых программ.

Законом об окружном бюджете на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 50 952,6 млн. рублей.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2022 года объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ предусмотрен в сумме 52 811,9 млн. рублей.

В январе-сентябре 2022 года на реализацию государственных программ из окружного бюджета направлено 36 359,8 млн. рублей или 68,8% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 90 из 524 мероприятий семнадцати Государственных программ с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований в сумме 1 044,7 млн. рублей.

Фактическое выполнение государственных программ за 9 месяцев 2022 года составило 34 273,6 млн. рублей или 94,2% от направленных бюджетных ассигнований.

Наиболее низкое выполнение произведено по Государственным программам «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» и «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе».

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата акцентировала внимание органов исполнительной власти на отсутствие единых правил (требований) к заполнению Отчета о ходе реализации государственных программ, что приводит к использованию ответственными исполнителями разных подходов по отражению показателей выполнения мероприятий по состоянию на отчетную дату (кассовые или фактические расходы). Недостаточно контролируется ход реализации инвестиционных проектов и мероприятий, по которым осуществлены значительные объемы авансирования в предыдущих отчетных периодах.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в Думу, Губернатору Чукотского автономного округа и в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.