**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 июня 2022 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2022 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено 4 370,64 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 214,15 млн. рублей или 50,66% от общего объема, за счет средств окружного бюджета – 2 156,49 млн. рублей (49,34%).

Сводной бюджетной росписью утверждено 4 687,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня 2022 года поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 1 015,95 млн. рублей (или 45,9% от общего объема утвержденных бюджетных назначений) на реализацию мероприятий региональных проектов:

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (0,39 млн. рублей), «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (122,14 млн. рублей) в рамках национального проекта «Демография»;

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (22,30 млн. рублей), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (1,93 млн. рублей), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа» (3,93 млн. рублей) в рамках национального проекта «Здравоохранение»;

- «Современная школа» (359,79 млн. рублей), «Успех каждого ребенка» (3,44 млн. рублей), «Цифровая образовательная среда» (6,55 млн. рублей), «Молодые профессионалы» (10,16 млн. рублей) в рамках национального проекта «Образование»;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (416,84 млн. рублей) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»;

- «Информационная инфраструктура» (39,08 млн. рублей) в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;

- «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» (3,01 млн. рублей) в рамках национального проекта «Культура»;

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (1,09 млн. рублей), «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (2,26 млн. рублей), «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (23,04 млн. рублей) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За январь-май 2022 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию семнадцати региональных проектов в сумме 805,83 млн. рублей, в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 225,85 млн. рублей («Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» – 6,9 млн. рублей, «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 186,06 млн. рублей, «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» - 32,89 млн. рублей);

- «Здравоохранение» - 68,18 млн. рублей («Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - 58,23 млн. рублей, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 1,96 млн. рублей, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа» - 7,21 млн. рублей, «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - 0,78 млн. рублей);

- «Образование» - 438,41 млн. рублей («Современная школа» - 417,85 млн. рублей, «Успех каждого ребенка» - 3,51 млн. рублей, «Цифровая образовательная среда» - 6,68 млн. рублей, «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» - 10,37 млн. рублей);

- «Цифровая экономика» - 42,48 млн. рублей («Информационная инфраструктура»);

- «Культура» - 3,98 млн. рублей («Культурная среда» – 3,67 млн. рублей, «Творческие люди» – 0,31 млн. рублей);

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 26,93 млн. рублей («Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» - 1,12 млн. рублей, «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» - 2,30 млн. рублей, «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 23,51 млн. рублей).

Финансирование других региональных проектов в январе-мае 2022 года не осуществлялось.