**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 марта 2022 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2022 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено 4 077,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 203,6 млн. рублей или 54,0% от общего объема, окружного бюджета – 1 873,6 млн. рублей (46,0%), из них:

- на мероприятия, предусмотренные паспортами региональных проектов, в объеме 3 793,9 млн. рублей;

- на мероприятия, не предусмотренные паспортами региональных проектов, в объеме 283,3 млн. рублей.

Сводной бюджетной росписью утверждено 4 064,6 млн. рублей, в том числе 3 824,4 млн. рублей по мероприятиям, предусмотренным паспортами региональных проектов.

По состоянию на 1 марта 2022 года поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 52,12 млн. рублей (или 2,4% от общего объема утвержденных бюджетных назначений) на реализацию мероприятий регионального проектов:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (43,56 млн. рублей) в рамках национального проекта «Демография»;

- «Информационная инфраструктура» (8,56 млн. рублей) в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

За январь-февраль 2022 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 5 региональных проектов в сумме 89,66 млн. рублей, в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 80,31 млн. рублей («Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» – 4,5 млн. рублей, «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 69,1 млн. рублей, «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» - 6,71 млн. рублей);

- «Цифровая экономика» - 9,3 млн. рублей («Информационная инфраструктура»);

- «Культура» - 0,05 млн. рублей («Творческие люди»).

Финансирование других региональных проектов в январе-феврале 2022 года не осуществлялось.