**Счетной палатой Чукотского автономного округа проведен мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по состоянию на 1 января 2023 года.**

По результатам мониторинга установлено следующее.

На реализацию региональных проектов в 2022 году Законом Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждено 4 174,12 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 488,87 млн. рублей или 59,6% от общего объема, за счет средств окружного бюджета – 1 685,25 млн. рублей (40,4%).

Сводной бюджетной росписью утверждено 4 197,15 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2023 года на реализацию региональных проектов поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета и Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в объеме 2 354,99 млн. рублей (или 94,6% от общего объема утвержденных бюджетных назначений).

За 2022 год направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 31 регионального проекта в сумме 3 543,74 млн. рублей или 84,4% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе на национальные проекты:

- «Демография» - 756,84 млн. рублей;

- «Здравоохранение» - 562,11 млн. рублей;

- «Образование» - 676,30 млн. рублей;

- «Жилье и городская среда» - 701,89 млн. рублей;

- «Экология» - 71,18 млн. рублей;

- «Безопасные качественные дороги» - 147,53 млн. рублей;

- «Цифровая экономика» - 166,2 млн. рублей;

- «Культура» - 391,97 млн. рублей;

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 69,72 млн. рублей.