**Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 1 полугодие 2022 года»**

На очередном заседании Коллегии Счетной палаты рассмотрен и утвержден отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 1 полугодие 2022 года».

На территории Чукотского автономного округа реализуются девятнадцать государственных программ.

Шестнадцатью государственными программами осуществляется реализация тридцати одного регионального проекта в рамках девяти национальных проектов. В рамках трёх государственных программ реализуются одиннадцать ведомственных целевых программ.

Законом об окружном бюджете на 2022 год финансирование государственных программ на 2022 год предусмотрено с общим объемом ассигнований 50 952 603,0 тыс. рублей. Доля ассигнований, утвержденных на реализацию госпрограмм, в общих расходах окружного бюджета на 2022 год составила 95,5%.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля 2022 года на реализацию государственных программ утверждены бюджетные ассигнования в объеме 51 742 768,5 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2022 года на реализацию государственных программ из окружного бюджета направлено 22 761 237,8 тыс. рублей или 44,0% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований.

Исполнение мероприятий госпрограмм составило 20 995 891,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года действуют 68 госконтрактов для обеспечения государственных нужд на общую сумму 26 572 724,1 тыс. рублей, заключенных в рамках 10 государственных программ.

С начала реализации государственных контрактов на их исполнение направлено бюджетных ассигнований в сумме 10 710 627,2 тыс. рублей (из них в 1 полугодии 2022 года – 2 203 107,6 тыс. рублей), выполнено работ на сумму 8 903 955,7 тыс. рублей (из них в 1 полугодии 2022 года – 1 655 243,4 тыс. рублей).

В структуре государственных контрактов наибольший удельный вес занимают государственные контракты, заключенные в ходе исполнения государственных программ «Развитие транспортной инфраструктуры» (56,3%), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса» (19,2%) и «Развитие образования и науки» (12,0%).