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Отчет
о результатах контрольного мероприятия 
[bookmark: undefined] «Проверка реализации мероприятий по развитию жилищного строительства в селе Сиреники в рамках Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» в 2025 году и истекшем периоде 2026 года»
(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа, 
протокол от 28 апреля 2026 года № 6)
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.12. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2026 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа от 26 декабря 2025 года, протокол № 31 (с изменениями от 13 февраля 2026 года, протокол № 2). 
	Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия при реализации мероприятий по развитию жилищного строительства в с. Сиреники в рамках Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе».
Цель контрольного мероприятия: 
Установить соответствие деятельности объектов контроля действующему законодательству Российской Федерации при реализации мероприятий по развитию жилищного строительства в с. Сиреники.
	Вопросы контрольного мероприятия:
1. Оценка деятельности Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа при предоставлении субсидии бюджету Провиденского муниципального округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в селе Сиреники.
	2. Оценка деятельности Администрации Провиденского муниципального округа при реализации мероприятий по развитию жилищного строительства в селе Сиреники.
	Объекты контрольного мероприятия: 
	- Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – Департамент строительства, Департамент);
	- Администрация Провиденского муниципального округа (далее – Администрация Провиденского МО, Администрация).
Проверяемый период деятельности: 2025 год и истекший период 2026 года.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 5 марта 2026 года по 7 апреля 2026 года.
	Краткая характеристика проверяемой сферы
	В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализации государственной политики в области жилищного строительства, повышения уровня обеспеченности населения жильем, роста доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в Чукотском автономном округе в структуре Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»[footnoteRef:2],[footnoteRef:3]  предусмотрена реализация мероприятий по развитию жилищного строительства в рамках Регионального проекта «Жилье». [2:  Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года № 674-рп 
«Об утверждении паспорта Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»]  [3:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года № 540 
«Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа № 540)] 

	Для достижения установленных целей при реализации мероприятий по развитию жилищного строительства решаются следующие задачи:
	- увеличение объемов жилищного строительства, в первую очередь стандартного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства;
	- реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания и другие.
	Ответственным исполнителем Государственной программы № 540 определен Департамент строительства. 
В реализации мероприятий по развитию жилищного строительства предусмотрено участие органов местного самоуправления Чукотского автономного округа.
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию жилищного  строительства осуществлялось за счет средств окружного бюджета в виде предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства (далее – Субсидия на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства, Субсидия).
	Общий объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом об окружном бюджете на 2025 год[footnoteRef:4] бюджету Провиденского МО на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 декабря 2025 года № 640 «Об утверждении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»[footnoteRef:5] составил 517 001,7 тыс. рублей, из них на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства в с. Сиреники – 238 718,5 тыс. рублей.  [4:  Закон Чукотского автономного округа от 4 декабря 2024 года № 64-ОЗ «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2025 год)]  [5:  далее – Постановление Правительства от 15.12.2025 № 640] 

	Сведения об изменениях объемов средств Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства бюджету Провиденского муниципального округа[footnoteRef:6] (в том числе с. Сиреники) представлены в таблице № 1. [6:  таблица 38 Приложения 18 к Закону об окружном бюджете на 2025 год ] 




Таблица № 1
(тыс. рублей)
	 Наименование муниципального образования
	Объем субсидий - всего

	
	Итого
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Закон об окружном бюджете на 2025 год (в редакциях от 04.12.2024, от 10.03.2025, от 28.05.2025)

	Провиденский МО, всего
	694 076,8
	237 999,9
	170 276,9
	285 800,0

	из них: с. Сиреники
	240 635,1
	72 190,5
	168 444,6
	0,0

	Закон об окружном бюджете на 2025 год (в редакции от 30.06.2025)

	Провиденский МО, всего
	571 675,0
	115 598,1
	170 276,9
	285 800,0

	из них: с. Сиреники
	240 746,8
	0,0
	124 083,2
	116 663,6

		Закон об окружном бюджете на 2025 год (в редакции от 19.12.2025)

	Провиденский МО, всего
	571 675,0
	115 598,1
	170 276,9
	285 800,0

	из них: с. Сиреники
	238 718,5
	0,0
	71 615,5
	167 103,0

	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15.12.2025 № 640

	Провиденский МО, всего
	517 001,7
	60 924,8
	170 276,9
	285 800,0

	из них: с. Сиреники
	238 718,5
	0,0
	71 615,5
	167 103,0


Сводной бюджетной росписью окружного бюджета по состоянию на 30 декабря 2025 года на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в 2025 году предусмотрено 332 147,8 тыс. рублей, в том числе бюджету Провиденского МО – 60 924,8 тыс. рублей (из них с. Сиреники – 0,0 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение реализации мероприятия «Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства» регионального проекта «Жилье» Государственной программы № 540 предусмотрено за счет средств окружного бюджета в общем объеме 332 147,8 тыс. рублей в 2025 году (в редакции от 5 марта 2026 года), что соответствует показателям Сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 2025 год. 
Предоставление субсидии муниципальным образованиям Чукотского автономного округа регулировалось положениями Порядка предоставления субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства[footnoteRef:7]. [7:  Приложение 4 к Государственной программе № 540 (далее – Порядок, Порядок предоставления субсидий на обеспечение мероприятий  по развитию жилищного строительства)] 

В 2025 году Администрация Провиденского МО являлась одним из получателей Субсидии.
	Цель. Установить соответствие деятельности объектов контроля действующему законодательству Российской Федерации при реализации мероприятий по развитию жилищного строительства в с. Сиреники
Администрацией Провиденского МО реализация мероприятий по развитию жилищного строительства в проверяемом периоде предусматривались в рамках мероприятия Региональный проект «Жилье» (Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства) (далее – Мероприятие) Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского муниципального округа»[footnoteRef:8] (в редакции от 30 мая 2025 года № 209). [8:  Постановление Администрации Провиденского городского округа от 28 июля 2020 года № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского муниципального округа» (далее – Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского МО»)] 

Общий объем финансового обеспечения Мероприятия на 2025-2026 годы, предусмотренный Муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского МО» 
(в редакции от 30 мая 2025 года № 209), составляет в общей сумме 1 037 223,8 тыс. рублей, сведения представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
										         (тыс. рублей)
	Наименование мероприятия
	Период реализации 
	Объем финансовых ресурсов

	
	
	Всего
	в том числе средства:

	
	
	
	окружного бюджета
	местного бюджета 

	1
	2
	3
	5
	6

	Региональный проект «Жилье» (Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства)

	2025
	313 766,8
	313 453,0
	313,8

	
	2026
	723 457,0
	722 733,5
	723,5

	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого
	2025-2027
	1 037 223,8
	1 036 186,5
	1 037,3


Общий объем утвержденных Решениями о бюджете Провиденского МО на 2025 год[footnoteRef:9], на 2026 год[footnoteRef:10] бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)»[footnoteRef:11], составил:  [9:  Решение Совета депутатов Провиденского муниципального округа от 23 декабря 2024 года № 239 «О бюджете Провиденского муниципального округа на 2025 год» (в редакции от 25.12.2025 № 329), (далее – Решение о бюджете Провиденского МО на 2025 год)]  [10:  Решение Совета депутатов Провиденского муниципального округа от 16 декабря 2025 года № 313 «О бюджете Провиденского муниципального округа на 2026 год» (в редакции от 24.02.2026 № 341), (далее – Решение о бюджете Провиденского МО на 2026 год)]  [11:  далее – Расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства] 

	- 105 391,4 тыс. рублей на 2025 год (из них: 44 405,6 тыс. рублей неиспользованные в 2024 году средства субсидии, подтвержденные к использованию в 2025 году);
	- 38 413,8 тыс. рублей на 2026 год (неиспользованные в 2025 году средства субсидии, подтвержденные к использованию в 2026 году).
Сведения об изменении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства в Провиденском МО (в том числе с. Сиреники) в 2025 году представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
(тыс. рублей)
	Наименование НПА
	Всего 
	Объем бюджетных ассигнований, 
в том числе средства:

	
	
	окружного бюджета
	местного бюджета

	Решение о бюджете Провиденского МО  на 2025 год (в редакции от 23.12.2024 № 239)

	Расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства
	238 238,2
	237 999,9
	238,3

	из них с. Сиреники 
	72 262,8
	72 190,5
	72,3

	Решение о бюджете Провиденского МО на 2025 год (в редакции от 20.02.2025 № 268)

	Расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства
	282 643,8
	282 361,1
	282,7

	из них с. Сиреники
	72 262,8
	72 190,5
	72,3

	из них неиспользованные в 2024 году средства субсидии, подтвержденные к использованию в 2025 году
	44 405,6
	44 361,2
	44,4

	Решение о бюджете Провиденского МО на 2025 год (в редакциях от 26.09.2025 № 297,  от 16.12.2025 № 314)

	Расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства
	160 119,5
	159 959,3
	160,2

	из них с. Сиреники
	0,0
	0,0
	0,0

	из них неиспользованные в 2024 году средства субсидии, подтвержденные к использованию в 2025 году
	44 405,6
	44 361,2
	44,4

	Решение о бюджете Провиденского МО на 2025 год (в редакции от 25.12.2025 № 329)

	Расходы на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства
	105 391,4
	105 286,0
	105,4

	из них с. Сиреники
	0,0
	0,0
	0,0

	из них неиспользованные в 2024 году средства субсидии, подтвержденные к использованию в 2025 году
	44 405,6
	44 361,2
	44,4


	Для заключения соглашения о предоставлении субсидии Администрацией Провиденского МО в соответствии с условиями пункта 2.5 Порядка предоставления субсидий на обеспечение мероприятий  по развитию жилищного строительства в Департамент строительства направлено письменное обращение от 17 января 2025 года № 107 .
	Департаментом строительства с Администрацией Провиденского МО заключено Соглашение  о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Провиденского муниципального округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства от 11 февраля 2025 года № 25 (далее – Соглашение от 11.02.2025 № 25) на общую сумму 240 876,0 тыс. рублей, сведения представлены в таблице № 4.
Таблица № 4
(тыс. рублей)
	Наименование источника финансирования

	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соглашением

	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	240 876,0
	72 262,8
	168 613,2
	0,0

	средства окружного бюджета
	240 635,1
	72 190,5
	168 444,6
	0,0

	средства местного бюджета
	240,9
	72,3
	168,6
	0,0


	В рамках реализации Соглашения от 11.02.2025 № 25 запланировано приобретение 12 жилых помещений в жилых домах на территории с. Сиреники общей площадью 669,1 кв. м в срок до 31 декабря 2026 года.
Реализацию Мероприятия Администрация Провиденского МО планировала осуществить путем заключения муниципального контракта на приобретение квартир в жилых домах у застройщика на территории с. Сиреники в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Планом-графиком Администрации Провиденского МО на 2025 год[footnoteRef:12] предусмотрено осуществление закупки «Приобретение 12 жилых помещений в с. Сиреники для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» с финансовым обеспечением 240 876,0 тыс. рублей, сведения о которой размещены 19 марта 2025 года, из них на 2025 год – 72 021,9 тыс. рублей, на 2026 год – 168 854,1 тыс. рублей. [12:  План-график закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов (далее  – План-график на 2025 год)] 

	При определении начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) Администрацией Провиденского МО применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона № 44-ФЗ и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)[footnoteRef:13] по результатам запроса коммерческих предложений о стоимости приобретения одного квадратного метра общей площади жилого помещения для жилых домов блокированной застройки на территории с. Сиреники Провиденского МО[footnoteRef:14]. [13:  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567]  [14:  Запросы в целях маркетингового исследования по изучению текущих цен от 14 января 2025 года  №№ 68, 69, 70 в адрес:  ООО «СТРУКТУРА», ООО «Алгоритм», ООО «Вымпел» (ответы от 15-16 января 2025 года)] 

	Исходя из стоимости приобретения 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на территории с. Сиреники Провиденского МО 360 000,0  рублей (на основе трех коммерческих предложений) и общей площади приобретаемых жилых помещений 669,1 кв. м, НМЦК составила: 
360 000,0 рублей х 669,1 кв. м = 240 876 000,0 рублей.
	В соответствии с требованиями статьи 63 Закона № 44-ФЗ, извещение № 0888600000725000010 о проведении аукциона в электронной форме размещено в ЕИС 21 марта 2025 года в установленном порядке.
	По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся, протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 2 апреля 2025 года.
	По причине отсутствия заключенных Администрацией Провиденского МО муниципального контракта на приобретение жилых помещений на территории с. Сиреники и в других населенных пунктах Провиденского МО[footnoteRef:15], Законом Чукотского автономного округа от 30 июня 2025 года № 49-ОЗ «О внесении изменений в Закон «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджету Провиденского МО уменьшен объем бюджетных ассигнований в 2025 году на мероприятия по развитию жилищного строительства на 122 401,8 тыс. рублей (из них на 72 190,5 тыс. рублей на приобретение помещений в жилых домах на территории с. Сиреники). [15:  в рамках соглашений на обеспечение  мероприятий по развитию жилищного строительства в других населенных пунктах Провиденского МО] 

	По пояснениям, представленным Администрацией Провиденского МО (письмо в адрес Счетной палаты Чукотского автономного округа от 27 марта 2026 года № 913) муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в с. Сиреники в период март – июнь 2025 года не был заключен по причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе по опубликованному в ЕИС извещению о закупке от 21 марта 2025 года. В последствии определение подрядчика не осуществлялось в связи с разработкой технического задания, предусматривающего строительство жилого дома, в том числе подготовки проектной документации на строительство и прохождение государственной экспертизы проекта.
	В соответствии с пунктом 2.3 Соглашения от 11.02.2025 № 25, Департаментом строительства с Администрацией Провиденского МО заключено Дополнительное соглашение от 29 августа 2025 года № 2[footnoteRef:16] на общую сумму 240 876,0 тыс. рублей, которым перераспределен объем бюджетных ассигнований Администрации Провиденского МО на приобретение жилых помещений в жилых домах в с. Сиреники 
с 2025-2026 годов на 2026-2027 годы, сведения представлены в таблице № 5. [16:  письмо Департамента строительства в адрес Главы Администрации Провиденского МО от 25 августа 2025 года №15-3/2661 «О направлении документов на подпись»] 

Таблица № 5
(тыс. рублей)
	Наименование источника финансирования

	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соглашением

	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	240 876,0
	0,0
	124 095,6
	116 780,4

	средства окружного бюджета
	240 746,8
	0,0
	124 083,2
	116 663,6

	средства местного бюджета
	129,2
	0,0
	12,4
	116,8


	Кроме того, Дополнительным соглашением от 29 августа 2025 года № 2 изменен срок приобретения 12 жилых помещений в жилых домах на территории с. Сиреники общей площадью 669,1 кв. м до 31 декабря 2027 года.
	Письмом от 17 октября 2025 года № 2960 Администрация Провиденского МО обратилась в Департамент строительства с просьбой изменить объем средств субсидии, предусмотренный Соглашением от 11.02.2025 № 25 на 2026-2027 годы и предусмотреть на 2026 год – 71 687,2 тыс. рублей, на 2027 год – 167 270,2 тыс. рублей, для заключения контракта на строительство 10 жилых помещений в с. Сиреники в ноябре 2025 года (взамен ранее предусмотренного приобретения жилых помещений).
	По результатам рассмотрения обращения Администрации Провиденского МО, Департаментом  с Администрацией заключено Дополнительное соглашение от 17 октября 2025 года № 3 на общую сумму 238 957,4 тыс. рублей, сведения представлены в таблице № 6.
Таблица № 6
(тыс. рублей)
	Наименование источника финансирования

	Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный соглашением

	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	238 957,5
	0,0
	71 687,2
	167 270,3

	средства окружного бюджета
	238 718,5
	0,0
	71 615,5
	167 103,0

	средства местного бюджета
	239,0
	0,0
	71,7
	167,3


	Дополнительным Соглашением от 17 октября 2025 года № 3 предусмотрено строительство 10 жилых помещений в с. Сиреники общей площадью 567,1 кв.м до 31 декабря 2027 года.
	Как следует из пояснений Администрации Провиденского МО (письмо в адрес Счетной палаты Чукотского автономного округа от 27 марта 2026 года № 913), муниципальный контракт на строительство 10 жилых помещений в с. Сиреники в ноябре – декабре 2025 года не был заключен по причине отсутствия в проекте бюджета Чукотского автономного округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов бюджетных ассигнований Провиденскому МО на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства (письмо Администрации Провиденского МО от 17 ноября 2025 года № 3247 в адрес Департамента строительства и Департамента финансов). 
Законом Чукотского автономного округа от 3 декабря 2025 года 
№ 95-ОЗ «Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» Провиденскому МО бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов не предусмотрены. 
Решением о бюджете Провиденского МО на 2026 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства с. Сиреники не предусмотрены. 
	В проверяемом периоде бюджетные средства Провиденскому МО на реализацию мероприятия по развитию жилищного строительства в с. Сиреники Департаментом строительства не предоставлялись, Мероприятие Администрацией не реализовано.
	Предусмотренная пунктом 4.3 Соглашения от 11.02.2025 № 25 отчетность, представлена Администрацией Провиденского МО в Департамент строительства в установленный срок.
	Дополнительным соглашением от 20 февраля 2026 года № 6, Соглашение от 11.02.2025 № 25 расторгнуто.
	В ходе проверки соответствия деятельности объектов контроля действующему законодательству Российской Федерации при реализации мероприятий по развитию жилищного строительства в с. Сиреники установлены следующие нарушения: 
1. Администрацией Провиденского МО: 
- нарушение абзаца 5 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса[footnoteRef:17], пункта 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского МО[footnoteRef:18], Администрацией Провиденского МО, как ответственным исполнителем Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского МО», не обеспечено приведение ее ресурсного обеспечения в соответствие с Решениями о бюджете Провиденского МО на 2025, 2026 годы в установленный срок; [17:  Федеральный закон от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)]  [18:  Постановление Администрации Провиденского муниципального округа от 31 марта 2025 года № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского муниципального округа» (далее – Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского МО)] 

- нарушение пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса, пункта 19 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Администрацией Провиденского МО наименование мероприятия «Региональный проект «Жилье» (Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства)» Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского МО» не приведено в соответствие с наименованием целевой статьи расходов бюджета Провиденского МО «18 0 И2 S2280 – расходы на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)», что не обеспечивает привязку бюджетных ассигнований к муниципальной программе.
2. Департаментом строительства:
- нарушение абзаца 5 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, подпункта 1 пункта 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года № 359, ресурсное обеспечение Государственной программы № 540 приведено в соответствие с показателями Сводной бюджетной росписи окружного бюджета отчетного финансового года с нарушением установленного срока – после 1 февраля 2026 года;
- нарушение пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса, пункта 2.6 Порядка предоставления субсидий на обеспечение мероприятий  по развитию жилищного строительства, принятое Департаментом строительства решение о предоставлении субсидии Администрации Провиденского МО не оформлено приказом Департамента; 
- в нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса, Департаментом строительства, как главным распорядителем бюджетных средств, не в полной мере осуществлен контроль за действиями Администрации Провиденского муниципального округа по реализации на территории с. Сиреники мероприятий по развитию жилищного строительства и достижением установленных результатов при предоставлении субсидии.
Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:
По результатам проведения контрольного мероприятия оформлено два акта:
- от 7 апреля 2026 года № 2026-1.12/7 на объекте – Администрация Провиденского муниципального округа, без разногласий;
- от 7 апреля 2026 года № 2026-1.12/8 на объекте – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, без разногласий.

Выводы:
1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный бюджету Провиденского муниципального округа на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства в 2025-2027 годах составляет 517 001,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, из них с. Сиреники Провиденского муниципального округа – 238 718,5 тыс. рублей, в том числе: в 2025 году – 0,0 тыс. рублей, в 2026 году – 71 615,5 тыс. рублей, в 2027 году – 167 103,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства бюджету Провиденского муниципального округа Законом Чукотского автономного округа от 3 декабря 2025 года № 95-ОЗ «Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» не предусмотрены (в редакции от 27 февраля 2026 года).
2. Реализация мероприятий по развитию жилищного  строительства осуществлялось в виде предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства.
Одним из получателей субсидии в 2025 году являлась Администрация Провиденского муниципального округа.
3. Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа с Администрацией Провиденского муниципального округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Провиденского муниципального округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства от 11 февраля 2025 года № 25 на общую сумму 240 876,0 тыс. рублей (в том числе: 240 635,1 тыс. рублей – средства окружного бюджета,  240,9 тыс. рублей – средства местного бюджета), из них:
- в 2025 году – 72 262,8 тыс. рублей (в том числе: 72 190,5 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 72,3 тыс. рублей – средства местного бюджета); 
- в 2026 году – 168 613,2 тыс. рублей (в том числе: 168 444,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 168,6 тыс. рублей – средства местного бюджета); 
- в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.
В рамках реализации соглашения запланировано приобретение 12 жилых помещений в жилых домах на территории с. Сиреники общей площадью 669,1 кв. м в срок до 31 декабря 2026 года.
4. Дополнительным соглашением от 29 августа 2025 года № 2 перераспределен объем бюджетных ассигнований Администрации Провиденского МО на приобретение жилых помещений в с. Сиреники с 2025-2026 годов на 2026-2027 годы на общую сумму 240 876,0 тыс. рублей (в том числе: 240 746,8,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 129,2 тыс. рублей – средства местного бюджета), из них:
	- в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
	- в 2026 году – 124 095,6 тыс. рублей (в том числе: 124 083,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 12,4 тыс. рублей – средства местного бюджета);
	- в 2027 году – 116 780,4 тыс. рублей (в том числе: 116 663,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 116,8 тыс. рублей – средства местного бюджета).
	Дополнительным соглашением от 29 августа 2025 года № 2 изменен срок приобретения 12 жилых помещений в жилых домах на территории с. Сиреники общей площадью 669,1 кв.м  до 31 декабря 2027 года.
5. В редакции Дополнительного соглашения от 17 октября 2025 года № 3 объем бюджетных ассигнований составил 238 957,5 тыс. рублей 
(в том числе: 238 718,5 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 239,0 тыс. рублей – средства местного бюджета), из них:
- в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2026 году – 71 687,2 тыс. рублей (в том числе: 71 615,5 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 71,7 тыс. рублей – средства местного бюджета); 
- в 2027 году – 167 270,3 тыс. рублей (в том числе: 167 103,0 тыс. рублей  – средства окружного бюджета, 167,3 тыс. рублей – средства местного бюджета).
Дополнительным Соглашением от 17 октября 2025 года № 3 предусмотрено строительство 10 жилых помещений в с. Сиреники общей площадью 567,1 кв.м до 31 декабря 2027 года.
6. В целях реализации мероприятия, предусмотренного соглашением, Администрацией Провиденского муниципального округа в ЕИС 21 марта 2025 года размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме на приобретение 12 жилых помещений в жилых домах на территории с. Сиреники для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Электронный аукцион признан несостоявшимся.
7. Повторную закупку по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений на территории с. Сиреники Администрация Провиденского муниципального округа не осуществляла в связи с разработкой нового технического задания, предусматривающего строительство жилого дома в с. Сиреники, а в дальнейшем по причине отсутствия в окружном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 – 2028 годов бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства бюджету Провиденского муниципального округа.
8. Администрацией Провиденского муниципального округа подготовлено задание на проектирование в целях строительства объекта: «10-ти квартирный жилой дом блокированной застройки в с. Сиреники, Провиденского муниципального округа Чукотского АО», с  площадью жилых помещений 567,1 кв. м, вместо ранее предусмотренного выкупа 12 жилых помещений общей площадью 669,1 кв. м.
9. В проверяемом периоде средства окружного бюджета в рамках заключенного соглашения Администрации Провиденского муниципального округа не предоставлялись ввиду отсутствия заключенного муниципального контракта.
10. В 2025 году мероприятие по приобретению (строительству) жилых помещений на территории с. Сиреники для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Администрацией Провиденского муниципального округа не реализовано.
11. Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Провиденского муниципального округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства от 11 февраля 2025 года № 25 расторгнуто 20 февраля 2026 года.
12. В ходе проверки, на объектах контрольного мероприятия установлены пять нарушений бюджетного законодательства, в том числе: 
- статьи 21 Бюджетного кодекса, пункта 19 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 года № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», Администрацией Провиденского МО не обеспечена привязка наименования муниципальной программы – «Региональный проект «Жилье» (Субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства)» к наименованию целевой статьи расходов бюджета – «Расходы на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)»;
- статьи 139 Бюджетного кодекса, Порядка предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства, принятое Департаментом строительства решение о предоставлении субсидии Администрации Провиденского МО не оформлено приказом Департамента; 
- статьи 179 Бюджетного кодекса, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Провиденского МО, Администрацией Провиденского МО, не обеспечено приведение Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского МО» в соответствие с Решениями о бюджете Провиденского МО на 2025, 2026 годы в установленный срок;
- статьи 179 Бюджетного кодекса, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа, ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»  приведено в соответствие с показателями Сводной бюджетной росписи окружного бюджета отчетного финансового года с нарушением установленного срока;
- в нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса, Департаментом строительства, как главным распорядителем бюджетных средств, не в полной мере осуществлен контроль за действиями Администрации Провиденского муниципального округа по реализации на территории с. Сиреники мероприятий по развитию жилищного строительства и достижению установленных результатов при предоставлении субсидии.
	13. По результатам контрольного мероприятия Счетная палата Чукотского автономного округа приходит к выводу, что Администрацией Провиденского муниципального округа не приняты своевременные и достаточные меры, направленные на выполнение мероприятия по развитию жилищного строительства в с. Сиреники в рамках заключенного соглашения. 
	Извещение об осуществлении закупки на «Приобретение 12 жилых помещений в с. Сиреники для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» размещено Администрацией Провиденского муниципального округа в ЕИС 21 марта 2025 года (срок, превышающий три месяца со дня доведения лимитов бюджетных обязательств – 5 декабря 2024  года).
	Как следует из пояснений Администрации Провиденского МО, проведение закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение 12 жилых помещений в жилых домах на территории с. Сиреники для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в марте 2025 года осуществлялось после заключения Соглашения 11 февраля 2025 года.
	При этом, в соответствии с нормами статей 72, 219 Бюджетного кодекса, Администрация Провиденского МО на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов, имела возможность осуществлять процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) до заключения соглашения (в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств).
	В связи с непроведением повторной закупки по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения муниципального контракта, Администрацией Провиденского МО минимизированы возможности по заключению муниципального контракта в 2025 году, что привело к невыполнению реализации мероприятия по развитию жилищного строительства в с. Сиреники.
	Предложения (рекомендации):
1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка реализации мероприятий по развитию жилищного строительства в с. Сиреники в рамках Государственной программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» в 2025 году и истекшем периоде 2026 года» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.
[bookmark: undefined]2. Направить представление Счетной палаты Чукотского автономного округа в адрес исполняющего обязанности Главы Провиденского муниципального округа с предложением:
- привести Муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Провиденского муниципального округа», утвержденную Постановлением Администрации Провиденского городского округа от 28 июля 2020 года № 208 в соответствие с Решениями Совета депутатов Провиденского муниципального округа: от 23 декабря 2024 года № 239 «О бюджете Провиденского муниципального округа на 2025 год», 
от 16 декабря 2025 года № 313 «О бюджете Провиденского муниципального округа на 2026 год»;
- провести служебное расследование в отношении должностного(-ых) лица (лиц) ответственного(-ых) за реализацию на территории Провиденского муниципального округа мероприятий по развитию жилищного строительства, не обеспечившего(-их) принятие своевременных и полных мер для реализации на территории с. Сиреники мероприятий по развитию жилищного строительства, установленных Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Провиденского муниципального округа на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства от 11 февраля 2025 года № 25. 
3. Направить Представление Счетной палаты Чукотского автономного округа в адрес исполняющего обязанности начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа с предложением:
- внести изменения в Порядок предоставления субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства (Приложение № 4 к Государственной программе «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе») и установить предельный срок заключения контрактов для муниципальных образований Чукотского автономного округа;
- разработать механизм контроля за реализацией на территории муниципальных образований Чукотского автономного округа мероприятий по развитию жилищного строительства в целях своевременного принятия управленческих решений для минимизации рисков невыполнения установленных соглашениями мероприятий.



	Заместитель Председателя
	О.М. Тодавчич




































ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия
[bookmark: undefined] «Проверка использования бюджетных средств, направленных 
на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» 
в 2025 году»
(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа, 
протокол от 28 апреля 2026 года № 6)
Основание для проведения контрольного мероприятия:
Пункт  1.5 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2026 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа от 26 декабря 2025 года № 31.
Предмет контрольного мероприятия:
Деятельность объектов контрольного мероприятия в процессе использования бюджетных средств, предоставленных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа».
Цель контрольного мероприятия:
Оценить соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа».
Вопросы контрольного мероприятия:
1. Соблюдение нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих деятельность при использовании средств, предоставленных из окружного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа».
2. Оценка использования средств окружного бюджета, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»:
2.1. Соблюдение порядка предоставления и использования субсидий на иные цели, предоставленных на организацию и проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению;
2.2. Соблюдение условий и порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков.
3. Оценка достижения значений результатов использования бюджетных средств, выделенных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа».
Объекты контрольного мероприятия: 
Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации».
Проверяемый период деятельности: 2025 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 6 марта по 15 апреля 2026 года.
Краткая характеристика проверяемой сферы
Стратегическими приоритетами в сфере реализации государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»[footnoteRef:19] (далее – ГП «Развитие образования») являются развитие человеческого потенциала, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания подрастающего поколения. [19:  Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 декабря 2023 года № 452] 

В рамках ГП «Развитие образования» реализуется 13 региональных проектов и 14 комплексов процессных мероприятий, включая  комплекс процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» (далее – КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков»).
Одним из положений  развития в области образования является создание условий для повышения интереса к изучению родных языков и краеведению путем проведения олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей по родным языкам и краеведению в Чукотском автономном округе, реализуемых в рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» (далее – КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков»). 
Ответственным исполнителем КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» определен Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (далее – Департамент), осуществляющий текущее управление и контроль за реализацией КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» и ГП «Развитие образования» в целом.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
Соблюдение нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих деятельность при использовании средств, предоставленных из окружного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»
При анализе соответствия положений ГП «Развитие образования» порядку реализации документов стратегического планирования, выявлены нарушения статьи 179 БК РФ и Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа[footnoteRef:20]: [20:   Утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года № 359 (далее – Порядок разработки госпрограмм),  принят в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ)] 

национальные цели развития Российской Федерации указаны  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», который утратил силу в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года» –  1 нарушение;
показатели, характеризующие достижение национальных целей развития Российской Федерации, отсутствуют – 1 нарушение;
[bookmark: undefined]изменения в ГП «Развитие образования», в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью окружного бюджета отчетного финансового года, внесены с нарушением установленного срока (не позднее 1 февраля очередного финансового года) – 1 нарушение.
Оценка использования средств окружного бюджета, 
направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» 
Государственной программы «Развитие образования и науки 
Чукотского автономного округа»
Объем финансовых ресурсов, предусмотренный в 2025 году на реализацию КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» ГП «Развитие образования», составил 4 131,4 тыс. рублей, что соответствует показателям, отраженным в сводной бюджетной росписи от 30 декабря 2025 года. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» ГП «Развитие образования», утвержденный Законом о бюджете на 2025 год[footnoteRef:21] (в ред. от 19.11.2025 № 86-ОЗ), составил 4 770,0 тыс. рублей.  [21:  Закон Чукотского автономного округа от 4 декабря 2024 года № 64-ОЗ «Об окружном бюджете 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон о бюджете на 2025 год)] 

Источником финансового обеспечения являлись средства окружного бюджета.
 Информация о предусмотренных и исполненных бюджетных назначениях на реализацию КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» в 2025 году приведена в таблице № 1. 







Таблица № 1
(тыс. рублей)
	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	Утверждено, тыс. рублей
	Исполнено
на 01.01.2026
	Неиспол-ненные назначения,
(тыс.
рублей)

	[bookmark: undefined]
	
	Государ-ственная программа
	Закон о бюджете
на 2025 год
	Сводная бюджетная роспись
	тыс.
рублей
	%
	

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков»
	4 131,4
	4 770,0
	4 131,4
	3 166,3
	76,6
	965,1

	1.1.
	Организация и проведение научно-практических конференций по родным языкам и краеведению с участием детей и молодежи Чукотского автономного округа 
	300,0
	300,0
	300,0
	196,7
	65,6
	103,3

	1.2.
	Организация и проведение олимпиад по родным языкам и краеведению для воспитанников и учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа 
	470,0
	470,0
	470,0
	469,6
	99,9
	0,4

	1.3.
	Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков
	3 361,4
	4 000,0
	3 361,4
	2 500,0
	74,4
	861,4



В 2025 году кассовые расходы окружного бюджета на реализацию 3 мероприятий КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» составили 3 166,3 тыс. рублей или 76,6% плановых назначений.
Неисполненные бюджетные назначения по КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» составили в общей сумме 965,1 тыс. рублей или 23,4% от предусмотренных сводной бюджетной росписью.
Реализация мероприятий КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» осуществлялась посредством:
предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа, подведомственным Департаменту по двум направлениям;
предоставления гранта некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков.
Соблюдение порядка предоставления и использования 
субсидий на иные цели, предоставленных на организацию и 
проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению
Реализация мероприятий «Организация и проведение научно-практических конференций по родным языкам и краеведению с участием детей и молодежи Чукотского автономного округа» и «Организация и проведение олимпиад по родным языкам и краеведению для воспитанников и учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа» (далее – мероприятия по родным языкам и краеведению) КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» осуществлялась в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа, подведомственным Департаменту, путем предоставления субсидий на иные цели[footnoteRef:22]. [22:  Утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 14 апреля 2021 года № 107 (далее соответственно - Порядок № 107, субсидия на иные цели)] 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный в 2025 году ГП «Развитие образования» на реализацию мероприятий по родным языкам и краеведению, составил 770,0 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному Законом о бюджете на 2025 год и показателям, отраженным в сводной бюджетной росписи от 30 декабря 2025 года. 
Документы для получения субсидии на иные цели, установленным Порядком № 107 (в редакции от 26 августа 2024 года), представлены Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (далее – ГАУ ДПО ЧИРОиПК).
Между Департаментом  и ГАУ ДПО ЧИРОиПК заключено Соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидий на организацию и проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению на 2025 год от 17 декабря 2024 года № 02-15/314 (далее – Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели) в сумме 1 700,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
организация и проведение научно-практических конференций по родным языкам и краеведению с участием детей и молодежи Чукотского автономного округа (далее – проведение конференций) – 300 тыс. рублей; 
организация и проведение  олимпиад по родным языкам и краеведению для воспитанников и учащихся образовательных организаций Чукотского автономного округа (далее – проведение олимпиад) – 900 тыс. рублей;
организация и проведение окружных конкурсов по родным языкам и краеведению для педагогов и образовательных организаций Чукотского автономного округа (далее – проведение конкурсов) – 500 тыс. рублей. 
В нарушение пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, перед заключением Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели Департаментом не обеспечено проведение проверки на предмет соответствия ГАУ ДПО ЧИРОиПК требованиям, в целях соблюдения условий для предоставления субсидии на иные цели, установленным Порядком № 107 – отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в окружной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в  соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед окружным бюджетом. 
В связи с выявленным нарушением Департаментом условий предоставления субсидии на иные цели ГАУ ДПО ЧИРОиПК, принято решение о составлении протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
В течение 2025 года в Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели четыре раза вносились изменения. С учетом заключенных дополнительных соглашений размер субсидии на иные цели уменьшен до 770,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям: 
проведение конференций – 300,0 тыс. рублей; 
проведение  олимпиад – 470,0 тыс. рублей;
проведение конкурсов –  0 тыс. рублей.
Перечисление субсидии на иные цели  ГАУ ДПО ЧИРОиПК осуществлялось на основании сводной заявки на финансирование по установленной форме и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств и сведений об операциях с целевыми субсидиями,  в пределах объемов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели.
Кассовое исполнение субсидии на иные цели составило 666,3 тыс. рублей или 86,5% утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
проведение конференций – 196,7 тыс. рублей или 65,6% от предусмотренных лимитов бюджетных обязательств; 
проведение  олимпиад – 469,6 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренных лимитов бюджетных обязательств. 
Фактические расходы по субсидии на иные цели составили 666,3 тыс. рублей или 100,0% от направленных средств, что подтверждено первичными учетными документами (договоры, счета, счета-фактуры, акты приемки, товарно-транспортные накладные). Расходование средств субсидии  на иные цели осуществлялось ГАУ ДПО ЧИРОиПК в соответствии с их целевым назначением и с соблюдением условий Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели и Порядка № 107.
На 1 января 2026 года неисполненные бюджетные назначения по субсидии на иные цели составили 103,7 тыс. рублей.
По результатам проверки предоставления Департаментом субсидии на иные цели установлено 7 нарушений бюджетного законодательства, в том числе:
1) в нарушение статьи 78.1 БК РФ – 6 нарушений, из них:
[bookmark: undefined]- Соглашение  о предоставлении субсидии на иные цели заключено Департаментом с нарушением отбора получателя субсидии  – в отсутствие процедуры проверки ГАУ ДПО ЧИРОиПК на предмет соответствия установленным Порядком № 107 требованиям – 1 нарушение; 
- заключение 3-х дополнительных соглашений без решений об изменении размера субсидии, оформленных в форме приказов Департамента – 3 нарушения;   - несоответствие формы и периодичности представления Отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, установленных Соглашением о предоставлении субсидии на иные цели, Порядку  проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденному Приказом Министерства финансов РФ от 27 апреля 2024 № 53н (далее – Порядок проведения мониторинга) – 2 нарушения; 
[bookmark: undefined]2) в нарушение статьи 158 БК РФ, Департаментом не осуществлены надлежащим образом полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств при проверке представленного ГАУ ДПО ЧИРОиПК отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели – 1 нарушение. 
Соблюдение условий и порядка предоставления грантов некоммерческим организациям на проведение 
Окружного фестиваля родных языков
Реализация мероприятия «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков» КПМ «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» осуществлялась в соответствии с Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков[footnoteRef:23].  [23:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 8 июля 2021 года № 297 (в редакции от 20 января 2025 года) (далее соответственно — Порядок № 297, грант)] 

По результатам проверки положений Порядка № 297 на предмет соответствия действующему законодательству установлено:
приведение его положений в соответствие с Общими требованиями[footnoteRef:24] позднее установленного Постановлением № 1782 срока, после 1 января 2025 года (утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 20 января 2025  года № 19);  [24:  Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 года № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий» (далее соответственно – Постановление № 1782, Общие требования);] 

несоответствие утвержденного типа результата предоставления гранта («приобретение товаров, работ, услуг») фактической цели его предоставления, что влечет невозможность корректного осуществления мониторинга достижения результатов требованиям Порядка проведения мониторинга. Окружной фестиваль родных языков является массовым мероприятием, в связи с чем достижение результатов предоставления гранта необходимо контролировать через выполнение контрольных точек по типу результата «Проведение массовых мероприятий».
[bookmark: undefined]Объем финансовых ресурсов, предусмотренных в 2025 году на реализацию мероприятия «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков» составил 3 361,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Законом о бюджете на 2025 год, составил 4 000,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения на проведение Окружного фестиваля родных языков в объеме 3 361,4 тыс. рублей соответствует показателям, отраженным в сводной бюджетной росписи от 30 декабря 2025 года. 
Предоставление Департаментом гранта осуществлялось посредством проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций.
Документы для получения гранта в соответствии с требованиями, установленным Порядком № 297, представлены некоммерческой организацией – Региональная общественная организация сохранения чукотского языка Чукотского автономного округа «Чычеткин вэтгав» (Родное слово) (далее – РОО «Чычеткин вэтгав).
Между Департаментом и РОО «Чычеткин вэтгав» заключено Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии на проведение Окружного фестиваля родных языков от 28 апреля 2025 года № 02-15/260 (далее – Соглашение о предоставлении гранта) в размере 2 500,0 тыс. рублей.
В нарушение пункта 4 статьи 78.1 БК РФ, Порядка № 297 Департаментом не обеспечено проведение проверки соответствия РОО «Чычеткин вэтгав» ряду требований, в целях соблюдения условий предоставления гранта, установленных Порядком № 297.
В связи с выявленным нарушением Департаментом условий предоставления гранта  РОО «Чычеткин вэтгав», принято решение о составлении протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.15.5 «Нарушение условий предоставления субсидий» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Департаментом грант предоставлен РОО «Чычеткин вэтгав» в сумме 2 500,0 тыс. рублей или 74,4% утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных назначений. 
Фактические расходы по использованию средств гранта составили 2 490,8 тыс. рублей или 99,6% от направленных средств. Остаток неиспользованных средств в размере 9,2 тыс. рублей возвращен РОО «Чычеткин вэтгав» в окружной бюджет с соблюдением установленных сроков.
Неисполненные бюджетные назначения составили 861,4 тыс. рублей или 25,6% от предусмотренных сводной бюджетной росписью. 
[bookmark: undefined]По результатам проверки предоставления Департаментом гранта на проведение Окружного фестиваля родных языков установлено 26 нарушений бюджетного законодательства, в том числе:
1) в нарушение статьи 78.1 БК РФ – 16 нарушений, из них:
- Порядок № 297 приведен в соответствие с Общими требованиями с нарушением установленного Постановлением № 1782 срока – 1 нарушение; 
- Объявление о проведении конкурсного отбора в целях предоставления гранта, опубликованное на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки (promote.budget.gov.ru) 13 марта 2025 года, размещено на официальном сайте Департамента 28 января 2025 года (в информации о проведении первоначального конкурсного отбора со сроком приема заявок с 30 января по 1 марта 2025 года, признанного несостоявшимся в связи  представлением участниками отбора неполного комплекта документов) – 1 нарушение;  
- протоколы вскрытия заявок и подведения итогов конкурсного отбора на официальном сайте Департамента размещены с нарушением установленных Порядком № 297 сроков – 2 нарушения;
- порядок проведения оценки заявок в целях предоставления гранта, опубликованный Департаментом на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки (promote.budget.gov.ru), не соответствует  положениям, утвержденным Порядком № 297 (введена двухуровневая система оценки (по критериям оценки заявок и показателям, образующим указанные критерии оценки), установлен минимальный проходной балл) – 2 нарушения; 
- Соглашение  о предоставлении гранта заключено Департаментом с нарушением конкурсного отбора получателя гранта  – в отсутствие процедуры проверки РОО «Чычеткин вэтгав» на предмет соответствия установленным Порядком № 297 требованиям – 4 нарушения; 
- включение в Соглашение  о предоставлении гранта дополнительного условия, не предусмотренного Порядком № 297, для перечисления суммы гранта – 1 нарушение; 
- несоответствие формы и периодичности представления Отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, установленных Соглашением о предоставлении гранта, Порядку  проведения мониторинга – 2 нарушения; 
[bookmark: undefined]- несоответствие отдельных реквизитов формы Отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленных Соглашением о предоставлении гранта, типовой форме соглашения, утвержденной Приказом Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 20 июня 2022 года № 147 – 1 нарушение; 
- сроки и периодичность представления Отчета о направлении расходования средств субсидии, представляемого с приложением копий документов, подтверждающих понесенные расходы, Соглашением о предоставлении гранта не определены – 2 нарушения; 
2) в нарушение статьи 158 БК РФ, Департаментом не осуществлены надлежащим образом полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств при проверке представленных РОО «Чычеткин вэтгав» Отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении значений результатов предоставления субсидии, о направлении расходования средств субсидии  по Соглашению о предоставлении гранта – 10 нарушений. 
3. Оценка достижения значений результатов использования 
бюджетных средств, выделенных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» 
Государственной программы «Развитие образования и науки 
Чукотского автономного округа»
Информация о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели и гранта за 2025 год, предусмотренных Соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели ГАУ ДПО ЧИРОиПК и гранта РОО «Чычеткин вэтгав», представлена в таблице № 2.
Таблица № 2
(тыс. рублей)
	Наименование результата / характеристики результата
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	план
	факт

	Соглашение о предоставлении ГАУ ДПО ЧИРОиПК субсидии на иные цели 

	Проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению  (результат)
	человек
	не менее 150
	1 483

	Соглашение о предоставлении гранта РОО «Чычеткин вэтгав»
на проведение Окружного фестиваля родных языков

	Проведен Окружной фестиваль родных языков (результат)
	единица
	1
	1

	Количество педагогических работников, принявших участие в Окружном фестивале родных языков (характеристика результата)
	человек
	5
	5

	Количество социальных партнеров, принявших участие в Окружном фестивале родных языков (характеристика результата)
	единиц
	14
	14



Установленные результаты, предусмотренные к достижению получателями бюджетных средств Соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели и гранта в 2025 году, достигнуты в полном объеме. 
Анализ Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по Соглашению о предоставлении субсидии на иные цели показал, что:
1) указанное ГАУ ДПО ЧИРОиПК фактическое значение результата «Проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению  (результат) – не менее 150 человек» не содержит конкретное числовое значение (в отчете ГАУ ДПО ЧИРОиПК заполнено «более 150 человек»);
2) плановое значение результата перевыполнено в 9,9 раза (согласно данным, представленным ГАУ ДПО ЧИРОиПК, фактически достигнутое значение результата по итогам 2025 года составило 1 483 человека). Многократное перевыполнение планового значения результата свидетельствует об установлении Департаментом заниженного планового результата предоставления субсидии. 
Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия:
По результатам контрольного мероприятия составлено два акта, которые подписаны без разногласий, в том числе:
[bookmark: undefined]акт от 15 апреля 2026 года № 2026-1.5/9 – Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;
акт от 15 апреля 2026 года № 2026-1.5/10 – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации».
	Выводы:
1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию в 2025 году комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» составляет 4 131,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.
[bookmark: undefined][bookmark: undefined]2. Реализация комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» осуществлялась Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа путем реализации 3 мероприятий посредством предоставления:
субсидии на иные цели Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» на организацию и проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению;
гранта в форме субсидии Региональной общественной организации сохранения чукотского языка Чукотского автономного округа «Чычеткин вэтгав» (Родное слово) на проведение Окружного фестиваля родных языков.
3. В 2025 году кассовые расходы окружного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» составили 3 166,3 тыс. рублей или 76,6% плановых назначений (фактические расходы – 3 157,1 тыс. рублей или 99,7% от направленных средств), из них:
 по субсидии на иные цели на организацию и проведение окружных мероприятий по родным языкам и краеведению – 666,3 тыс. рублей или 86,5% плановых назначений (фактические расходы – 666,3 тыс. рублей или 100,0% от направленных средств);
по гранту в форме субсидии на проведение Окружного фестиваля родных языков – 2 500,0 тыс. рублей или 74,4% плановых назначений (фактические расходы – 2 490,8 тыс. рублей или 99,6% от направленных средств).
4. Остаток неиспользованных средств гранта в форме субсидии на проведение Окружного фестиваля родных языков в размере 9,2 тыс. рублей возвращен в окружной бюджет с соблюдением установленных сроков.
5. Установленные соглашениями значения результатов предоставления субсидии на иные   цели   и  гранта  в форме субсидии за  2025   год достигнуты.
6. При использовании бюджетных средств в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» выявлено 36 нарушений бюджетного законодательства, в том числе:
1) в нарушение статьи 78.1 БК РФ – 22 нарушения;
2) в нарушение статьи 158 БК РФ – 11 нарушений;
3) в нарушение статьи 179 БК РФ – 3 нарушения.
7. По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие недостатки:
1) установленное Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа на 2025 год плановое значение результата предоставления субсидии на иные цели, перевыполнено в 9,9 раза. Указанное свидетельствует об установлении заниженного планового результата предоставления субсидии;
2) неиспользованный на 1 января 2026 года остаток бюджетных назначений, предусмотренных Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа на предоставление гранта в форме субсидии на проведение Окружного фестиваля родных языков, составил 861,4 тыс. рублей, что составляет 37,5% от объема бюджетных ассигнований, утвержденного Законом о бюджете на 2025 год, или 25,6% от плановых назначений сводной бюджетной росписи от 30 декабря 2025 года. Указанное свидетельствует о некачественном планировании объемов бюджетных ассигнований на данную цель;
3) установленный Порядком предоставления грантов некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков тип результата предоставления гранта «приобретение товаров, работ, услуг» не соответствует фактической цели предоставления гранта, что влечет невозможность корректного осуществления мониторинга согласно требований Порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 27 апреля 2024 № 53н. Исходя из положений Порядка проведения мониторинга типом результата предоставления гранта должно быть определено «Проведение массовых мероприятий».
8. При проверке использования бюджетных средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» в действиях должностных лиц Департамента образования и науки Чукотского автономного округа установлены признаки 2 составов административных правонарушений, в отношении которых ведется работа по составлению административных протоколов.
Предложения (рекомендации)
1. Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия  «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» в 2025 году»
2. Отчет о результатах контрольного мероприятия  «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» в 2025 году» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.
3. Направить представление в адрес Департамента образования и науки Чукотского автономного округа с предложением в срок до 1 сентября 2026 года подготовить и представить в Правительство Чукотского автономного округа предложения о внесении изменений:
1) в  государственную программу «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», утвержденную Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 декабря 2023 года № 452, в части:
приведения национальных целей развития в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
определения показателей, характеризующих достижение национальных целей развития;
2) в Порядок предоставления грантов некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков, утвержденный Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 8 июля 2021 года № 297, в части:
изменения типа результата предоставления гранта на «Проведение массовых мероприятий»;
установления сроков и ежеквартальной периодичности представления получателем гранта отчета о направлениях расходования средств гранта с приложением копий документов, подтверждающих понесенные расходы;
установления сроков и ежеквартальной периодичности представления получателем гранта отчета о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления гранта.



Аудитор Счетной палаты 
Чукотского автономного округа					        Л.П. Шадрина































ОТЧЕТ
[bookmark: undefined]по результатам экспертно-аналитического мероприятия
[bookmark: undefined]«Анализ реализации национальных проектов 
в Чукотском автономном округе за 2025 год»
утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа
(протокол от 28 апреля 2026 года №6)
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.3. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2026 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 26 декабря 2025 года №31).
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность исполнительных органов государственной власти по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе.
Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ реализации национальных проектов за 2025 год.
Вопросы:
1. Оценка общих итогов реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, анализ отчетов о ходе реализации региональных проектов.
2. Исполнение отдельных региональных проектов в рамках национальных проектов Чукотского автономного округа.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: 
Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа, 	Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа, 	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа, 	Департамент социальной политики Чукотского автономного округа, 	Департамент сельского хозяйства и продовольствия, 	
Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа, 	Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, 	Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, 	
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – Департамент строительства), 
Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа, 	Управление молодежной политики Чукотского автономного округа.
Исследуемый период деятельности: январь – декабрь 2025 года.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:                                       I-II кварталы 2026 года.



В данном отчет используются следующие сокращения:
Национальный проект – нацпроект, НП;
Региональный проект – регпроект, РП;
Сводная бюджетная роспись – СБР;
Государственный контракт – ГК.
Муниципальный контракт – МК.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено Счетной палатой Чукотского автономного округа[footnoteRef:25] в соответствии с полномочиями по внешнему государственному финансовому контролю, возложенными Законом Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», в части обеспечения системного мониторинга и контроля реализации региональной составляющей национальных проектов.  [25:  далее – Счетная палата] 

Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось по материалам, размещенным в официальных источниках информации (ГИИС «Электронный бюджет» (далее – ГИИС), ГИС «ЕИС ЗАКУПКИ» (далее – ЕИС)                                                      и представленным объектами экспертно-аналитического мероприятия отчетов об исполнении региональных проектов в рамках национальных проектов за 2025 год.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Оценка общих итогов реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, анализ отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2025 год 

В рамках проведения отдельных мероприятий национальных проектов, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», разработаны региональные проекты Чукотского автономного округа, мероприятия которых включены в государственные программы Чукотского автономного округа.  
Региональный проект Чукотского автономного округа – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы субъекта Российской Федерации[footnoteRef:26]. [26:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 07.09.2018г. №286 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе» (далее – Постановление №286)
] 

Организацию проектной деятельности в Чукотском автономном округе                    и межведомственное взаимодействие в процессе подготовки, реализации (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершение реализации региональных проектов осуществляет отдельное структурное подразделение органа исполнительной власти Чукотского автономного округа – Проектный офис, функции  которого осуществляет Департамент экономики и инвестиций. Деятельность Проектного офиса регулируется Постановлением №286. 
Проектный офис курирует заместитель Губернатора Чукотского автономного округа, ответственный за организацию проектной деятельности.
Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проектов, запросов на изменение паспортов региональных проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности осуществляются в подсистеме управления национальными проектами ГИИС на основании соглашений о реализации региональных проектов, заключенных между отраслевым министерством РФ и Правительством Чукотского автономного округа. Проектный офис ежемесячно осуществляет мониторинг реализации РП в ГИИС.
Чукотский автономный округ принимает участие в 12 из 19 национальных проектов («Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы»).
На 2024-2030 годы в Чукотском автономном округе разработаны                                      и утверждены Проектным офисом 43 региональных проекта в ГИИС, из них четыре региональных проекта – переходящие с 2024 года в рамках двух НП «Беспилотные авиационные системы» и «Безопасные качественные дороги».  
Соглашения о реализации региональных проектов на территории Чукотского автономного округа заключены между отраслевыми министерствами РФ и Правительством Чукотского автономного округа по 40 региональным проектам, в которые внесены изменения путем заключения 80 дополнительных соглашений. 
В рамках реализации 23 региональных проектов между руководителями федерального и регионального проектов заключены 32 соглашения о предоставлении в 2025 году субсидий из федерального бюджета, в которые внесены изменения путем заключения 64 дополнительных соглашений.
Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе предусмотрена на период 2024-2030 годов с объемом финансовых ресурсов в сумме 19 803,1 млн рублей (таблица № 1).








Таблица №1
(млн рублей)
	Наименование национального проекта
	Утверждено Паспортом на 2024-2030 годы
	За 2025 год
	% выполнения

	
	
	Утверждено СБР
	Поступило из ФБ, Фонда РТ
	Кассовый расход     (ФБ + ОБ)
	Фактическое выполнение
	гр.5/гр.3
	гр.6/гр5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Продолжительная и активная жизнь
	2 942,9
	1 045,7
	818,7
	1 045,4
	1 033,9
	100,0
	98,9

	Технологическое обеспечение продовольственной безопасности
	6,1
	2,2
	0,4
	2,2
	2,2
	100,0
	0,0

	Инфраструктура для жизни
	10 791,0
	3 673,8
	2 842,1
	3 644,7
	3 089,2
	99,2
	84,8

	Кадры
	420,7
	27,0
	25,7
	27,0
	21,1
	100,0
	78,3

	Туризм и гостеприимство
	90,9
	30,3
	30,0
	30,3
	0,0
	100,0
	0,0

	Экономика данных и цифровая трансформация государства
	34,9
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Экологическое благополучие
	0,9
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Эффективная и конкурентная экономика
	26,6
	4,4
	4,4
	4,4
	2,5
	100,0
	57,4

	Молодежь и дети
	1 740,0
	474,9
	443,1
	470,6
	470,6
	99,1
	100,0

	Семья
	3 590,0
	558,5
	337,9
	507,4
	402,2
	90,8
	79,3

	Международная кооперация и экспорт
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Беспилотные авиационные системы
	5,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	100,0
	100,0

	Безопасные качественные дороги
	153,9
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	 Всего 
	19 803,1
	5 819,0
	4 504,3
	5 734,1
	5 024,0
	98,5
	87,6



Наибольшую долю в общем объеме бюджетных ассигнований планируется направить на региональные проекты в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» (54,5% от общего объема финансирования), «Семья» (18,1%) и «Продолжительная и активная жизнь» (14,9 %).
Законом об окружном бюджете на 2025 год[footnoteRef:27] утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 24 региональных проектов в объеме 5 935,3 млн рублей, в том числе: 4 559,6 млн рублей – средства федерального бюджета, 1 375,7 млн рублей – средства окружного бюджета. [27:  Закон Чукотского автономного округа от 04.12.2024 года №64-ОЗ «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон №64-ОЗ, Закон об окружном бюджете на 2025 год)] 

Сводной бюджетной росписью на 2025 год утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 24 региональных проектов на общую сумму 5 819,0 млн рублей. 
В 2025 году на реализацию региональных проектов поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета и Публично-правовой компании «Фонд развития территорий»[footnoteRef:28] в объеме 4 504,3 млн рублей (или 98,8% от общего объема утвержденных бюджетных назначений). [28:  далее – Фонд РТ] 

За январь – декабрь 2025 года на реализацию 24 региональных проектов направлено 5 734,1 млн рублей или 98,5% от утвержденных бюджетных ассигнований.
Фактическое исполнение мероприятий региональных проектов за 2025 год составило 5 721 697,4 тыс. рублей, в том числе:
на сумму 5 023 956,2 тыс. рублей или 87,6 % от направленных в отчетном периоде бюджетных ассигнований – фактически поставлены товарно-материальные ценности, выполнены работы, оказаны услуги;
на сумму 697 741,2 тыс. рублей выполнены работы, поставлены товарно-материальные ценности, оказаны услуги за счет бюджетных ассигнований прошлых лет (2021-2024 годов).
Неиспользованные бюджетные ассигнования, предоставленные                                     на реализацию мероприятий РП (осуществлен возврат в окружной бюджет), составили 219 095,6 тыс. рублей, из них 214 842,7 тыс. рублей остатки неиспользованных средств субсидий на иные цели, потребность использования которых в 2026 году подтверждена.
На 1 января 2026 года дебиторская и кредиторская задолженности составили 1 905 261,5 тыс. рублей и 103,4 тыс. рублей, соответственно (рис.1).

	(млн рублей)


                                                      
Рис.1
	Информация о ходе реализации региональных проектов в разрезе национальных проектов за 2025 год приведена в таблице №2. 
										         Таблица №2									                            (млн рублей)
	Наименование национального проекта
	ГИИС «Электронный бюджет»
	Форма 0503117-НП
	Фактическое выполнение за счет бюджетных ассигнований

	
	Утверждено Паспортом РП
	Исполнено (кассовый расход)
	%
	Утверждено
	Исполнено
	%
	Всего за 2025 год
	в том числе
 за счет средств:

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021-2024 г.г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Продолжительная и активная жизнь
	1 045,4
	1 045,2
	100,0
	1 045,7
	1 045,4
	100,0
	1 036,0
	2,1

	Технологическое обеспечение продовольственной безопасности
	4,1
	2,2
	52,7
	2,2
	2,2
	100,0
	2,2
	0,0

	Инфраструктура для жизни
	3 642,3
	3 638,1
	99,9
	3 673,8
	3 644,7
	99,2
	3 613,1
	523,9

	Кадры
	27,0
	27,0
	100,0
	27,0
	27,0
	100,0
	30,8
	9,6

	Туризм и гостеприимство
	30,3
	30,3
	100,0
	30,3
	30,3
	100,0
	0,0
	0,0

	Экономика данных и цифровая трансформация государства
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Экологическое благополучие
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Эффективная и конкурентная экономика
	4,4
	4,4
	100,0
	4,4
	4,4
	100,0
	21,0
	18,5

	Молодежь и дети
	462,8
	456,9
	98,7
	474,9
	470,6
	99,1
	512,2
	41,6

	Семья
	558,5
	507,4
	90,8
	558,5
	507,4
	90,8
	503,4
	101,2

	Международная кооперация и экспорт
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Беспилотные авиационные системы
	2,1
	2,1
	100,0
	2,1
	2,1
	100,0
	3,0
	0,9

	Безопасные качественные дороги
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	 Всего 
	5 776,9
	5 713,6
	98,9
	5 819,0
	5 734,1
	98,5
	5 721,7
	697,7



Исполнение отдельных региональных проектов в рамках национальных проектов Чукотского автономного округа за 2025 год
	2.1. В рамках НП «Продолжительная и активная жизнь» на территории Чукотского автономного округа реализуются девять региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа». По РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» и РП «Медицинские кадры» финансовое обеспечение не предусмотрено.
На реализацию региональных проектов НП «Продолжительная                                 и активная жизнь» в 2025 году из окружного бюджета направлено 1 045 357,5 тыс. рублей (из них 818 727,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 1 035 986,0 тыс. рублей, из них 2 111,1 тыс. рублей за счет остатков средств субсидий на иные цели, разрешенные к использованию в 2025 году в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Здравоохранение». 
Неиспользованные бюджетные ассигнования, предоставленные                                     на реализацию мероприятий РП (осуществлен возврат в окружной бюджет), составили 11 501,8 тыс. рублей, из них 11 209,6 тыс. рублей остатки неиспользованных средств субсидий на иные цели, потребность использования которых в 2026 году подтверждена.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 года составила 103,4 тыс. рублей, числящаяся в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Здравоохранение» (рис. 2).



Рис.2 (тыс. рублей)
По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2025 год, установленные паспортами региональных проектов:
- 33 из 34 показателей достигнуты. Не достигнут в полной мере по РП «Здоровье для каждого» (5 из 6) показатель «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)», достижение показателя составило на уровне 83,7 %, поскольку достижение данного показателя напрямую зависит от ограничительных мер по продажам алкогольной продукции в регионе;
- 36 из 37 результатов достигнуты. Не достигнуты в полном объеме по РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» (6 из 7);
- все 220 контрольных точек достигнуты.
Анализ хода реализации региональных проектов[footnoteRef:29] в рамках НП «Продолжительная и активная жизнь» показал следующее. [29:  Здесь и далее анализ хода реализации региональных проектов проведен на основе данных, предоставленных Проектным офисом и руководителями региональных проектов, и данных, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», ГИС «ЕИС ЗАКУПКИ»] 


1) На реализацию мероприятий РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в отчетном периоде направлено 147 005,8 тыс. рублей (из них 137 029,0 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных СБР ассигнований, в том числе:
- 20 420,7 тыс. рублей на капитальный ремонт участковой больницы                           в с. Ваеги Анадырского муниципального района;
- 13 125,0 тыс. рублей на капитальный ремонт участковой больницы                           в с.Амгуэма муниципального округа Эгвекинот; 
- 13 000,0 тыс. рублей на поставку пяти автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов;
- 100 460,0 тыс. рублей на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также                     в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения 
до 100 тыс. человек.
Фактическое выполнение составило 100 % от направленного финансирования.

2) В ходе реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, направлено 
2 911,0 тыс. рублей (из них 2 881,8 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 96,6 % от утвержденных СБР ассигнований, на поставку лекарственных препаратов для пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Фактическое выполнение составило 
100 % от направленного финансирования.

3) В ходе реализации РП «Борьба с сахарным диабетом» в отчетном периоде направлено 2 956,4 тыс. рублей (из них 2 926,8 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 99,9 % от утвержденных СБР ассигнований, в том числе:
- 1 851,4 тыс. рублей на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в рамках которого заключены договоры на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы;
- 1 105,0 тыс. рублей на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в рамках которого заключены договоры на поставку изделий медицинского назначения.
Фактическое выполнение составило 100 % от направленного финансирования.
4) В рамках РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» направлено 3 748,3 тыс. рублей (из них 3  710,8 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 99,8 % от утвержденных СБР ассигнований, на поставку лекарственных препаратов Даклатасвир и Софосбувир. Фактическое выполнение составило 100 % от направленного финансирования. Лечение в амбулаторных условиях получили 16 человек.
На отчетную дату отсутствует выполнение результата «Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С» при условной единице равной 1.

5) В рамках РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи» осуществлялась реализация мероприятия на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. На эти цели в отчетном периоде направлено 831 423,9 тыс. рублей (из них 615 618,4 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных СБР ассигнований. 
По состоянию на 01.01.2026 было выполнено 356 вылетов, 1 445,17 полетных часов, эвакуировано 527 человек.
Фактическое выполнение мероприятий РП составило 99,2% от полученного финансирования.
6) В рамках реализации РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, направлено 56 125,9 тыс. рублей (из них 55 386,4 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 99,8 % от утвержденных СБР ассигнований. За отчетный период закуплено медицинских изделий в количестве 41 единицы.
Фактическое выполнение мероприятий РП составило 90,7 % от полученного финансирования.

7) В рамках реализации РП «Здоровье для каждого» на организацию Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний направлено 1 186,5 тыс. рублей (из них 1 174,6 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных СБР ассигнований на приобретение оборудования в количестве 7 единиц для оснащения (дооснащения) существующего Центра здоровья для взрослых на базе ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в г. Анадырь.
Фактическое выполнение составило 100 % от направленного финансирования.
2.2. В рамках НП «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» реализуется РП «Кадры в агропромышленном комплексе», мероприятия которого интегрированы в государственную программу «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».
На реализацию регионального проекта в 2025 году направлены бюджетные ассигнования в сумме 2 175,0 тыс. рублей, из них 443,1 тыс. рублей средства федерального бюджета (рис. 3).



Рис. 3 (тыс. рублей)
По данным отчета о ходе реализации регионального проекта за 2025 год, установленные паспортом регионального проекта все три показателя, один результат и пять контрольных точек достигнуты.
Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» показал следующее.
[bookmark: undefined]В ходе реализации РП «Кадры в агропромышленном комплексе» осуществлялась реализация мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса.
За отчетный период в МУП СХП «Амгуэма» для прохождения производственной практики привлечены шесть студентов, обучающихся в ФГБОУ ВПО «ДальГАУ» и ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина», которые успешно завершили практическую подготовку и возвратились к образовательной деятельности. 
Фактическое выполнение составило 100 % от направленного финансирования.
2.3. НП «Инфраструктура для жизни» на территории округа реализуется посредством семи региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в государственные программы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе», «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе», «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа». По РП «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», РП «Безопасность дорожного движения» и РП «Общественные меры развития дорожного хозяйства» финансовое обеспечение не предусмотрено.
На реализацию региональных проектов НП «Инфраструктура для жизни» в отчетном периоде из окружного бюджета направлено 3 644 723,1 тыс. рублей (из них 2 842 094,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 99,2 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 3 613 102,8 тыс. рублей, из них 523 866,1 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2021-2024 годов в рамках реализации национальных проектов прошлых лет «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Жилье и городская среда». 
Неиспользованные в 2025 году бюджетные ассигнования, предоставленные на реализацию мероприятий РП осуществлен возврат в окружной бюджет), составили 207 370,8 тыс. рублей, из них 203 633,1 тыс. рублей остатки неиспользованных средств субсидий на иные цели, потребность использования которых в 2026 году подтверждена.
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 года составила 1 068 428,4 тыс. рублей, из них 636 508,0 тыс. рублей средства 2021-2024 годов в рамках реализации национальных проектов прошлых лет «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и НП «Культура» (рис. 4).




Рис. 4 (тыс. рублей) 


По данным отчета о ходе реализации регионального проекта за 2025 год, установленные паспортом регионального проекта:
- все 13 показателей достигнуты;
- 9 из 11 результатов достигнуты. Не достигнуты по РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (0 из 1)  результат «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами» и по РП «Общественные меры развития дорожного хозяйства» (0 из 1) результат «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения»;
- все 85 контрольных точек достигнуты.
Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Инфраструктура для жизни» показал следующее.
1) В рамках реализации РП «Жилье» в отчетном периоде направлено                      604 184,8 тыс. рублей, из них 6 574,9 тыс. рублей средства Фонда РТ или 95,4 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, из них:
- 309 598,2 тыс. рублей в рамках субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства на авансирование МК:
63 437,8 тыс. рублей на приобретение восьми жилых домов                                                 в муниципальную собственность, на территории с. Нешкан общей стоимостью 115 520,0 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2026;
40 733,5 тыс. рублей на приобретение пяти жилых домов в муниципальную собственность, на территории с. Нешкан общей стоимостью 102 037,6 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2026;
37 355,2 тыс. рублей на приобретение пяти жилых домов в муниципальную собственность, на территории с. Нешкан общей стоимостью 93 575,0 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2026;
49 976,2 тыс. рублей на приобретение десяти жилых домов у застройщика на территории с. Энурмино общей стоимостью 267 520,0 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2026;
79 720,2 тыс. рублей на приобретение 19 жилых домов у застройщика на территории с. Инчоун общей стоимостью 492 480,0 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2026, Департаментом строительства зачтено частичное выполнение работ в сумме 79 720,2 тыс. рублей;
38 375,3 тыс. рублей числятся за Администрацией Провиденского МО, как подтвержденная потребность использования средств в 2026 году, на строительство 26 жилых помещений в с. Нунлигран площадью не менее 1 163,6 кв. м общей стоимостью 335 116,8 тыс. рублей и сроком исполнения  01.09.2024. По состоянию на 1 января 2026 года сумма, перечисленных подрядчику средств окружного бюджета, составила 243 661,3 тыс. рублей, из них 214 639,3 тыс. рублей авансовые платежи 2022-2024 годов. Департаментом строительства зачтено частичное выполнение работ в сумме 142 854,5 тыс. рублей, из них 73 343,3 тыс. рублей в 2025 году.
По состоянию на 1 января 2025 года в рамках реализации мероприятий в дебиторской задолженности Департамента строительства числятся бюджетные средства в объеме 274 987,3 тыс. рублей, из них в рамках 100 806,8 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Жилье»:
- 100 806,8 тыс. рублей в рамках предоставленной субсидии Администрации Провиденского МО на строительство 26 жилых помещений в с. Нунлигран площадью не менее 1 163,6 кв. м общей стоимостью 335 116,8 тыс. рублей и сроком исполнения 01.09.2024;
- 174 180,5 тыс. рублей в рамках предоставленной субсидии Администрации Чукотского МР, из них:
46 115,6 тыс. рублей аванс на приобретение восьми жилых домов                                                 в муниципальную собственность, на территории с. Нешкан общей стоимостью 115 520,0 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2026. По состоянию на 1 января 2026 года сумма, перечисленных подрядчику, средств окружного бюджета составила 63 437,8 тыс. рублей. Департаментом строительства зачтено частичное выполнение работ в сумме 17 322,2 тыс. рублей;
40 733,5 тыс. рублей на приобретение пяти жилых домов в муниципальную собственность, на территории с. Нешкан общей стоимостью 102 037,6 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2026;
37 355,2 тыс. рублей на приобретение пяти жилых домов в муниципальную собственность, на территории с. Нешкан общей стоимостью 93 575,0 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2026;
49 976,2 тыс. рублей на приобретение десяти жилых домов у застройщика на территории с. Энурмино общей стоимостью 267 520,0 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2026.
Также, в отчетном периоде в рамках исполнения МК общей стоимостью 58 585,5 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2021 на выкуп 7 жилых помещений у застройщика в с. Янракыннот общей площадью не менее 314 кв. м, зачтена стоимость исполненных подрядчиком работ объеме 44 361,2 тыс. рублей в рамках предоставленной субсидии 2021 года Администрации Провиденского ГО, потребность использования которой подтверждена в 2025 году.
Фактическое выполнение мероприятий по субсидии в отчетном периоде составило 214 746,9 тыс. рублей, из них 117 704,4 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2021-2024 годов в рамках реализации НП «Жилье».
 - 294 586,5 тыс. рублей субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на оплату исполненных подрядчиком обязательств:
24 108,3 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и строительству жилого дома в с. Ваеги, по двум МК общей стоимостью 38 886,8 тыс. рублей;
134 973,0 тыс. рублей на выкуп 20 жилых помещений в с. Анюйск площадью не менее 1 024 кв. м в рамках двух МК общей стоимостью 306 176,0 тыс. рублей;
50 314,6 тыс. рублей на приобретение жилых помещений у застройщика                  в многоквартирных домах на территории с. Анюйск общей стоимостью                   272 000,0 тыс. рублей;
85 190,6 тыс. рублей на приобретение 24 квартир в с. Снежное не менее 1 120 кв. м общей стоимостью 332 176,9 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2024, которые с учетом средств 2024 года 83 372,4 тыс. рублей числятся за Администрацией Анадырского МР, как подтвержденная потребность использования средств в 2026 году. По состоянию на 1 января 2026 года по данным Департамента строительства зачтено частичное выполнение обязательств в сумме 161 952,8 тыс. рублей (средства 2021-2022 годов), а также средства в объеме 3 305,2 тыс. рублей, числящиеся по состоянию на 1 января 2025 года в кредиторской задолженности Департамента строительства. По данным Департамента строительства на основании извещения Администрации Анадырского МО от 31.03.2026 зачтена стоимость исполненных подрядчиком работ в объеме 165 257,7 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2026 года в рамках реализации мероприятий в дебиторской задолженности Департамента строительства числятся бюджетные средства в объеме 25 437,5 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», из них:
2 006,0 тыс. рублей перечисленные средства 2023 года Администрации Анадырского МР на аванс по строительству многоквартирного дома в с. Алькатваам общей площадью жилого помещения, не менее 380,0 кв. м, в рамках МК № 12 от 31.07.2023 общей стоимостью 83 000,0 тыс. рублей.  По данным ЕИС контракт расторгнут 08.10.2024, вопрос возврата средств в бюджет находится на рассмотрении в судебном порядке;
23 431,4 тыс. рублей перечисленные средства 2022 года Администрации Провиденскому ГО на приобретение 9 жилых помещений в с. Янракыннот, площадью не менее 438 кв. м, стоимостью 78 183,0 тыс. рублей и сроком исполнения 31.12.2024. По данным ЕИС контракт расторгнут 09.12.2025.
Фактическое выполнение мероприятий по субсидии в отчетном периоде составило 486 256,8 тыс. рублей, из них 276 860,9 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2022-2024 годов в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
2) В рамках реализации РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в отчетном периоде направлено 207 438,4 тыс. рублей (из них 131 433,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, из них:
204 638,4 тыс. рублей на выполнение работ «Капитальный ремонт магистральных сетей горячего и холодного водоснабжения от здания ЦТП-4 до ЦРП, г. Билибино Чукотский автономный округ», предусмотренный договором №20 кап-К/2025 от 24.03.2025 общей стоимостью 595 917,6 тыс. рублей и сроком исполнения 10.11.2027. Работы по 1 этапу завершены в полном объёме в установленный срок. Выполнена замена 1,3 км тепловых сетей;
2 800,0 тыс. рублей на проведение строительного контроля в рамках договора №01/2025СК от 02.06.2025.
Фактическое выполнение составило 100 % от направленного финансирования.
3) На реализацию мероприятий РП «Формирование комфортной городской среды» направлены бюджетные ассигнования в сумме 454 545,5 тыс. рублей (из них 450 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, из них:
- 353 535,4 тыс. рублей субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в рамках которой заключены четыре МК на благоустройство общественных территорий, из них:
101 010,1 тыс. рублей на выполнение работ по благоустройству «Общественная территория, прогулочная зона по ул. Советская, д. 23 в г. Певек», контракт исполнен; 
101 010,1 тыс. рублей на благоустройство территории по адресу: Почтовый проезд, 4 рядом со спортивным комплексом «Луч» в г. Билибино (первая очередь)», контракт находится на исполнении;
151 515,2 тыс. рублей на выполнение работ по подготовке территории к благоустройству зоны отдыха на Верблюжьей сопке» и по поставке и установке малых архитектурных форм (мафов) на территории зоны отдыха на Верблюжьей сопке, контракты находятся на исполнении;
- 101 010,1 тыс. рублей субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках которой заключены четыре МК на благоустройство общественных территорий, из них:
60 606,1 тыс. рублей на выполнение работ по благоустройству площади возле МАУДО городского округа Певек «Детская школа искусств» по ул.Полярная, д.17 г. Певек» общей стоимостью 66 491,7 тыс. рублей, контракт исполнен; 
14 987,3 тыс. рублей на благоустройство территории набережной оз. «Утиного» в г. Билибино общей стоимостью 15 062,6 тыс. рублей, контракт исполнен; 
5 214,7 тыс. рублей на благоустройство территории набережной оз. «Утиного» в г. Билибино общей стоимостью 5 240,9 тыс. рублей, контракт находится на исполнении;
20 202,0 тыс. рублей на выполнение работ по объекту: «Благоустройство сквера Л.Ф. Гриневецкого» общей стоимостью 20 233,7 тыс. рублей, контракт исполнен.
Также, в отчетном периоде в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Жилье и городская среда» по РП «Формирование комфортной городской среды» исполнен договор от 28.12.2024 №1-2024 на выполнение работ по разработке проектной документации и благоустройству общественной территории на Антенном поле общей стоимостью 108 840,7 тыс. рублей и сроком исполнения 31.07.2025, в рамках предоставленной субсидии Администрации Билибинского МР в 2024 году в объеме 101 010,1 тыс. рублей.
Фактическое выполнение мероприятий в отчетном периоде составило 297 818,6 тыс. рублей, из них 101 010,1 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2024 года в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Жилье и городская среда».
По состоянию на 1 января 2025 года в рамках реализации мероприятий в дебиторской задолженности Департамента строительства числятся бюджетные средства в объеме 257 740,0 тыс. рублей.
4) В рамках реализации РП «Региональная и местная дорожная сеть» направлены бюджетные ассигнования в объеме 2 378 554,5 тыс. рублей, (из них 2 254 086,1 тыс. рублей средства федерального бюджета), или 100 % от утвержденных СБР ассигнований, из них:
- 955 859,6 тыс. рублей в рамках развития и приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе»;
- 101 699,9 тыс. рублей в рамках реализации региональных проектов в области дорожного хозяйства предоставлена субсидия бюджету городского округа Анадырь из регионального бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения на реализацию четырех МК:
[bookmark: undefined][bookmark: undefined]на выполнение работ по завершению строительства объекта капитального строительства автомобильной дороги от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков «Завершение строительства автомобильной дороги от ул. Рультытегина до ул. Энергетиков «Устройство покрытия дороги и тротуара, освещения. 2 этап», участок км 0+000 - км 0+580»;
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Анадырской городской агломерации «Ремонт участка автомобильной дороги Перекресток по ул. Мира от КМ 0+275 до КМ 0+116 до ул. Отке от КМ 2+070 до КМ 2+037»;
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Анадырской городской агломерации «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Отке (от ТЦ Новомариинский до МБОУ ООШ №1 города Анадыря), км 1 + 581 - км 1 + 713»;
[bookmark: undefined]на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Анадырской городской агломерации (участок автомобильной дороги по ул. Отке в районе МКД №8 км (от МФЦ до Центробанка) участок 1+836 до км 1+941»;
- 1 320 995,0 тыс. рублей в рамках развития и приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, из них:
1 264 016,7 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон – Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота в рамках шести ГК: №2СТР-22 от 11.03.2022 общей стоимостью 1 656 900,6 тыс. рублей и сроком исполнения 01.10.2027; №3СТР-22 от 22.04.2022 общей стоимостью 2 431 141,9 тыс. рублей и сроком исполнения 01.10.2029; №1СТР-23 от 20.02.2023 общей стоимостью 1 053 461,0 тыс. рублей и сроком исполнения 01.10.2027; №2СТР-23 от 15.03.2023 общей стоимостью 2 138 450,2 тыс. рублей и сроком исполнения 01.10.2029; №3СТР-23 от 14.03.2023 общей стоимостью 2 511 802,1 тыс. рублей и сроком исполнения 01.10.2030; №4СТР-23 от 16.03.2023 общей стоимостью 993 662,5 тыс. рублей и сроком исполнения 01.10.2028;
56 978,3 тыс. рублей на реконструкцию автомобильной дороги «Билибино – Комсомольский – Певек» от 4 км а/д «Билибино – Кепервеем» до 3 км а/д «Певек - Апапельгино – Янранай» в Чукотском автономном округе. Мостовой переход через реку Млельын на км 561+953».
В 2025 году выполнен ремонт 12 объектов, 4 из которых – объекты Анадырской агломерации, 8 объектов – регионального значения. 
Фактическое выполнение мероприятий составило 100 % от полученного финансирования.
Также, по состоянию на 1 января 2026 года имеется просроченная дебиторская задолженность в объеме 510 263,7 тыс. рублей, числящаяся за Департаментом строительства, в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Культура», из них:
466 470,0 тыс. рублей на выполнение работ по подготовке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Центр культурного развития в г. Певек» общей стоимостью 569 191,1 тыс. рублей и сроком исполнения 15.12.2025. Всего на реализацию мероприятия (по данным формы 0503190) направлено бюджетных средств в объеме 473 093,0 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Культура». Фактическое выполнение работ по состоянию на 1 января 2026 года составляет 6 762,3 тыс. рублей, из них 6 623,0 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Культура». По данным ЕИС ГК расторгнут 08.12.2025 на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;
43 793,7 тыс. рублей на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Дом культуры в с. Канчалан» общей стоимостью 65 305,3 тыс. рублей и сроком выполнения исполнения 31.12.2025. Фактическое выполнение работ по состоянию на 1 января 2026 года составило 7 612,2 тыс. рублей за счет средств программных мероприятий ГП «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа». По данным ЕИС ГК расторгнут 17.03.2025.
2.4. В рамках НП «Кадры» на территории Чукотского автономного округа реализуются два региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Развитие занятости населения Чукотского автономного округа». По РП «Управление рынком труда» в 2025 году финансовое обеспечение не предусмотрено.
На реализацию регионального проекта НП «Кадры» в отчетном периоде из окружного бюджета направлено 27 000,0 тыс. рублей (из них 25 650,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий регионального проекта составило 30 758,2 тыс. рублей, из них 9 617,5 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2023-2024 годов в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Демография». 
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 года составила 7 748,6 тыс. рублей, из них 1 889,3 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Демография» (рис. 5).


Рис. 5 (тыс. рублей)


По данным отчета о ходе реализации регионального проекта за 2025 год, установленные паспортом регионального проекта один результат и все шесть контрольных точек достигнуты.
Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Кадры» показал следующее.
В ходе реализации РП «Активные меры содействия занятости» осуществлялась реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.
В отчетном периоде финансовая поддержка предоставлена 6 работодателям округа в объеме 27 000,0 тыс. рублей, численность привлеченных в округ специалистов составила 27 человек.
Фактическое выполнение мероприятия составило 78,3 % от полученного финансирования.
2.5. В рамках НП «Туризм и гостеприимство» реализуется РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», мероприятия которого интегрированы в государственную программу «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа».
На реализацию регионального проекта НП «Туризм и гостеприимство» в отчетном периоде из окружного бюджета направлено 30 301,1 тыс. рублей (из них 30 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 года составила 60 915,4 тыс. рублей, из них 30 612,3 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Туризм и индустрия гостеприимства» предоставлена субсидия в 2024 году ООО «Север 87» на создание объектов кемпинг-размещения в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа  (рис. 6). 





Рис. 6 (тыс. рублей)
По данным отчета о ходе реализации регионального проекта за 2025 год, установленные паспортом регионального проекта:
- показатель «Количество туристических поездок по территории Российской Федерации» достигнут;
- результат «Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» не достигнут по причине невозможности поставки материалов в срок, в связи с чем направлено письмо в Министерство экономического развития Российской Федерации от 19.11.2025 № 09-3/3387 «О переносе сроков реализации мероприятия федерального проекта»;
- 3 из 8 контрольных точек достигнуты, не достигнуты: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), «Предоставление отчётности о расходах».
Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Туризм                       и гостеприимство» показал следующее.
В рамках реализации РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» по результатам конкурсного отбора кандидатов на предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры победителем признано ООО «Кутх Сервис» на создание глэмпинг зоны, которому предоставлена субсидия от 26.08.2025. В отчетном периоде фактическое выполнение отсутствует, поскольку в связи с поздним получением субсидии, коротким сроком навигации, выполнение соглашения не реализовалось и было перенесено на 2026 год. 
Фактическое выполнение мероприятия отсутствует.
2.6. В рамках НП «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на территории Чукотского автономного округа реализуются три региональных проекта без финансового обеспечения в 2025 году, мероприятия которых интегрированы в государственные программы «Развитие образования   и науки Чукотского автономного округа» и «Информационное общество Чукотского автономного округа».  
По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2025 год, установленные паспортами региональных проектов:
- 6 из 6 показателей достигнуты;
- результат «Переход органов исполнительной власти на использование отечественного программного обеспечения» в рамках реализации РП «Отечественные решения» достигнут на уровне 53 %;
- 5 из 6 контрольных точек достигнуты, не достигнута контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» по РП «Отечественные решения».
2.7. В рамках НП «Экологическое благополучие» на территории Чукотского автономного округа реализуются три региональных проекта без финансового обеспечения в 2025 году, мероприятия которых интегрированы в государственные программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», «Развитие системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе» и «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа».  
По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2025 год, установленные паспортами региональных проектов:
- 7 из 7 показателей достигнуты;
- 1 из 2 результатов достигнут, не достигнут результат «Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде» в рамках реализации РП «Генеральная уборка»;
- 10 из 10 контрольных точек достигнуты.
По состоянию на 1 января 2026 года имеется дебиторская задолженность в объеме 126 905,8 тыс. рублей (счет 205.51 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»), числящаяся за Департаментом природный ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Экология» по РП «Чистая страна» на рекультивацию санкционированной свалки ТКО ГО Анадырь общей стоимостью 307 167,5 тыс. рублей и сроком исполнения 06.12.2023. По состоянию на 1 января 2026 года сумма, перечисленных Подрядчику, средств составила 174 269,5 тыс. рублей (авансовые платежи 2022-2023 годов), фактически выполнены работы (подготовительные работы, перемещение отходов из левой части свалки в правую, в том числе работ по обустройству основания свалки для устройства изоляционного слоя) на сумму 47 363,7 тыс. рублей. По данным ЕИС контракт расторгнут 08.10.2024, ведется судебный процесс между Администрацией ГО Анадырь и ООО «Экострой» в рамках МК №37 от 17.06.2022.
2.8. В рамках НП «Эффективная и конкурентная экономика»                                    на территории Чукотского автономного округа реализуются два региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа». По РП «Производительность труда» финансовое обеспечение не предусмотрено.
На реализацию регионального проекта НП «Эффективная                                                и конкурентная экономика» в отчетном периоде из окружного бюджета направлено 4 429,9 тыс. рублей (из них 4 385,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 21 011,0 тыс. рублей, из них 18 468,2 тыс. рублей за счет средств 2021-2024 годов в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 года составила 17 164,7 тыс. рублей, из них 15 277,6 тыс. рублей средства 2020-2024 годов в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (рис. 7).


Рис. 7 (тыс. рублей)

По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2025 год, установленные паспортами региональных проектов:
- 3 из 3 показателей достигнуты;
- 5 из 8 результатов достигнуты, не достигнуты результаты «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)», «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам» в рамках реализации РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы» в рамках реализации РП «Производительность труда»;
- все 37 контрольных точек достигнуты.
Анализ хода реализации региональных проектов в рамках                                                НП «Эффективная и конкурентная экономика» показал следующее.
В рамках реализации РП «Малое и среднее предпринимательство                               и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено предоставление субсидии некоммерческим организациям                             на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес. По итогам конкурсного отбора победителем признана НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», которой предоставлена субсидия в объеме 4 429,9 тыс. рублей от 11.08.2025. Фактическое выполнение мероприятия составило 2 542,8 тыс. рублей или 57,4 % от полученного финансирования.
Также, в отчетном отмечено выполнение в объеме 18 468,2 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по трем региональным проектам «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами («Поддержка самозанятых»)», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса («Предакселерация»)» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 
2.9. В рамках НП «Молодежь и дети» на территории Чукотского автономного округа реализуются пять региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Развитие образования                    и науки Чукотского автономного округа». По РП «Россия – страна возможностей» и РП «Профессионалитет» финансовое обеспечение не предусмотрено.
На реализацию региональных проектов НП «Молодежь и дети»                                      в отчетном периоде из окружного бюджета направлено 470 649,1 тыс. рублей (из них 443 081,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 99,1 %  от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 512 244,6 тыс. рублей, из них 41 595,5 тыс. рублей за счет средств 2021-2024 годов в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Образование». 
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 года составила 443 203,9 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Образование» (рис. 8).



Рис.8 (тыс. рублей)
По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2025 год, установленные паспортами региональных проектов:
- все 10 показателей достигнуты;
- все 15 результатов достигнуты;
- все 105 контрольных точек достигнуты.
Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Молодежь и дети» показал следующее.
1) В ходе реализации мероприятий РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в отчетном периоде направлено 8 022,4 тыс. рублей (из них 7 942,1 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных СБР ассигнований, из них:
- 4 011,2 тыс. рублей на проведение региональных мероприятий («Лучшие волонтеры Чукотского автономного округа», «Территория семейных праздников», «Мастерская ВОД «Волонтеры – медики», Серебряные волонтеры «Ярмарки Мастеров», «Доброе дело Чукотка», Серия семинаров «Я – доброволец», Слет представителей добровольческого (волонтерского) движения Чукотского АО);
- 4 011,2 тыс. рублей предоставлена субсидия НО «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства)» на косметический ремонт помещения для проведения мероприятий.
Фактическое выполнение мероприятия составило 100 % от полученного финансирования.
2) На реализацию мероприятий РП «Все лучшее детям» в отчетном периоде направлено 206 527,7 тыс. рублей (из них 179 270,9 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 98,8 % от утвержденных СБР ассигнований, в том числе:
- 2 081,5 тыс. рублей оснащены средствами обучения и воспитания 30 предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины»; 
- 204 446,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, из них:
94 070,2 тыс. рублей на капитальный ремонт фасада (включая замену оконных и дверных блоков) и кровли в здании МБОУ «Центр образования села Рыркайпий»;
110 376,0 тыс. рублей на капитальный ремонт фасада и спортивного зала МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования поселка Провидения».
Фактическое выполнение мероприятия составило 100 % от полученного финансирования.
3) В ходе реализации РП «Педагоги и наставники» в отчетном периоде направлено 256 099,0 тыс. рублей (из них 255 868,9 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 99,3 % от утвержденных СБР ассигнований, в том числе:
- 2 963,1 тыс. рублей на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций;
- 8 357,8 тыс. рублей на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
- 4 000,0 тыс. рублей на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек; 
- 219 848,2 тыс. рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;
- 20 929,9 тыс. рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Фактическое выполнение составило 100 % от направленного финансирования.
Также, по состоянию на 1 января 2026 года имеется просроченная дебиторская задолженность в объеме 443 203,9 тыс. рублей, числящаяся за Департаментом строительства, в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Образование» по РП «Современная школа» на строительство объекта «Школа в г. Анадырь». Всего на реализацию мероприятия по данным формы 0503190 направлено бюджетных средств в объеме 2 243 575,3 тыс. рублей, из них 1 979 257,8 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Образование». Стоимость фактически выполненных работ на 1 января 2026 года составила 1 597 437,6 тыс. рублей, из них 1 536 053,9 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Образование». Всего по состоянию на 1 января 2026 года дебиторская задолженность составила 646 137,7 тыс. рублей, из них 645 411,3 тыс. рублей числящаяся как просроченная, в том числе 443 203,9 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Образование». ГК в рамках строительства объекта «Школа в г. Анадырь» общей стоимостью 2 447 340,0 тыс. рублей и сроком исполнения 31.10.2025. По данным ЕИС ГК расторгнут 25.11.2025 на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
2.10. В рамках НП «Семья» на территории Чукотского автономного округа реализуются пять региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в четыре государственные программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа», «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа» и «Развитие культуры и туризма Чукотского автономного округа». 
На реализацию региональных проектов НП «Семья» в отчетном периоде из окружного бюджета направлено 507 351,6 тыс. рублей (из них 337 851,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета) или 90,8 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 503 420,2 тыс. рублей, из них 101 182,8 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2023 года в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Демография».
Неиспользованные в 2025 году бюджетные ассигнования, предоставленные на реализацию мероприятий РП (осуществлен возврат в окружной бюджет), составили 223,0 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 года составила 180 894,6 тыс. рублей, из них 76 003,3 тыс. рублей средства 2023 года в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Спорт – норма жизни» (рис. 9).


Рис.9 (тыс. рублей)
По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2025 год, установленные паспортами региональных проектов:
- все 12 из 12 показателей достигнуты;
- 16 из 18 результатов достигнуты, не достигнуты результаты «Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры» в рамках реализации РП «Поддержка семьи» и «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в рамках реализации РП «Многодетная семья»;
- все 92 контрольные точки достигнуты.
Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Семья» показал следующее.
1) На реализацию мероприятий РП «Поддержка семьи» в отчетном периоде направлено 272 569,6 тыс. рублей (из них 130 479,9 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 84,4 % от утвержденных СБР ассигнований, в том числе:
- 27 861,8 тыс. рублей на предоставление единовременной выплаты при рождении второго и (или) последующих детей 305 получателям;
- 108 410,0 тыс. рублей на предоставление ежемесячной выплаты при рождении первого и (или) второго ребенка 1 080 получателям;
- 4 500,0 тыс. рублей на предоставление единовременной выплаты 4 семьям в связи с одновременным рождением в них двух и более детей;
- 29 840,7 тыс. рублей на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка 169 получателям, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 61 получателю;
- 101 957,1 тыс. рублей (аванс) на строительство объекта «Детский сад                           в пгт.Угольные Копи» в рамках ГК № 3/ПИР/СМР-25 от 01.08.2025 стоимостью 1 393 379,6 тыс. рублей сроком исполнения 27.02.2027.
Фактическое выполнение мероприятий составило 170 612,5 тыс. рублей или 62,6 % от полученного финансирования.

2) На реализацию мероприятий РП «Многодетная семья» в отчетном периоде направлено 40 405,9 тыс. рублей (из них 16 138,1 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных СБР ассигнований, в том числе:
- 23 418,5 тыс. рублей единовременная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей) предоставлена                         123 получателям; 
- 16 987,4 тыс. рублей на оказание государственной социальной помощи                   на основании социального контракта отдельным категориям граждан, заключено 89 социальных контракта.
Фактическое выполнение мероприятий составило 37 248,8 тыс. рублей или 92,2 % от полученного финансирования.
3) В рамках реализации мероприятий РП «Охрана материнства и детства» на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций в отчетном периоде направлено 60 083,4 тыс. рублей (из них 59 482,6 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных СБР ассигнований на контракты и договора на приобретение 52 медицинских изделий для трех районных больниц (г. Певек, с. Лаврентия, г. Билибино) и ГБУЗ «Чукотская окружная больница» (г. Анадырь).
Фактическое выполнение мероприятия составило 100 % от полученного финансирования.
4) В рамках реализации мероприятий РП «Старшее поколение»                                 на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в отчетном периоде направлено 124 412,7 тыс. рублей (из них 121 970,4 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 99,5 %  от утвержденных СБР ассигнований, охвачено системой  долговременного ухода 119 человек.
Фактическое выполнение мероприятия составило 100 % от полученного финансирования.
5) На реализацию мероприятий РП «Семейные ценности                                                    и инфраструктура культуры» в отчетном периоде направлено 9 879,9 тыс. рублей (из них 9 780,9 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных СБР ассигнований, в том числе:
- 966,4 тыс. рублей оснащено МАУ ДО ГО Певек «Детская школа искусств» баянами «Юпитер» и «Юпитер2»; 
- 8 913,5 тыс. рублей на техническое оснащение региональных                                           и муниципальных музеев: МАУ ДО МО Певек «Детская школа искусств», МАУК «Билибинский районный краеведческий музей имени Г.С. Глазырина» и МБУ «Музей Берингийского наследия» МО Провиденский. 
Фактическое выполнение мероприятия составило 100 % от полученного финансирования.
Также, по состоянию на 1 января 2026 года имеется дебиторская задолженность в объеме 76 003,3 тыс. рублей, числящаяся за Департаментом строительства, в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Демография» по РП «Спорт – норма жизни» на строительство объекта «Спортивный зал в с. Лаврентия». Всего на реализацию мероприятия направлено бюджетных средств в объеме 334 432,8 тыс. рублей, из них 231 329,7 тыс. рублей в рамках реализации НП «Демография». Стоимость фактически выполненных работ на 1 января 2026 года составила 204 285,9 тыс. рублей, из них 155 326,4 тыс. рублей в рамках реализации НП «Демография».
2.11. На территории Чукотского автономного округа в рамках                                       НП «Международная кооперация и экспорт» реализуются РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Чукотском автономном округе» без финансового обеспечения.
По данным отчета о ходе реализации регионального проекта за 2025 год, установленные паспортом регионального проекта:
- 1 показатель достигнут;
- все 2 результата достигнуты;
- все 7 контрольных точек достигнуты.
2.12. В рамках НП «Беспилотные авиационные системы» реализуется                   РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в Чукотском автономном округе», мероприятия которого интегрированы в государственную программу «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа».
В отчетном периоде на реализацию регионального проекта направлены бюджетные ассигнования в сумме 2 099,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета) или 100 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.  Фактическое выполнение мероприятия регионального проекта составило 2 999,8 тыс. рублей, из них 899,9 тыс. рублей за счет авансовых платежей 2024 года (рис. 10).


Рис. 10 (тыс. рублей)
По данным отчета о ходе реализации регионального проекта за 2025 год, установленные паспортом регионального проекта:
- 1 показатель достигнут;
- все 2 результата достигнуты;
- все 7 контрольных точек достигнуты.
Анализ хода реализации региональных проектов в рамках                                                НП «Беспилотные авиационные системы» показал следующее.
В рамках реализации РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в Чукотском автономном округе» в целях приобретения беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений заключен ГК №01/2024 от 16.07.2024 с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на сумму 2 999,8 рублей на приобретение 2 единиц БАС Геоксан 801, госконтракт исполнен. 

2.13.  По данным ГИИС в рамках НП «Безопасные качественные дороги» на территории округа утверждены региональные проекты, переходящие с 2024 года, без финансового обеспечения: РП «Региональная и местная дорожная сеть (Дорожная сеть)», РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и РП «Безопасность дорожного движения», наименования которых дублируют региональные проекты в рамках НП «Инфраструктура для жизни».
Информация о реализации национальных проектов в Чукотском автономном округе за 2025 год приведена в Приложении №1 к настоящему отчету. 
Выводы:
1. Чукотский автономный округ принимает участие в 12 из 19 национальных проектов («Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы»).
2. На 2024-2030 годы в Чукотском автономном округе разработаны                                      и утверждены Проектным офисом 43 региональных проекта в ГИИС, из них четыре региональных проекта – переходящие с 2024 года в рамках двух НП «Беспилотные авиационные системы» и «Безопасные качественные дороги».  
3. Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе предусмотрена на период 2024-2030 годов с объемом финансовых ресурсов в сумме 19 803 069,8 тыс. рублей.
4. Сводной бюджетной росписью на 2025 год утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 24 региональных проектов на общую сумму 5 818 966,4 тыс. рублей.
5. За январь – декабрь 2025 года на реализацию 24 региональных проектов направлено 5 734 089,2 тыс. рублей или 98,5% от утвержденных бюджетных ассигнований.
6. Фактическое исполнение мероприятий региональных проектов за 2025 год составило 5 721 697,4 тыс. рублей, в том числе:
на сумму 5 023 956,2 тыс. рублей или 87,6 % от направленных в отчетном периоде бюджетных ассигнований – фактически поставлены товарно-материальные ценности, выполнены работы, оказаны услуги;
на сумму 697 741,2 тыс. рублей выполнены работы, поставлены товарно-материальные ценности, оказаны услуги за счет бюджетных ассигнований прошлых лет (2021-2024 годов).
Основными причинами низкого уровня фактического исполнения мероприятий региональных проектов являются:
- перенос сроков выполнения работ, поставку ТМЦ, оказания услуг на следующие периоды (2026, 2027годы);
- предоставление в текущем году авансирования по муниципальным контрактам со сроками исполнения в 2026-2027 годах; 
- расторжение заключенных контрактов на выполнение работ в текущем году.
7. По состоянию на 1 января 2026 года бюджетные ассигнования в общей сумме 710 133,0 тыс. рублей 12,4 % от средств, направленных на реализацию региональных проектов (кассовый расход) в 2025 году числятся в авансовых платежах.
8. Неиспользованные бюджетные ассигнования, предоставленные                                     на реализацию мероприятий региональных проектов (осуществлен возврат в окружной бюджет), составили 219 095,6 тыс. рублей, из них 214 842,7 тыс. рублей остатки неиспользованных средств субсидий на иные цели, потребность использования которых в 2026 году подтверждена для реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» 
и «Инфраструктура для жизни». 
9. По состоянию 1 января 2026 года дебиторская задолженность составила 1 905 261,5 тыс. рублей, из них 1 330 400,1 тыс. рублей в рамках реализации национальных проектов прошлых лет «Жилье и городская среда» (РП «Жилье» и РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»), «Культура» (РП «Культурная среда»), «Демография» (РП «Содействие занятости» и РП «Спорт-норма жизни»), «Туризм и индустрия гостеприимства» (РП «Развитие туристической инфраструктуры»), «Экология» (РП «Чистая страна»), «Образование» (РП «Современная школа») и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе:
- 100 806,8 тыс. рублей в рамках предоставленной субсидии Администрации Провиденского МО на строительство 26 жилых помещений в с. Нунлигран;
- 2 006,0 тыс. рублей аванс по строительству многоквартирного дома в с. Алькатваам, по данным ЕИС контракт расторгнут 08.10.2024, вопрос возврата средств в бюджет находится на рассмотрении в судебном порядке;
- 23 431,4 тыс. рублей на приобретение 9 жилых помещений в с. Янракыннот, по данным ЕИС контракт расторгнут 09.12.2025;
- 466 470,0 тыс. рублей на выполнение работ по подготовке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Центр культурного развития в г. Певек», по данным ЕИС ГК расторгнут 08.12.2025 на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;
- 43 793,7 тыс. рублей на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Дом культуры в с. Канчалан», по данным ЕИС ГК расторгнут 17.03.2025; 
- 1 889,3 тыс. рублей на повышение мобильности трудовых ресурсов;
- 30 612,3 тыс. рублей на создание объектов кемпинг-размещения в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа в рамках предоставленной субсидии в 2024 году ООО «Север 87»;
- 126 905,8 тыс. рублей на рекультивацию санкционированной свалки ТКО ГО Анадырь, по данным ЕИС контракт расторгнут 08.10.2024, ведется судебный процесс между Администрацией ГО Анадырь и ООО «Экострой» в рамках МК №37 от 17.06.2022; 
- 15 277,6 тыс. рублей на создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 443 203,9 тыс. рублей на строительство объекта «Школа в г. Анадырь», по данным ЕИС ГК расторгнут 25.11.2025 на основании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством;
- 76 003,3 тыс. рублей на строительство объекта «Спортивный зал в с. Лаврентия».
10. По состоянию 1 января 2026 года кредиторская задолженность составила 103,4 тыс. рублей, числящаяся в рамках реализации национального проекта прошлых лет «Здравоохранение» по РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
	11. По состоянию на 1 января 2026 года по данным из ГИИС 40 отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2025 год в рамках реализации 12 национальных проектов достигнуты, предусмотренные региональными проектами: 
	- показатели – 90 из 91, из них показатель «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» в рамках реализации РП «Здоровье для каждого» не достигнут; 
	- результаты – 88 из 99, из них не достигнуты результаты: 
	«Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С» в рамках реализации РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»; 
	«На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами» в рамках реализации РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
	«Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения» в рамках реализации РП «Общественные меры развития дорожного хозяйства»;
 	«Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» в рамках реализации РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;
	«Переход органов исполнительной власти на использование отечественного программного обеспечения» в рамках реализации РП «Отечественные решения»;
	«Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде» в рамках реализации РП «Генеральная уборка»;
	«Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» и «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам» в рамках реализации РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
	«Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы» в рамках реализации РП «Производительность труда»;
	«Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры» в рамках реализации РП «Поддержка семьи»;
	«Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» в рамках реализации РП «Многодетная семья»;
	- контрольные точки – 582 из 588, из них не достигнуты контрольные точки: 
	«Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), «Предоставление отчетности о расходах» в рамках реализации РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;
	«Услуга оказана (работы выполнены)» в рамках реализации РП «Отечественные решения».	 

	Предложения:
1. Отчет направить в Думу, Губернатору Чукотского автономного округа и в Региональный проектный офис. 


Заместитель Председателя
Счетной палаты Чукотского
автономного округа                                                             	     О.М. Тодавчич
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: undefined]по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Чукотского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2025 год»
Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа
(протокол от 5 мая 2025 года № 7)
1. Общие положения
Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об  исполнении бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования[footnoteRef:30] за  2025  год подготовлено Счетной палатой Чукотского автономного округа[footnoteRef:31] в соответствии с требованиями статьи 149 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 2 Закона о Счетной палате[footnoteRef:32], статьи 8 Закона о  бюджетном процессе[footnoteRef:33], с использованием Стандарта внешнего государственного финансового контроля (СВГФК 105) «Последующий контроль за исполнением бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования», на основании показателей годовой бюджетной отчетности Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год.  [30:  Бюджет Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – бюджет Фонда);]  [31:  Счетная палата Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата);]  [32:  Закон Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года № 36-ОЗ «О  Счетной палате Чукотского автономного округа» (далее – Закон о Счетной палате); ]  [33:  Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе);] 

По составу и объему бюджетная отчетность Фонда соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации[footnoteRef:34].  [34:  Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н (далее – Инструкция № 191н);] 

Отчет об исполнении бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год согласован Решением Правления Фонда от 24 марта 2026 года № 01/26.
Отчет об исполнении бюджета Фонда за 2025 год представлен Правительством Чукотского автономного округа в Счетную палату в установленные сроки. 
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Фонда представлены: отчет о выполнении Территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа[footnoteRef:35] в 2025 году, а также иные документы и материалы, представляемые одновременно с ним.  [35:  Территориальная программа обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа (далее – Территориальная программа ОМС);] 

Управление средствами обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования[footnoteRef:36] и в целях обеспечения финансовой устойчивости ОМС в регионе, осуществляет Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования[footnoteRef:37].  [36:  Обязательное медицинское страхование (далее – ОМС)]  [37:  Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее – Фонд);] 

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами Минздрава России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования[footnoteRef:38]  и Положением о Фонде[footnoteRef:39].  [38:  Федеральный  фонд обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС);]  [39:  Утверждено Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 марта 2011 года № 105;] 

Общее руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется директором Фонда. Коллегиальным органом, определяющим основные направления деятельности Фонда и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, а также иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, является Правление Фонда. 
В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ[footnoteRef:40] Фонд является участником ОМС в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в Чукотском автономном округе[footnoteRef:41] в части Территориальной программы ОМС. Средства бюджета Фонда на реализацию Территориальной программы ОМС являются основным источником финансирования ТПГГ.  [40:  Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ); ]  [41:  Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на                2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в Чукотском автономном округе, утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 2024 года № 531 (далее – ТПГГ, Постановление № 531);] 

Территориальная программа ОМС реализуется в рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа» Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»[footnoteRef:42].  [42:  Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года № 566] 

В 2025 году на территории Чукотского автономного округа в системе ОМС осуществляли деятельность две медицинские организации: ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 4 Федерального медико-биологического агентства». Функции страховщика осуществлял Чукотский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (СМО) на основании договора о финансовом обеспечении ОМС, заключенного с Фондом. 
Распределение объемов предоставления медицинской помощи на         2025 год между медицинскими организациями, действующими в системе ОМС Чукотского автономного округа, в окончательном варианте утверждено решением Комиссии по разработке территориальной программы ОМС Чукотского автономного округа от 15 декабря 2025 года № 15-2025.
Оказание и оплата медицинской помощи осуществлялись на основании договоров, заключенных между Фондом, СМО и указанными медицинскими организациями в соответствии со статьей 39 Федерального закона № 326-ФЗ. 
В соответствии с Приказом Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 28 декабря  2024 года № 261 Фонд является главным администратором доходов бюджета Фонда (код главного администратора – 395)[footnoteRef:43]. [43:  Приказ Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 28 декабря 2024 года № 261 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов окружного бюджета и Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год»;] 

2. Основные характеристики исполнения бюджета Фонда за 2025 год
[bookmark: undefined]	Законом Чукотского автономного округа от 9 декабря 2024 года № 82-ОЗ «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»[footnoteRef:44] бюджетные назначения по доходам и расходам первоначально утверждены в объеме  4 620 874,9 тыс. рублей. Бюджет Фонда сформирован с соблюдением принципа сбалансированности, что соответствует требованиям статьи 33 Бюджетного кодекса.  [44:  Закон Чукотского автономного округа от 9 декабря 2024 года № 82-ОЗ «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда)] 

В отчетном периоде изменения в Закон о бюджете Фонда вносились один раз. В результате внесенных изменений объем прогнозируемых доходов увеличен на 55 745,0 тыс. рублей и составил 4 676 619,9  тыс. рублей; расходы увеличены на 78 661,2 тыс. рублей и составили 4 699 536,1 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений исполнение бюджета Фонда планировалось с дефицитом в объеме 22 916,2 тыс. рублей.
Сводной росписью расходов бюджета Фонда (СБР) по состоянию на         30 декабря 2025 года расходы бюджета Фонда увеличены на 4 237,0 тыс. рублей и составили 4 703 773,1 тыс. рублей.
Данные об изменениях, внесенных в Закон о бюджете Фонда на 2025 год и показатели СБР, приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
(тыс. рублей)
	 Наименование показателя
	Утверждено Законом 
о бюджете Фонда, тыс. рублей 
	Утверждено сводной росписью расходов
 на 30.12.2025, 
тыс. рублей
	Изменения

	
	от 09.12.2024
 № 82-ОЗ
	от 08.12.2025
 № 99-ОЗ
	
	сумма, 
тыс. рублей
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доходы - всего,  в том числе:                     
	4 620 874,9
	4 676 619,9
	
	55 745,0
	1,2

	Налоговые и неналоговые доходы 
	18 212,8
	23 608,9
	
	5 396,1
	29,6

	Безвозмездные поступления
	4 602 662,1
	4 653 011,0
	
	50 348,9
	1,1

	Расходы – всего, в том числе:
	4 620 874,9
	4 699 536,1
	4 703 773,1
	82 898,2
	1,8

	Общегосударственные вопросы
	72 357,6
	72 357,6
	72 357,6
	0,0
	0,0

	Здравоохранение
	4 548 517,3
	4 627 178,50
	4 631 415,5
	82 898,2
	1,8

	Профицит «+» / Дефицит «-»
	0,0
	- 22 916,2
	X
	X
	X



Корректировка доходной части бюджета Фонда обусловлена:
[bookmark: undefined]уменьшением доходов на общую сумму 22 098,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 15 797,1 тыс. рублей;
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет на сумму 6 300,9 тыс. рублей;
увеличением доходов на общую сумму 77 843,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 72 011,0 тыс. рублей;
налоговых и неналоговых доходов на сумму 5 396,1 тыс. рублей;
доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 435,9 тыс. рублей.
Увеличение расходной части бюджета Фонда на 82 898,2 тыс. рублей обусловлено поступлением дополнительного объема межбюджетных трансфертов на соответствующие направления расходов.
В ходе исполнения бюджета Фонда нормированный страховой запас (НСЗ) для обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС на территории Чукотского автономного округа, первоначально утвержденный на 2025 год в размере 213 912,8 тыс. рублей, увеличился на 48 283,6  тыс. рублей в связи с поступлением доходов из других территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Чукотского автономного округа лицам, застрахованным по ОМС за пределами округа, и составил 262 196,4 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 января 2025 года на счетах бюджета Фонда числился остаток средств в сумме 22 916,2 тыс. рублей. 
Бюджет Фонда в 2025 году исполнен по доходам в сумме 4 691 980,7 тыс. рублей, по расходам – 4 688 593,4 тыс. рублей, с профицитом 3 387,3 тыс. рублей при запланированном объеме дефицита 22 916,2 тыс. рублей. 
На конец отчетного периода остаток средств на счетах бюджета Фонда составил 26 303,5 тыс. рублей.
2.1. Исполнение бюджета Фонда по доходам в разрезе налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений с учетом динамики исполнения данных показателей за отчетный и предыдущий финансовый период
В 2025 году в бюджет Фонда поступили доходы в объеме                                                   4 691 980,7 тыс. рублей или 100,3% от плановых назначений, что на  270 622,3 тыс. рублей или 6,1% больше доходов, поступивших в 2024 году.
Анализ исполнения доходной части бюджета Фонда за 2025 год приведен в таблице № 2. 





Таблица № 2
(тыс. рублей)
	[bookmark: undefined] Наименование показателя
	Утверждены бюджетные назначения
(Закон о бюджете Фонда от 08.12.2025
№ 99-ОЗ),
тыс. рублей
	Исполнено
	Неисполненные назначения (+), исполнены с превышением (-),
тыс. рублей
(гр.2 - гр.3)

	
	
	сумма, 
тыс. рублей
	к плану, % (гр.3 / гр.2)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	ДОХОДЫ
	4 676 619,9
	4 691 980,7
	100,3
	-15 360,8

	Налоговые и неналоговые доходы
	23 608,9
	27 085,6
	114,7
	-3 476,7

	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
	18 974,0
	21 632,0
	114,0
	-2 658,0

	Штрафы, санкции, возмещение ущерба  
	4 634,9
	5 453,6
	117,7
	-818,7

	Безвозмездные поступления 
	4 653 011,0
	4 664 895,1
	100,3
	-11 884,1

	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  
	4 658 876,0
	4 671 434,0
	100,3
	-12 558,0

	Межбюджетные трансферты за счет средств окружного бюджета, в том числе:
	473 038,0
	473 038,0
	100,0
	0,0

	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые терфондам ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации терпрограммы ОМС в части базовой программы ОМС
	244 928,6
	244 928,6
	100,0
	0,0

	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые терфондам ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС
	228 109,4
	228 109,4
	100,0
	0,0

	Субвенции бюджетам терфондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ
	4 050 294,1
	4 050 294,1
	100,0
	0,0

	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терфондов ОМС на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения
	7,6
	7,6
	100,0
	0,0

	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС 
	135 536,3
	148 094,3
	109,3
	-12 558,0

	Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  
	435,9
	436,0
	100,0
	-0,1

	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  
	-6 300,9
	-6 974,9
	110,7
	674,0


В ходе структурного анализа показателей установлено, что в отчетном периоде основная часть доходов бюджета Фонда – 99,4%, сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составил 4 664 895,1 тыс. рублей или 100,3% плановых назначений, и по отношению к 2024 году (4 400 861,8 тыс. рублей) вырос на 264 033,3 тыс. рублей  или 6,0%. 
Межбюджетные трансферты из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой и сверх базовой программ ОМС поступили в объеме  473 038,0 тыс. рублей или 100,0% годовых бюджетных назначений, что на 343 351,4 тыс. рублей меньше трансфертов, поступивших в предыдущем году (816 389,4 тыс. рублей). 
Субвенции из ФФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации поступили в объеме утвержденных ассигнований и составили 4 050 294,1 тыс. рублей. В 2025 году отмечается рост объема субвенций из ФФОМС относительно предыдущего финансового года на 604 883,4 тыс. рублей или на 17,6%, что связано с увеличением подушевого норматива финансирования оказания медицинской помощи на 17,6%.
Анализ расчета субвенции из ФФОМС приведен в таблице № 3.
Таблица № 3
(тыс. рублей)
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	Изменения 

	
	
	
	сумма
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Субвенции из ФФОМС, тыс. рублей
	3 445 410,7
	4 050 294,1
	604 883,4
	117,6

	Подушевой норматив финансирования, установленный в РФ, рублей
	17 932,5
	21 080,3
	3 147,8
	117,6

	Коэффициент дифференциации
	4,05
	4,05
	Х
	Х

	Коэффициент доступности медпомощи, введен с 2024 года
	1,05
	1,05
	Х
	Х

	Подушевой норматив с учетом дифференциации, рублей
	76 257,96
	89 643,98
	13 386,02
	117,6

	Численность застрахованных лиц, человек
	45 181
	45 182
	1
	100,0


В объем субвенции из ФФОМС включены страховые взносы на ОМС неработающего населения Чукотского автономного округа, финансовое обеспечение которых осуществлялось в рамках мероприятия «Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения» Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа».
[bookmark: undefined][bookmark: undefined]На ОМС неработающего населения Чукотского автономного округа в 2025 году в окружном бюджете утверждены ассигнования в объеме 712 292,7 тыс. рублей, которые в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ, для обеспечения реализации Территориальной программы ОМС в 2025 году направлены в бюджет ФФОМС. Расходные обязательства окружного бюджета по финансированию ОМС неработающего населения округа исполнены в полном объеме.
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения поступили в бюджет Фонда в объеме 7,6 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений.
Объем прочих межбюджетных трансфертов, поступивших от других территориальных фондов ОМС в порядке межтерриториальных расчетов и ФФОМС на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи в 2025 году, составил 148 094,3 тыс. рублей или 109,3% от плановых назначений, что на 41 399,2 меньше объемов трансфертов, поступивших в 2024 году (189 493,5 тыс. рублей) и связано с уменьшением случаев оказания медицинской помощи медицинскими организациями Чукотского автономного округа гражданам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации.
Кроме того, в бюджет Фонда поступили доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в объеме 436,0 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений.
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса в 2024 году Фондом возвращены в доход соответствующих бюджетов остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в общем объеме 6 974,9 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы в структуре бюджета Фонда составили 0,6%. В 2025 году в бюджет Фонда поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 27 085,6  тыс. рублей или 114,7% плановых назначений, в том числе:
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 21 632,0 тыс. рублей, из них:
доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба – 5 453,6 тыс. рублей.
2.2. Исполнение бюджета Фонда по расходам в разрезе разделов, подразделов и целевых статей бюджетной классификации с учетом динамики исполнения данных показателей за отчетный и предыдущий финансовый период с указанием причин неиспользования бюджетных ассигнований
В 2025 году бюджет Фонда по расходам исполнен в объеме 4 688 593,4 тыс. рублей или 99,7% от объемов ассигнований, утвержденных сводной росписью расходов бюджета Фонда, что на 215 264,7 тыс. рублей или 4,8% больше расходов исполненных в 2024 году. Неисполненные бюджетные назначения в целом составили 15 179,7 тыс. рублей или 0,3% от утвержденных ассигнований, из них 13 533,3 тыс. рублей или 0,3% – по разделу «Здравоохранение». Анализ исполнения бюджета Фонда по расходам за 2025 год приведен в таблице № 4. 
Таблица № 4
(тыс. рублей)
	Наименование показателя
	Утверждены бюджетные назначения
(сводная роспись расходов 
на 30.12.2025), тыс. рублей
	Исполнено
	Неисполненные назначения (+), исполнены с превышением (-), 
тыс. рублей 
(гр.2 - гр.3)

	
	
	сумма, 
тыс. рублей
	к плану, % (гр.3 / гр.2)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	РАСХОДЫ  
	4 703 773,1
	4 688 593,4
	99,7
	15 179,7

	Общегосударственные вопросы
	72 357,6
	70 711,2
	97,7
	1 646,4

	Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	60 224,2
	59 484,1
	98,8
	740,1

	Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (Закупки товаров, работ и услуг для государственных  (муниципальных) нужд)
	12 129,2
	11 222,9
	92,5
	906,3

	Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (Иные бюджетные ассигнования)
	4,2
	4,2
	100,0
	0,0

	Здравоохранение
	4 631 415,5
	4 617 882,2
	99,7
	13 533,3

	Территориальная программа ОМС
	4 453 338,8
	4 451 701,3
	100,0
	1 637,5

	Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
	3 888 536,7
	3 887 303,6
	100,0
	1 233,1

	Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (Межбюджетные трансферты) 
	91 764,1
	91 501,2
	99,7
	262,9

	Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
	244 928,6
	244 928,6
	100,0
	0,0

	Выполнение территориальной программы ОМС сверх базовой программы ОМС (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)  
	228 109,4
	227 967,9
	99,9
	141,5

	Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов
	178 076,7
	166 180,9
	93,3
	11 895,8

	Финансовое обеспечение иных расходов
	117 528,7
	117 525,0
	100,0
	3,7

	Организация ОМС на территории Чукотского автономного округа за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
	117 521,1
	117 519,6
	100,0
	1,5

	Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	7,6
	5,4
	71,1
	2,2

	Управление средствами нормированного страхового запаса
	60 548,0
	48 655,9
	80,4
	11 892,1

	Финансовое обеспечение формирования НСЗ терфонда ОМС (Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	29 870,4
	29 508,4
	98,8
	362,0



В отчетном периоде основная доля средств Фонда – 94,9%, направлена на реализацию Территориальной программы ОМС в рамках базовой и сверх базовой программ ОМС; 3,5% – на финансовое обеспечение непрограммных направлений деятельности Фонда; 1,5% – на выполнение функций аппаратом Фонда.
Раздел «Общегосударственные вопросы». Расходы на выполнение управленческих функций Фонда исполнены в сумме 70 711,2 тыс. рублей или 97,7% от утвержденных ассигнований, в сравнении с предыдущим финансовым годом увеличились на 3 296,6 тыс. рублей или на 4,9%.
В 2025 году расходы по разделу «Здравоохранение» в сравнении с 2024 годом увеличились в целом на 211 968,1 тыс. рублей или 4,8% в связи с ростом подушевого норматива финансирования и составили 4 617 882,2 тыс. рублей или 99,7% от утвержденных ассигнований.
Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС в отчетном периоде в целом составили 4 451 701,3 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных ассигнований, и в сравнении с расходами предыдущего финансового года  увеличились на 210 713,4 тыс. рублей или 5,0%, что обусловлено увеличением объемов финансового обеспечения реализации Территориальной программы ОМС в 2025 году.
За отчетный период расходы на непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов в целом исполнены в сумме 166 180,9 тыс. рублей или 93,3% от годовых бюджетных назначений, что больше аналогичных   расходов за предыдущий финансовый период на 1 254,7  тыс. рублей  или 0,8%. 
Расходы по оплате счетов за лечение иногородних граждан в медицинских организациях Чукотского автономного округа в 2024 году составили 117 519,6 тыс. рублей или 100,0% от годовых бюджетных назначений, что на 9 706,1 тыс. рублей меньше аналогичных расходов прошлого финансового года. 
На финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в 2025 году направлено 5,4 тыс. рублей или 71,1% от годовых бюджетных назначений, выявлен один случай онкологического заболевания.
Расходы за счет средств НСЗ в рамках непрограммных направлений деятельности исполнены в сумме 48 655,9 тыс. рублей или 80,4% от бюджетных назначений, что на 10 960,6 тыс. рублей или 29,1% больше аналогичных расходов 2024 года, в том числе:
на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, принятых на работу в текущем финансовом году сверх численности медицинских работников в медицинских организациях по состоянию на 1 января 2025 года - 29 508,3 тыс. рублей или 98,8% утвержденных ассигнований. В 2025 году численность врачей увеличилась на 17 человек, численность среднего медперсонала - на 2 человека (нарастающим итогом);
на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования - 15 121,7 тыс. рублей или 57,3% от утвержденных ассигнований. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в рамках мероприятия приобретено 20 единиц оборудования. Неисполнение бюджетных назначений в общей сумме 11 264,9 тыс. рублей связано с неиспользованием бюджетных средств на сумму 9 791,7 тыс. рублей, а также экономией средств при проведении учреждением конкурсных процедур в сумме 1 473,2 тыс. рублей;
средства НСЗ, поступившие в бюджет Фонда от штрафных санкций, направленные на оплату медицинской помощи, оказанной за пределами Чукотского автономного округа лицам, застрахованным на территории региона - 4 025,9 тыс. рублей или 93,8% утвержденных ассигнований.
На ведение дела СМО в 2025 году направлены средства в сумме 35 892,3 тыс. рублей, сформированные в размере 0,83% от объема средств, направленных на оплату медицинской помощи, оказанной на территории Чукотского автономного округа, что не превышает норматив расходов, установленный Законом о бюджете Фонда на вышеуказанные цели. 
Согласно договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, заключенному между Фондом и СМО, окончательный расчет за оказанную медицинскую помощь осуществляется в месяце, следующим за месяцем, в котором она была оказана, то есть за медицинскую помощь, оказанную в декабре 2024 года, оплата произведена в январе 2025 года, за медицинскую помощь, оказанную в декабре 2025 года – в январе 2026 года.
3. Исполнение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чукотском автономном округе в 2025 году в части Территориальной программы ОМС
Основным направлением расходов средств бюджета Фонда является финансовое обеспечение организации ОМС на территории Чукотского автономного округа в рамках Территориальной программы ОМС.
	Финансирование Территориальной программы ОМС осуществлялось Фондом через страховую медицинскую организацию. 
По состоянию на 1 января 2024 года в региональном сегменте единого регистра застрахованных лиц Чукотского автономного округа числились 45 182 человека, в том числе по группам застрахованных лиц: работающие – 23 127 человек; неработающие – 22 055 человек.
Согласно показателям ТПГГ, стоимость Территориальной программы ОМС на 2025 год утверждена в объеме 4 450 974,5 тыс. рублей (включены только расходы, финансовое обеспечение которых предусмотрено в 2024 году ТПГГ, утвержденной Постановлением № 531). Исполнение Территориальной программы ОМС, без учета подтвержденного остатка субвенции из ФФОМС за 2024 год в объеме 2 364,3 тыс. рублей, составило 4 449 337,0 тыс. рублей или 99,9% от утвержденного объема по следующим направлениям расходов:
за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Чукотского автономного округа гражданам, застрахованным на территории Чукотского автономного округа (подтвержденная реестрами счетов с учетом контрольно-экспертных мероприятий качества оказания медицинской помощи за январь-декабрь  2024 года) – 4 032 748,3 тыс. рублей;
средства, направленные СМО в медицинские организации в порядке авансирования за декабрь 2025 года, не подтвержденные на конец отчетного периода счетами медицинских организаций на оплату медицинской помощи – 291 559,5 тыс. рублей; 
за медицинскую помощь, оказанную гражданам Чукотского автономного округа в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации – 89 136,9   тыс. рублей (получили медицинскую помощь 13 897 человек);  
на содержание страховой медицинской организации (с учетом окончательного расчета за 2024 год в январе 2025 года в сумме 779,2 тыс. рублей) – 35 892,3 тыс. рублей.
[bookmark: undefined][bookmark: undefined]	Анализ выполнения в 2025 году плановых показателей Территориальной программы ОМС по видам медицинской помощи проведен по данным Отчета о выполнении Территориальной программы ОМС и приведен в таблице № 5.
Таблица № 5
(тыс. рублей)
	Виды медицинской помощи
	Единица измерения
	Исполнено в 2024 году
	Утверждено на 2025 год
	Исполнено в 2025 году 
	Исполне-ние, % (гр.5/гр.4)
	Соотношение с 2024 годом, % (гр.5/гр.3-100)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Скорая медицинская помощь 
	вызов
	6 740
	13 102
	7 063
	53,9
	4,8

	Амбулаторно-поликлиническая помощь с профилактической целью 
	посещение
	193 528
	187 805
	202 251
	107,7
	4,5

	Амбулаторно-поликлиническая помощь в неотложной форме 
	посещение
	15 423
	24 398
	13 807
	56,6
	-10,5

	Амбулаторно-поликлиническая помощь по заболеванию 
	обращение
	46 331
	61 989
	51 991
	83,9
	12,2

	Стационарная медицинская помощь 
	случай госпитали-        зации
	9 307
	8 853
	8 925
	100,8
	-4,1

	Стационарно-замещающая медицинская помощь (дневной стационар) 
	случай лечения
	447
	3 346
	520
	15,5
	16,3

	Паллиативная помощь в стационарных условиях 
	к/день
	191
	4 157
	196
	4,7
	2,6



По результатам анализа исполнения Территориальной программы ОМС установлено, что в 2025 году отмечается увеличение объемов фактически оказанной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС практически по всем видам медицинской помощи, за исключением амбулаторно-поликлинической в неотложной форме и стационарной медицинской помощи.
Средняя фактическая стоимость единицы медицинской помощи, оказанной в 2025 году и нормативы затрат, предусмотренные ТПГГ, составили:
одного вызова скорой помощи – 33,1 тыс. рублей при нормативе затрат 18,3 тыс. рублей;
одного посещения с профилактической целью в амбулаторно-поликлиническом учреждении – 5,1 тыс. рублей при нормативе затрат 5,3 тыс. рублей;
одного посещения в неотложной форме в амбулаторно-поликлиническом учреждении – 5,5 тыс. рублей при нормативе затрат 4,2 тыс. рублей;
одного обращения в связи с заболеванием в амбулаторно-поликлиническом учреждении – 10,5 тыс. рублей при нормативе затрат 10,4 тыс. рублей;
одного случая госпитализации в стационаре – 258,3 тыс. рублей при нормативе затрат 224,6 тыс. рублей;
одного случая лечения в дневном стационаре – 136,9 тыс. рублей при нормативе затрат 116,5 тыс. рублей;
одного койко/дня при паллиативной помощи в стационарных условиях – 26,8 тыс. рублей при нормативе затрат 16,0 тыс. рублей.
Средняя стоимость оказанной медицинской помощи в расчете на одного застрахованного в 2025 году составила:
скорая помощь – 5,2 тыс. рублей;
амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая с профилактической целью – 22,7 тыс. рублей;
амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая в неотложной форме – 1,7 тыс. рублей;
амбулаторно-поликлиническая помощь, оказываемая в связи с заболеванием – 12,1 тыс. рублей;
стационарная помощь – 51,0 тыс. рублей;
стационарно-замещающая помощь – 1,6 тыс. рублей; 
паллиативная помощь в стационарных условиях – 0,1 тыс. рублей.
 	4. Использование средств нормированного страхового запаса бюджета Фонда
В соответствии со статьей 4 Закона о бюджете Фонда, для обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС на территории округа, утвержден нормированный страховой запас[footnoteRef:45] Фонда на 2025 год в размере 262 196,4 тыс. рублей.  [45:  Нормированный страховой запас Фонда (далее – НСЗ);] 

На начало отчетного периода остаток средств НСЗ составлял 6 118,4 тыс. рублей. В 2025 году сформирован НСЗ в сумме 266 082,9 тыс. рублей, в том числе:
23 165,9 тыс. рублей – поступления от СМО и ФФОМС по итогам проведения экспертиз и контрольно-экспертных мероприятий качества оказания медицинской помощи в системе ОМС;
29 870,4 тыс. рублей – межбюджетные трансферты из бюджета ФФОМС, передаваемые на финансовое обеспечение формирования НСЗ;
117 519,6 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые из других бюджетов территориальных фондов ОМС;
91 501,2 тыс. рублей – межбюджетные трансферты из бюджета                ФФОМС, передаваемые на финансовое обеспечение организации ОМС на территории округа;
4 025,8 тыс. рублей – собственные доходы Фонда (иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования).
Расходы за счет средств НСЗ в 2025 году осуществлялись на цели, предусмотренные пунктом 2 статьи 4 Закона о бюджете Фонда, и составили 257 676,7 тыс. рублей, в том числе:
117 519,6 тыс. рублей – на оплату счетов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Чукотского автономного округа гражданам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации;
95 527,0 тыс. рублей – на оплату счетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на территории Чукотского автономного округа, за его пределами; 
15 121,7 тыс. рублей – на приобретение медицинского оборудования и проведение его ремонта;
29 508,4 тыс. рублей – на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
На конец отчетного периода остаток средств НСЗ составил 14 162,7 тыс. рублей (с учетом возврата остатка межбюджетного трансферта в бюджет ФФОМС, предоставляемого на финансовое обеспечение формирования НСЗ в сумме 362,3 тыс. рублей);
Выводы:
1. Отчет об исполнении бюджета Фонда за 2025 год представлен Правительством Чукотского автономного округа в Счетную палату в установленные законодательством сроки.
Показатели, отраженные в отчете, соответствуют показателям сводной росписи расходов бюджета Фонда на 2025 год и подтверждаются данными годовой бюджетной отчетности Фонда, являющегося главным администратором доходов бюджета Фонда.
2. В 2025 году на территории Чукотского автономного округа в системе ОМС осуществляли деятельность две медицинские организации: ГБУЗ «Чукотская окружная больница»; ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №4 Федерального медико-биологического агентства». Функции страховщика осуществлял Чукотский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». 
3. В региональном сегменте единого регистра застрахованных лиц Чукотского автономного округа на начало отчетного периода числились              45 182 человека, в том числе по группам застрахованных лиц: работающие –                  23 127 человек; неработающие – 22 055 человек.
4. Бюджет Фонда в 2025 году исполнен:
по доходам – в сумме 4 691 980,7 тыс. рублей или 100,3% от плановых назначений;
по расходам – в сумме 4 688 593,4 тыс. рублей или 99,7% от плановых назначений;
профицит составил 3 387,3 тыс. рублей при плановом значении            дефицита 22 916,2 тыс. рублей. 
5. Основная часть доходов бюджета Фонда – 99,4%, сформирована в отчетном периоде за счет безвозмездных поступлений, объем которых с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составил 4 664 895,1 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета Фонда составили 0,6% или  27 085,6 тыс. рублей. 
6. Основную долю в структуре расходов бюджета Фонда – 98,5%, составляют расходы на «Здравоохранение» – 4 617 882,2  тыс. рублей, в том числе:
на реализацию Территориальной программы ОМС – 4 451 701,3  тыс. рублей или 94,9%;
на непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов – 166 180,9 тыс. рублей или 3,5%.
Исполнение Территориальной программы ОМС за 2025 год составило 99,9% по следующим направлениям расходов:
за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Чукотского автономного округа гражданам, застрахованным на территории Чукотского автономного округа (подтвержденная реестрами счетов с учетом контрольно-экспертных мероприятий качества оказания медицинской помощи за январь-декабрь 2024 года) – 4 032 748,3 тыс. рублей;
средства, направленные СМО в медицинские организации в порядке авансирования за декабрь 2025 года, не подтвержденные на конец отчетного периода счетами медицинских организаций на оплату медицинской помощи – 291 559,5 тыс. рублей; 
за медицинскую помощь, оказанную гражданам Чукотского автономного округа в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации – 89 136,9   тыс. рублей (получили медицинскую помощь 13 897 человек);  
на содержание страховой медицинской организации (с учетом окончательного расчета за 2024 год в январе 2025 года в сумме 779,2 тыс. рублей) – 35 892,3 тыс. рублей.
	7. В 2025 году отмечается увеличение объемов фактически оказанной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС практически по всем видам медицинской помощи, за исключением амбулаторно-поликлинической в неотложной форме и стационарной медицинской помощи.
8. На ОМС неработающего населения округа в 2025 году направлено       712 292,7 тыс. рублей в соответствии с расходными обязательствами окружного бюджета. 
         9. В целях обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС на территории округа в отчетном периоде сформирован НСЗ в объеме                    266 082,9 тыс. рублей. Расходы за счет средств НСЗ осуществлялись                                          на цели, предусмотренные Законом о бюджете Фонда, и составили 257 676,7 тыс. рублей.
	10. Бюджет Фонда в 2025 году исполнялся в соответствии с Законом Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,  Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Территориальной программой обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа.
	Предложения:

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год» направить Губернатору и в Думу Чукотского автономного округа.


Аудитор                                                                                              Л.П. Шадрина
Заключение
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Экспертиза проекта закона Чукотского автономного округа
 «Об исполнении бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования  за 2025 год»
Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа
(протокол от 5 мая 2026 года № 7)
Заключение Счетной палаты Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата) на проект закона Чукотского автономного округа «Об исполнении бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год» (далее – Законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», со статьей 2 Закона Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года № 36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», статьей 8 Закона Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» и Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Проведение экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов Чукотского автономного округа», утвержденным приказом Счетной палаты Чукотского автономного округа от 25 сентября 2024 года № 56-о/д.
В результате проведенной экспертизы установлено следующее.
Законопроект представлен в Счетную палату Думой Чукотского автономного округа в установленные законодательством сроки. 
При подготовке Заключения использованы результаты внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год (далее – бюджет Фонда). 
Показатели Законопроекта и приложений к нему соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета Фонда за 2025 год.
В 2025 году бюджет Фонда исполнен:
по доходам в сумме 4 691 980,7 тыс. рублей или 100,3% плановых назначений, утвержденных Законом Чукотского автономного округа от 9 декабря 2024 года № 82-ОЗ «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда); 
по расходам в сумме 4 688 593,4 тыс. рублей или 99,8% плановых назначений, утвержденных Законом о бюджете Фонда (99,7% от объемов ассигнований, утвержденных сводной росписью расходов бюджета Фонда). 
Профицит бюджета Фонда составил 3 387,3 тыс. рублей при плановом значении  дефицита, утвержденном Законом о бюджете Фонда, в размере 22 916,2 тыс. рублей. 
Бюджет Фонда по расходам исполнен в пределах объемов бюджетных назначений, утвержденных сводной росписью расходов бюджета Фонда.
Основные характеристики исполнения бюджета Фонда за 2025 год, указанные в статье 1, статье 2 и приложениях к Законопроекту, соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета Фонда и бюджетной отчетности Фонда за 2025 год, представленного в Счетную палату для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Фонда, за исключением:
объема доходов по КБК 1 13 02000 00 0000 130, 1 13 02990 00 0000 130, 1 13 02999 09 0000 130, 1 16 00000 00 0000 000, 1 16 10100 09 0000 140;
объема расходов по КБК 09 09 73 8 00 97070 600, 09	09 73 8 00 98090 500.
В целях обеспечения соответствия объемов доходов и расходов по вышеуказанным КБК с бюджетной отчетностью Фонда (с учетом правил округления), а также устранения отдельных замечаний юридико-технического характера Счетная палата предлагает внести в Законопроект следующие изменения: 
1) в приложении 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Поступление прогнозируемых доходов бюджета
Чукотского территориального фонда обязательного
медицинского страхования за 2025 год»;
шапку таблицы изложить в следующей редакции:
«
	Код бюджетной классификации Российской Федерации
	Наименование доходов
	Утверждено законом о бюджете
	Исполнено


»;
строки
«
	1 13 02000 00 0000 130
	Доходы от компенсации затрат государства
	18 974,0
	21 632,1

	1 13 02990 00 0000 130
	Прочие доходы от компенсации затрат государства
	18 974,0
	21 632,1

	1 13 02999 09 0000 130
	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
	18 974,0
	21 632,1

	1 16 00000 00 0000 000
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
	4 634,9
	5 453,5


»;
заменить строками
«
	1 13 02000 00 0000 130
	Доходы от компенсации затрат государства
	18 974,0
	21 632,0

	1 13 02990 00 0000 130
	Прочие доходы от компенсации затрат государства
	18 974,0
	21 632,0

	1 13 02999 09 0000 130
	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
	18 974,0
	21 632,0

	1 16 00000 00 0000 000
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
	4 634,9
	5 453,6


»;
строку
«
	1 16 10100 09 0000 140
	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	-
	329,7


»;
заменить строкой
«
	1 16 10100 09 0000 140
	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
	-
	329,8


»;
2) в приложении 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
[bookmark: undefined]Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета»;
шапку таблицы изложить в следующей редакции:
«
	Наименование расходов 
	Код бюджетной классификации Российской Федерации
	Утверждено законом о бюджете
	Исполнено

	
	Рз
	ПР
	ЦСР
	ВР
	
	


»;
строки
«
	Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	09
	09
	73 8 00 97070
	600
	26 386,6
	15 121,6

	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет нормированного страхового запаса (Межбюджетные трансферты)
	09
	09
	73 8 00 98090
	500
	4 291,0
	4 025,9


»;
заменить строками
«
	Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
	09
	09
	73 8 00 97070
	600
	26 386,6
	15 121,7

	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет нормированного страхового запаса (Межбюджетные трансферты)
	09
	09
	73 8 00 98090
	500
	4 291,0
	4 025,8


»;
2) в приложении 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год»;
шапку таблицы изложить в следующей редакции:
«
	Код бюджетной классификации Российской Федерации
	Наименование 
	Утверждено законом о бюджете
	Исполнено


».
Счетная палата предлагает Думе Чукотского автономного округа рассмотреть Законопроект в приложенной к настоящему Заключению редакции.



Аудитор Счетной палаты
Чукотского автономного округа				                Л.П. Шадрина


















Заключение
[bookmark: undefined]по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Оперативный контроль исполнения Закона о бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий финансовый год» за 1 квартал 2026 года»
Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа 
(протокол от 5 мая 2026 года № 7)
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.5 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2026 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 26 декабря 2025 года № 31).
[bookmark: undefined]Предмет экспертно-аналитического мероприятия: деятельность Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования по исполнению Закона Чукотского автономного округа от 8 декабря 2025 года № 100-ОЗ «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и использование средств бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2026 года.
[bookmark: undefined]Цели экспертно-аналитического мероприятия: 
анализ полноты поступления доходов, включая межбюджетные трансферты бюджету Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2026 года;
анализ исполнения расходов и источников и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – бюджет Фонда) в сравнении с показателями, утвержденными законом округа о бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году.
Объект экспертно-аналитического мероприятия:  Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее – Фонд). 
Исследуемый период: январь-март 2026 года.
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 23 апреля по 12 мая 2026 года.
Краткая характеристика предмета экспертно-аналитического мероприятия 
Заключение Счетной палаты Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата) по оперативному контролю исполнения Закона Чукотского автономного округа от 8 декабря 2025 года № 100-ОЗ «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда) подготовлено в соответствии со статьей 2 Закона Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года № 36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе), а также правовыми актами Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Для проведения экспертно-аналитического мероприятия в Счетную палату представлены: отчет об исполнении бюджета Фонда по состоянию на 1 апреля 2026 года, справки по консолидируемым расчетам по счетам, пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Фонда по состоянию на 1 апреля 2026 года.
В результате проведенной экспертизы установлено следующее.
Бюджетная отчетность Фонда за отчетный период сформирована в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н.
В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона о бюджетном процессе, организация исполнения бюджета Фонда возлагается на орган управления Фондом, исполнение бюджета обеспечивается Правительством Чукотского автономного округа. 
Законом о бюджете Фонда доходы и расходы на 2026 год утверждены в объеме 5 319 278,8 тыс. рублей. Бюджет Фонда сформирован с соблюдением принципа сбалансированности, что соответствует требованиям статьи 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В Закон о бюджете Фонда в отчетном периоде изменения не вносились. 
Анализ исполнения бюджета Фонда за 1 квартал 2026 года проведен путем сопоставления показателей отчета об исполнении бюджета (форма 0503117) с показателями, утвержденными Законом о бюджете Фонда и сводной росписью расходов бюджета Фонда.
В январе-марте 2026 года в бюджет Фонда поступили доходы в объеме 1 381 236,1 тыс. рублей или 26,0% от годовых бюджетных назначений, расходы составили 913 629,8 тыс. рублей или 17,2% от годовых бюджетных назначений. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в размере 467 606,5 тыс. рублей.
1. Исполнение бюджета Фонда по доходам 
[bookmark: undefined]В январе-марте 2026 года в бюджет Фонда поступили доходы в сумме 1 381 236,3 тыс. рублей или 26,0% от годовых бюджетных назначений и относительно доходов аналогичного периода прошлого года увеличились на 232 792,7 тыс. рублей или на 20,3%. 
Структура доходов и информация об исполнении доходной части бюджета Фонда за январь-март 2026 года приведены в таблице № 1.








Таблица № 1
(тыс. рублей)
	Наименование показателя 
	Утверждены ассигнования, тыс. рублей
	Исполнение
	Структура доходов, 
%

	
	
	сумма,
 тыс. рублей
	к плану,
 % гр.3/гр.2
	

	1
	2
	3
	4
	5

	ДОХОДЫ
	5 319 278,8
	1 381 236,3
	26,0
	100,0

	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	18 212,8
	8 620,4
	47,3
	0,6

	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
	18 212,8
	6 422,6
	35,3
	0,5

	Штрафы, санкции, возмещение ущерба
	0,0
	2 197,8
	0,0
	0,2

	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
	5 301 066,0
	1 372 615,8
	25,9
	99,4

	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов всего, в том числе:
	5 301 066,0
	1 374 325,2
	25,9
	99,5

	Межбюджетные трансферты из окружного бюджета:
	1 047 677,2
	261 919,2
	25,0
	19,0

	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС
	633 844,7
	158 461,2
	25,0
	11,5

	Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС
	413 832,5
	103 458,0
	25,0
	7,5

	Межбюджетные трансферты из бюджета ФФОМС:
	4 127 688,8
	1 086 860,1
	26,3
	78,7

	Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ
	4 127 688,8
	1 086 233,1
	26,3
	78,6

	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение формирования НСЗ территориального фонда ОМС в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и ср. медицинского персонала
	0,0
	626,1
	-
	0,0

	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения
	0,0
	0,9
	-
	0,0

	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС
	125 700,0
	25 545,9
	20,3
	1,8

	Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
	0,0
	39,9
	-
	0,0

	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
	0,0
	-1 749,3
	-
	-0,1


Налоговые и неналоговые доходы за январь-март текущего года поступили в бюджет Фонда в объеме 8 620,4 тыс. рублей или 47,3% плановых назначений и в структуре доходов бюджета Фонда составили 0,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 127,0 тыс. рублей. 
Из них поступление по подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в январе-марте 2026 года сложились в объеме 2 197,8 тыс. рублей, в том числе: 
2 055,8 тыс. рублей – средства, возвращенные в бюджет Фонда в размере 50% от штрафных санкций, примененных страховой медицинской организацией к медицинским организациям за неоказание, несвоевременное оказание, либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества; 
7,4 тыс. рублей – штрафы, полученные от медицинских организаций, страховой медицинской организации, согласно актам проверок (реэкспертиз) Фонда; 
134,6 тыс. рублей – платежи по искам, предъявленным Фондом, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи. В сравнении с 1 кварталом 2025 года поступления по подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в январе-марте 2026 года увеличились на 501,3 тыс. рублей, или на 29,5%.
Основная часть доходов бюджета Фонда – 99,4%, сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых за 1 квартал текущего года с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 1 372 615,8 тыс. рублей, или 25,9% годовых бюджетных назначений, из них:
1) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов – 1 374 325,2 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой и сверх базовой программ ОМС – 261 919,2 тыс. рублей или 25,0% от годовых бюджетных назначений, что на 155 252,1 тыс. рублей или почти в 1,5 раза больше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде 2025 года; 
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации  – 1 086 860,1 тыс. рублей, или 26,3% от годовых бюджетных назначений, что на 71 496,7 тыс. рублей или 7,0% больше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде прошлого года, что обусловлено увеличением общего объема субвенций, предусмотренных на 2026 год из бюджета Федерального фонда ОМС бюджету территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала - 626,1 тыс. рублей; 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения - 0,9 тыс. рублей;
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС в порядке межтерриториальных расчетов –                22 545,9 тыс. рублей или 20,3% от годовых бюджетных назначений, что на 2 663,7 тыс. рублей или 11,6% больше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде прошлого года;.
2) доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение – 39,9 тыс. рублей;
3) возврат остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет –  1 749,3 тыс. рублей.
2. Исполнение бюджета Фонда по расходам
Исполнение бюджета Фонда по расходам за 1 квартал 2026 года составило 913 629,8 тыс. рублей или 17,2% от годовых бюджетных назначений и относительно расходов в аналогичном периоде прошлого года                                                 уменьшились на 13 692,4 тыс. рублей или 1,5%. Исполнение бюджета Фонда по расходам осуществлялось на основании потребности в финансовых средствах, заявленной медицинскими организациями, действующими в системе ОМС Чукотского автономного округа.
Исполнение бюджета Фонда по расходам за январь-март 2026 года и структура расходов представлены в таблице № 2. 
Таблица № 2
(тыс. рублей)
	Наименование   показателя
	Утверждены ассигнования, тыс. рублей 
	Исполнение 
	Структура расходов, %

	
	
	Сумма, 
тыс. рублей
	к плану, 
% гр.3/гр.2 
	

	1
	2
	3
	4
	5

	РАСХОДЫ
	5 319 278,8
	913 629,8
	17,2
	100,0

	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	77 212,7
	17 335,7
	22,5
	1,9

	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	64 337,1
	15 279,4
	23,7
	1,7

	Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
	12 871,4
	2 052,1
	15,9
	0,2

	Иные бюджетные ассигнования
	4,2
	4,2
	100,0
	0,0 

	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	5 242 066,1
	896 294,1
	17,1
	98,1

	Территориальная программа ОМС
	5 098 153,3
	872 454,9
	17,1
	95,5

	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
	3 980 476,1
	624 625,6
	15,7
	68,4

	Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ (Межбюджетные трансферты)
	70 000,0
	32 670,5
	46,7
	3,6

	Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
	633 844,7
	133 247,6
	21,0
	14,6

	Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы ОМС (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)  
	413 832,5
	81 911,2
	19,8
	9,0

	Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов
	143 912,8
	23 839,2
	16,6
	2,6

	Организация ОМС на территории Чукотского автономного округа за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
	125 700,0
	23 839,2
	19,0
	2,6

	Управление средствами нормированного страхового запаса
	18 212,8
	0,0
	0,0
	0,0


[bookmark: undefined]Расходы на выполнение управленческих функций Фонда (раздел «Общегосударственные вопросы») в структуре расходов бюджета Фонда составили 1,9% и в январе-марте 2026 года исполнены в сумме 17 335,7 тыс. рублей или 22,5% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 145,7 тыс. рублей или 0,8%.
Основная доля расходов бюджета Фонда – 98,1% или 896 294,1 тыс. рублей, направлена на расходы по разделу «Здравоохранение», которые в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 13 546,7 тыс. рублей или 1,5% в связи с уменьшением общего объема исполнения расходной части бюджета Фонда.
Из общей суммы расходов на «Здравоохранение» расходы на реализацию территориальной программы ОМС составили 872 454,9 тыс. рублей или 17,1% от утвержденных ассигнований.
[bookmark: undefined]В ходе проведения мероприятия выявлено 1 нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, не имеющее финансовой оценки - несоответствие кодов и наименований целевых статей расходов бюджета Фонда, указанных в разделе 2 «Расходы бюджета» отчета об исполнении бюджета по форме 0503117 (ЦСР 97010, 97020), сводной  росписи расходов бюджета Фонда (в части кодов направлений расходов по выполнению территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой и сверх базовой программы обязательного медицинского страхования), кодам, установленным приказом Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 23 декабря 2025 года № 261 «Об утверждении Указаний о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации, относящейся к окружному бюджету и бюджету Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, их структуре и принципах назначения».
Расходы на непрограммные направления деятельности составили                                    23 839,2 тыс. рублей или 16,6% от бюджетных назначений и направлены  на оплату счетов медицинских организаций за лечение иногородних граждан на территории Чукотского автономного округа.

Выводы:
1. Представленная Фондом бюджетная отчетность сформирована в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н.
2. В январе-марте 2026 года бюджет Фонда исполнен по доходам в объеме 1 381 236,3 тыс. рублей или 26,0% от годовых бюджетных назначений. 
Бюджет Фонда по расходам исполнен в сумме 913 629,8 тыс. рублей или 17,2% от годовых бюджетных назначений, из них расходы на реализацию территориальной программы ОМС – 872 454,9 тыс. рублей, расходы на непрограммные направления деятельности – 23 839,2 тыс. рублей. 
Исполнение бюджета Фонда по расходам осуществлялось на основании потребности в финансовых средствах, заявленной медицинскими организациями, действующими в системе ОМС Чукотского автономного округа.
Бюджет Фонда в отчетном периоде исполнен с профицитом в размере 467 606,5 тыс. рублей.
	Бюджет Фонда в январе-марте 2026 года исполнен в соответствии с Законом Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
3. В ходе проведения мероприятия выявлено 1 нарушение  бюджетного законодательства, не имеющее финансовой оценки, выразившееся в нарушении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации.
Предложения:
1. Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа                             «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» за январь-март 2026 года» направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.
2. Направить информационное письмо Фонду с предложением привести коды и наименования целевых статей расходов бюджета Фонда в соответствие с требованиями статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Указаниями о порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации, относящейся к окружному бюджету и бюджету Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, их структуре и принципах назначения, утвержденными приказом Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 23 декабря 2025 года № 261, в срок до 29 июня 2026 года.

Аудитор                                                                                                  Л.П. Шадрина









ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета за 2025 год»
утверждено Коллегией 
Счетной палаты Чукотского автономного округа 
(протокол от 19 мая 2026 года № 8)
Общие положения
[bookmark: undefined]Заключение Счетной палаты Чукотского автономного округа[footnoteRef:46] на отчет об исполнении окружного бюджета за 2025 год подготовлено в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации[footnoteRef:47], статьи 41 Закона о бюджетном процессе[footnoteRef:48], статьи 2 Закона о Счетной палате[footnoteRef:49] и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа, с использованием стандарта финансового контроля «Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета Чукотского автономного округа»[footnoteRef:50]. [46:  Счетная палата Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата)]  [47:  Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)]  [48:  Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе)]  [49:  Закон Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года № 36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа» (далее – Закон о Счетной палате)]  [50:  Стандарт финансового контроля «Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного бюджета Чукотского автономного округа» (СВГФК 114) утвержден Приказом Счетной палаты от 18 марта 2025 года № 21-о/д (рассмотрен и одобрен решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 18 марта 2025 года № 7)] 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Заключение Счетной палаты подготовлено с учетом данных комплекса внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного бюджета, по результатам которых составлен 21 акт, включая проверку Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа как органа исполнительной власти, являющегося ответственным за составление и исполнение окружного бюджета. 
При подготовке Заключения использованы результаты и материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой, дополнительные документы субъектов бюджетной отчетности, представленные по запросам, информация, размещенная в справочной правовой системе «Консультант Плюс», а также статистические данные, размещенные на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу.
Отчет об исполнении окружного бюджета за 2025 год представлен в Счетную палату в пределах срока, установленного пунктом 2 статьи 41 Закона о бюджетном процессе (не позднее 15 апреля), и в составе форм, предусмотренных Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации[footnoteRef:51]. [51:  Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждена Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н (далее – Инструкция № 191н) ] 

1. Макроэкономические условия исполнения 
окружного бюджета
Основные характеристики окружного бюджета на 2025 год определены Законом об окружном бюджете[footnoteRef:52], исходя из номинального прогнозного объема валового регионального продукта 313 245,06 млн рублей[footnoteRef:53].  [52:  Закон Чукотского автономного округа от 4 декабря 2024 года № 64-ОЗ (в редакции от 19 декабря 2025 года № 86-ОЗ) «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон об окружном бюджете) ]  [53:  Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 2 декабря 2024 года № 495-рп «О прогнозе социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»] 

Информация об основных экономических показателях социально-экономического развития округа за 2024 и 2025 годы представлена 
в таблице № 1.
Таблица № 1
(млн рублей)
	Наименование 
показателей
	Исполнение
2024 год[footnoteRef:54] [54:  Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 28 ноября 2025 года № 556-рп «О прогнозе социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»] 

	Исполнение
2025 год
(оценка)[footnoteRef:55] [55:  По данным Аналитической записки по итогам социально-экономического развития Чукотского автономного округа за 2025 год (подготовлена Департаментом экономики и инвестиций Чукотского автономного округа)] 

	Темпы
роста (+)/ снижения (-)
	Доля

	
	
	
	сумма
	процент
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Основные показатели в стоимостном выражении, млн рублей

	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, в том числе:
	201 510,0
	279 309,0
	77 799,0
	38,6
	х

	- добыча полезных ископаемых
	13 450,8
	11 066,3
	-2 384,5
	-17,7
	4,0

	- обрабатывающие производства
	156 482,4
	236 844,4
	80 362,0
	51,4
	84,8

	- электрическая энергия
	30 820,8
	30 551,2
	-269,6
	-0,9
	10,9

	- водоснабжение, водоотведение
	756,0
	847,1
	91,1
	12,1
	0,3

	Объем продукции сельского хозяйства
	2 542,2
	2 599,3
	57,1
	2,2
	х

	Инвестиции в основной капитал все источники финансирования
	102 292,7
	149 026,9
	46 734,2
	45,7
	х

	Оборот розничной торговли
	17 447,1
	19 922,4
	2 475,3
	14,2
	х

	Объем платных услуг населению
	5 115,8
	5 793,1
	677,3
	13,2
	х

	Относительные показатели, в процентном выражении

	Индекс промышленного производства
	108,6
	106,8
	х
	х
	х

	Индекс потребительских цен на товары и услуги
	105,1
	103,9
	х
	х
	х


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2025 году к показателю 2024 года вырос на 38,6 % и составил 279 309,0 млн рублей. Наибольшее увеличение значения объема производства наблюдается в обрабатывающих производствах (более чем на 51 %). 
Наибольший удельный вес в структуре объема отгруженных товаров собственного производства с большим отрывом приходится на обрабатывающие производства – 84,8 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром составляет 10,9 %, добыча полезных ископаемых – 4 %.
Основной объем обрабатывающего производства, также как и в 2024 году, приходится на металлургическое производство – 232 590,3 млн рублей или 98,2 % общего объема (236 844,4 млн рублей), 1,7 % или 4 112,9 млн рублей составляет в совокупности ремонт машин, оборудования и производство пищевых продуктов, и, в наименьшем объеме, переработка морских биоресурсов, производство напитков.
Производство электрической энергии в стоимостном выражении снизилось на 0,9 % и составило 30 551,2 млн рублей. Энергетическая отрасль в округе представлена предприятиями, использующими для генерации электрической энергии различные виды топлива и способы производства:
- Анадырская теплоэлектроцентраль – газ и уголь;
- Анадырская газомоторная теплоэлектроцентраль – газ;
- Филиал акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» – Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» – атомная энергетика;
- Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз», Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района, Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное хозяйство», Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское», Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг», Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр Билибино» – дизельное топливо;
- Эгвекинотская государственная районная электростанция – бурый уголь;
- Чаунская теплоэлектроцентраль – каменный уголь.
В связи с остановкой последнего энергоблока 30 декабря 2025 года Билибинская атомная электростанция завершила этап промышленной эксплуатации. В ближайшие годы запланирована выгрузка со станции отработанного ядерного топлива и его транспортировка для дальнейшей переработки и утилизации.
На территории округа осуществляется добыча золота, серебра, природного газа и угля (каменного и бурого). 
[bookmark: undefined]В отчетном периоде добычу рудного золота осуществляли семь горнодобывающих компаний: Акционерное общество «Базовые металлы», Акционерное общество «Рудник Каральвеем», Акционерное общество «Чукотская горно-геологическая компания», Общество с ограниченной ответственностью «ЗК Майское», Общество с ограниченной ответственностью «Канчалано-Амгуэмская площадь», Общество с ограниченной ответственностью «Рудник Валунистый», Общество с ограниченной ответственностью «Северное золото».
Объем добытого золота в 2025 году составил 24,6 тонны золота, что на 0,4 % превышает уровень 2024 года (24,5 тонны).
Основной объем золота добыт на месторождениях «Купол» – 8 тонн, «Кекура» – 6,7 тонны, «Майское» – 4,5 тонны, что составляет 32,5 %, 27,2 % и 18,3 % всего объема добычи. На месторождении «Купол» добыча золота по сравнению с уровнем прошлого года снизилась на 0,6 тонны, на месторождении «Кекура» увеличилась на 0,6 тонны, на месторождении «Майское» увеличилась на 0,5 тонны. На месторождении «Двойное» производится переработка руды, добытой ранее, в количестве 0,2 тонны золота и 0,3 тонны серебра, что меньше уровня 2024 года на 0,3 тонны золота и на 1,2 тонны серебра. Полностью выработан ресурс участка Общества с ограниченной ответственностью «ГДК «Баимская» по добыче россыпного золота.
Общий объем добычи серебра в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизился на 25,4 тонны (18,4 %) и составил 113 тонн. Основной объем серебра в 2025 году, также, как и в 2024 году, добыт на месторождении «Купол» – 104,5 тонны, что составляет 92,5 % общего объема добычи серебра.
На территории Чукотского автономного округа добычу каменного угля осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Берингпромуголь» (100 % участия – компания «ROSMIRO INVESTMENTS LIMITED», Республика Кипр) на месторождениях «Фандюшкинское поле», «Звонкое», «Амаам» и «Северный Амаам». Объем добычи составил 1 498,1 тыс. тонн, что меньше уровня 2024 года (1 578,1 тыс. тонн) на 5 %.
Добыча бурого угля Обществом с ограниченной ответственностью «Шахта Угольная» в отчетном периоде снизилась на 40 % по сравнению с прошлым периодом (95 тыс. тонн) и составила 70,8 тыс. тонн.
Тенденция снижения объемов добычи природного газа, осуществляемого Обществом с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка» на месторождении «Западно-Озерное» сохраняется. В 2025 году добыто 60,3 млн куб. м, что составляет 96 % объема добычи 2024 года (62,8 млн куб. м). В 2023 году добыча газа составила 66,5 млн куб. м, что превышает уровень 2024 года на 5,6 %. Снижение объемов добытого газа обусловлено уменьшением пластового давления, несмотря на значительный уровень остаточных запасов. Для увеличения производства требуется проведение геолого-технических мероприятий и строительство дожимной компрессорной станции.
Производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах за 2025 год составило 2 599,3 млн рублей, что на 29 % выше уровня 2024 года (2 014,6 млн рублей). В отчетном периоде произведено мяса в живом весе 806,1 тонны (2024 год – 799,8 тонны), молока – 22,5 тонны (2024 год – 26,7 тонны), яиц – 11 569,7 тыс. штук (2024 год – 9 014,6 тыс. штук). Производство мяса и яиц увеличилось на 0,8 % и 28,3 % соответственно, молока – снизилось на 15,7 %. 
Объем оборота розничной торговли по итогам 2025 года составил 19 922,4 млн рублей, что выше уровня 2024 года на 21,9 % (16 335,6 млн рублей). В структуре розничной торговли 62,6 % приходится на реализацию пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 37,4 % составляют непродовольственные товары.
Индекс промышленного производства в 2025 году составил 106,8 %, в 2024 году – 108,5 % (в 2023 году – 109,9 %). Незначительное снижение показателя по отношению к прошлому году обусловлено снижением объема добычи газа и ростом инфляции.
В отчетном периоде инвестировано в основной капитал 149 026,9 млн рублей, в 2024 году – 102 292,7 млн рублей (увеличение на 45,7 %). Рост объема инвестиций обусловлен реализацией инвестиционного проекта по освоению золото-медного месторождения «Песчанка» и золоторудного месторождения «Кекура» на территории Билибинского района и геологоразведочными работами, которые осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная горно-геологическая компания».
Демографическая ситуация в Чукотском автономном округе в 2025 году по сравнению с прошлым отчетным периодом характеризуется снижением численности населения: 2025 год – 47,8 тыс. человек, 2024 год – 48,0 тыс. человек.
На рынке труда по итогам отчетного года численность экономически активного населения составила 28,3 тыс. человек, в том числе 27,8 тыс. человек (98,3 %) были заняты в экономике и 0,5 тыс. человек (1,7 %) не имели работы, но активно искали. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2026 года составил 0,6 %, что аналогично уровню прошлого периода.
Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2026 года составил 41 932 рубля, увеличение по сравнению с 2024 годом (34 516 рублей) составило 21,5 %. Численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Социального фонда России по Чукотскому автономному округу, в отчетном периоде снизилась на 178 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14 819 человек) и составила 14 641 человек.
Величина прожиточного минимума по Чукотскому автономному округу на душу населения установлена на 2025 год[footnoteRef:56] в сумме 46 283 рубля (для трудоспособного населения – 50 448 рублей, пенсионеров – 39 803 рубля, детей – 44 895 рублей). [56:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 августа 2024 года № 294 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу на 2025 год»] 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства[footnoteRef:57], по состоянию на 10 января 2026 года составило 1 773 единицы, в том числе: [57:  По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=8&ssrf=87)] 

- юридические лица – 453 единицы;
- индивидуальные предприниматели – 1 302 единицы.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года (1 661 единица) количество субъектов МСП увеличилось на 112 единиц или на 6,7 %. 
Среднесписочная численность работников на предприятиях МСП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизилась (на 97 человек) и по состоянию на 10 января 2026 года составила 3 664 человека, в том числе:
- юридические лица – 2 747 человек; 
- индивидуальные предприниматели – 917 человек. 
[bookmark: undefined]Численность самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус[footnoteRef:58] и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»[footnoteRef:59], по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 1 971 человек (1 881 человек – физические лица, 90 человек – индивидуальные предприниматели), по состоянию на 31 декабря 2024 года – 1 517 человек (1 443 человека – физические лица, 74 человека – индивидуальные предприниматели). За отчетный период численность самозанятых граждан увеличилась на 454 человека (26,4 %). [58:  По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства раздел «Статистика» (https://ofd.nalog.ru/statistics2.html?t=1762325498724)]  [59:  Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»] 

В течение отчетного периода самый низкий уровень инфляции зафиксирован в октябре 2025 года – 2,88 %, самый высокий – в феврале 2025 года – 6,51 %. Уровень инфляции в округе остается ниже показателей по Дальневосточному федеральному округу и по России в целом. На показатель инфляции влияют региональные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты.
2. Общая характеристика 
исполнения окружного бюджета
[bookmark: undefined]Законом об окружном бюджете в первоначальной редакции утверждены основные параметры окружного бюджета в объемах: доходы – 60 876 589,0 тыс. рублей, расходы – 60 954 113,3 тыс. рублей, дефицит – 77 524,3 тыс. рублей.
Изменения основных параметров окружного бюджета в отчетном периоде представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Закон об окружном бюджете на 2025 год
	Изменения

	
	от 04.12.2024 г. № 64-ОЗ
	от 19.11.2025 г. № 86-ОЗ
	сумма
	процент

	1
	2
	3
	4
	5

	Доходы, в том числе:
	[bookmark: undefined]60 876 589,0
	67 225 315,1
	6 348 726,1
	10,4

	Налоговые доходы
	28 964 172,8
	35 028 717,9
	6 064 545,1
	20,9

	Неналоговые доходы
	3 370 652,0
	3 514 095,6
	143 443,6
	4,3

	Безвозмездные поступления
	28 541 764,2
	28 682 501,6
	140 737,4
	0,5

	Расходы
	60 954 113,3
	69 453 286,1
	8 499 172,8
	13,9

	Программные мероприятия
	57 535 463,7
	65 675 427,4
	8 139 963,7
	14,1

	Непрограммные мероприятия
	3 418 649,6
	3 777 858,7
	359 209,1
	10,5

	Дефицит 
	-77 524,3
	-2 227 971,0
	-2 150 446,7
	в 2,8 раза

	Верхний предел государственного внутреннего долга на 01.01.2026 г., в т.ч.
	7 205 472,8
	8 012 262,5
	806 789,7
	11,2

	по государственным гарантиям
	227 880,0
	227 880,0
	-
	-

	объем заимствований 
	6 977 592,8
	7 784 382,5
	806 789,7
	11,6


Изменения в Закон об окружном бюджете вносились четыре раза, в результате доходы увеличены на 6 348 726,1 тыс. рублей (10,4 %), расходы – на 8 499 172,8 тыс. рублей (13,9 %). Причинами внесения изменений являются уточнение прогнозного показателя объема доходов бюджета – изменение отдельных позиций по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям и уточнение доходов за счет увеличения возврата остатков целевых средств, вследствие этого, изменение объема расходов, уточнение и перераспределение отдельных расходов государственных программ Чукотского автономного округа и непрограммных расходов.
Законом об окружном бюджете (в редакции от 19 ноября 2025 года № 86-ОЗ) доходы окружного бюджета утверждены в объеме 67 225 315,1 тыс. рублей, расходы – 69 453 286,1 тыс. рублей.
Законом об окружном бюджете первоначально утвержден дефицит в размере 77 524,3 тыс. рублей, в результате внесенных изменений исполнение окружного бюджета предусмотрено с дефицитом в размере 2 227 971,0 тыс. рублей. 
Изменения источников финансирования дефицита окружного бюджета представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Закон об окружном бюджете
на 2025 год
	Изменения 

	
	от 04.12.2024 г. № 64-ОЗ
	от 19.11.2025 г. № 86-ОЗ
	

	1
	2
	3
	4

	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, в том числе
	77 524,3
	2 227 971,0
	2 150 446,7

	Государственные ценные бумаги
	-
	140 000,0
	140 000,0

	Бюджетные кредиты (полученные)
	-773 825,7
	-113 645,9
	660 179,8

	Бюджетные кредиты (предоставленные)
	651 350,0
	1 279 100,7
	627 750,7

	Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета
	200 000,0
	922 516,2
	722 516,2


Структура источников финансирования дефицита окружного бюджета соответствует статье 95 Бюджетного кодекса. 
Организация исполнения окружного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется на основании сводной бюджетной росписи окружного бюджета[footnoteRef:60].  [60:  Статья 215.1 Бюджетного кодекса, Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета утвержден Приказом Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 21 марта 2024 года № 86 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств окружного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета)»] 

Объем расходов, утвержденный сводной бюджетной росписью, по состоянию на 30 декабря 2025 года составил 69 382 771,1 тыс. рублей, что меньше законодательно утвержденного объема расходов на 70 515,0 тыс. рублей (0,1 %). Расхождение плановых назначений связано с распределением зарезервированных Законом об окружном бюджете бюджетных ассигнований (статья 12), межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа, что не противоречит бюджетному законодательству. 
Информация об изменениях, внесенных в сводную бюджетную роспись и не учтенных в Законе об окружном бюджете, представлена в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в таблице № 4.
Таблица № 4
(тыс. рублей)
	Наименование 
главного распорядителя средств 
окружного бюджета
	Утверждено
	Отклонение 
(гр.3-гр.2)

	
	Законом 
об окружном бюджете[footnoteRef:61]  [61:  Закон об окружном бюджете на 2025 год в редакции от 19 ноября 2025 года № 86-ОЗ] 

	Сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: undefined]Расходы бюджета - всего
	69 453 286,1
	69 382 771,1
	-70 515,0

	Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства (901)
	24 610 961,4
	24 019 204,3
	-591 757,1

	Департамент промышленной политики (902)
	6 983 782,9
	7 286 560,7
	302 777,8

	Департамент социальной политики (903)
	5 135 372,5
	5 301 491,5
	166 119,0

	Департамент экономики и инвестиций (904)
	508 810,8
	508 810,8
	-

	Департамент финансов и имущественных отношений (905)
	6 340 348,5
	6 332 592,8
	-7 755,7

	Департамент сельского хозяйства и продовольствия (906)
	3 997 750,4
	4 029 010,3
	31 259,9

	Департамент цифрового развития (907)
	534 080,5
	563 594,1
	29 513,6

	Департамент здравоохранения (909)
	4 503 834,3
	4 487 561,1
	-16 273,2

	Аппарат Губернатора и Правительства (910)
	2 129 178,9
	2 129 288,4
	109,5

	Счетная палата (911)
	147 198,4
	147 403,9
	205,5

	Комитет государственного регулирования цен и тарифов (912)
	67 661,2
	67 661,2
	-

	Избирательная комиссия (913)
	163 074,8
	163 074,8
	-

	Департамент физической культуры и спорта (914)
	738 026,5
	763 274,5
	25 248,0

	Дума (915)
	303 683,3
	303 683,3
	-

	Департамент природных ресурсов и экологии (916)
	1 149 906,8
	1 139 100,1
	-10 806,7

	Департамент культуры и туризма (917)
	1 179 029,9
	1 137 968,9
	-41 061,0

	Департамент образования и науки (918)
	9 571 005,3
	9 562 288,9
	-8 716,4

	Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций, организации деятельности ЗАГС и архивов (919)
	206 968,6
	206 968,6
	-

	Комитет по охране объектов культурного наследия (920)
	46 538,6
	43 741,5
	-2 797,1

	Управление молодежной политики (921)
	114 899,8
	114 899,8
	-

	Департамент гражданской защиты и противопожарной службы (922)
	1 021 172,7
	1 074 591,6
	53 418,9


Плановый объем финансирования увеличен восьми главным распорядителям бюджетных средств в общей сумме на 608 652,2 тыс. рублей, семи главным распорядителям уменьшен на 679 167,2 тыс. рублей. 
Наибольшее изменение плановых назначений отмечается по следующим главным администраторам бюджетных средств:
- Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (901) – снижение на 591 757,1 тыс. рублей (243 001,8 тыс. рублей – субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство объекта «Школа в г. Анадырь»), 102 630,8 тыс. рублей – субсидия на развитие жилищного строительства);
- Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (902) – увеличение на 302 777,8 тыс. рублей (300 000,0 тыс. рублей – субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности в сфере оптовой и (или) розничной торговли продовольственными товарами в виде вклада в имущество);
- Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (903) – увеличение на 166 119,0 тыс. рублей (154 957,5 тыс. рублей – дополнительная мера социальной поддержки граждан, пребывающих в запасе, поступивших на военную службу по контракту в соединения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации, лиц, принимающих на добровольной основе участие в боевых действиях, с территории Чукотского автономного округа).
Характеристика исполнения окружного бюджета по итогам 2025 года представлена в таблице № 5.
Таблица № 5
(тыс. рублей)
	Наименование 
основных показателей бюджета
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4

	Доходы
	67 225 315,1
	68 312 731,1
	101,6

	Расходы[footnoteRef:62] [62:  Утверждено сводной бюджетной росписью и отражено в Отчете об исполнении бюджета (форма 0503117) по графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения»] 

	69 382 771,1
	68 482 811,4
	98,7

	Дефицит (-), профицит (+)[footnoteRef:63] [63:  Закон об окружном бюджете на 2025 год в редакции от 19 ноября 2025 года № 86-ОЗ] 

	-2 227 971,0
	-170 080,3
	х


Согласно данным отчета об исполнении окружного бюджета, доходы составили 68 312 731,1 тыс. рублей, что на 1 087 416,0 тыс. рублей или 1,6 % больше прогнозируемого показателя (67 225 315,1 тыс. рублей), установленного Законом об окружном бюджете, расходы – 68 482 811,4 тыс. рублей, что на 899 959,7 тыс. рублей или 1,3 % меньше показателя сводной бюджетной росписи (69 382 771,1 тыс. рублей).
По результатам финансового года окружной бюджет исполнен с дефицитом в размере 170 080,3 тыс. рублей.
Остатки средств на счетах окружного бюджета на 1 января 2026 года составили 1 025 140,1 тыс. рублей, из них целевые средства, полученные из федерального бюджета – 53,5 тыс. рублей.
Информация об остатках средств на счетах окружного бюджета в отчетном периоде приведена в таблице № 6.
Таблица № 6
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Остаток

	
	на 1 января 2025 года
	на 1 января 2026 года

	1
	2
	3

	Всего, в том числе:
	951 453,1
	1 025 140,1

	Средства окружного бюджета
	951 352,8
	1 025 086,6

	Средства федерального бюджета
	100,3
	53,5


В январе 2026 года неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов возвращены в доход федерального бюджета в сумме 53,5 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций из бюджетов субъектов Российской Федерации (Департамент образования и науки Чукотского автономного округа).
3. Исполнение 
окружного бюджета по доходам
В целях реализации положений статьи 160.1 Бюджетного кодекса утвержден порядок осуществления органами государственной власти (государственными органами) Чукотского автономного округа бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов[footnoteRef:64]и перечень главных администраторов доходов окружного бюджета[footnoteRef:65]. [64:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 января 2012 года № 21 «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) Чукотского автономного округа и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, органом управления Чукотским территориальным фондом обязательного медицинского страхования бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»]  [65:  Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 30 декабря 2021 года 
№ 560-рп «Об утверждении перечней главных администраторов доходов окружного бюджета, бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета, бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, порядка и сроков внесения изменений в перечни»  (далее – перечень главных администраторов доходов окружного бюджета)
Приказ Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 28 декабря 2024 года № 261 (в редакции от 17 декабря 2025 года № 256) «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов окружного бюджета и Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2025 год»] 

Исполнение доходов окружного бюджета в 2025 году обеспечивали 24 главных администратора доходов (из них 5 – территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации), включенные в перечень главных администраторов доходов окружного бюджета.
Исполнение показателей доходов окружного бюджета за 2025 год отражено в таблице № 7. 
Таблица № 7
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Утверждено 
	Исполнено
	Отклонение (гр.3-гр.2) 
	Уровень исполнения, %
	Структура, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доходы бюджета - всего 
	67 225 315,1
	68 312 731,1
	1 087 416,0
	101,6
	х

	Налоговые доходы
	35 028 717,9
	38 688 712,0
	3 659 994,1
	в 1,1 раза
	56,6

	Неналоговые доходы
	3 514 095,6
	1 153 574,3
	-2 360 521,3
	32,8
	1,7

	Безвозмездные поступления
	28 682 501,6
	28 470 444,8
	-212 056,8
	99,3
	41,7


В 2025 году объем доходов окружного бюджета составил 
68 312 731,1 тыс. рублей или 101,6 % прогнозируемого объема доходов, утвержденного Законом об окружном бюджете (в 2024 году – 58 523 142,1 тыс. рублей).
В структуре доходов окружного бюджета, полученных в 2025 году, наибольший удельный вес составляют налоговые доходы – 56,6 % и безвозмездные поступления – 41,7 %. Неналоговые доходы составили – 1,7 %.
Исполнение окружного бюджета по видам доходов за 2025 год отражено в Приложении 1 к настоящему Заключению.
3.1. Налоговые доходы
Поступления налоговых доходов окружного бюджета в 2025 году составили 38 688 712,0 тыс. рублей или 110,4 % прогнозных показателей (35 028 717,9 тыс. рублей).
В отчетном периоде налоговые доходы сформированы за счет налога на прибыль организаций 37,2 %, налога на добычу полезных ископаемых – 31,4 %, налога на доходы физических лиц – 23,5 % и налога 
на имущество – 4,6 %.
Наибольшее отклонение от прогнозных поступлений сложилось по следующим видам налоговых доходов: 
- за счет превышения плановых показателей:
налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов, угля, в том числе коксующегося, железных руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде) – на 2 042 855,2 тыс. рублей;
налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации – на 1 438 659,1 тыс. рублей;
налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределяемый уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами – на 246 428,9 тыс. рублей;
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов – на 209 780,7 тыс. рублей;
налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 
на 36 698,6 тыс. рублей;
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей – на 23 014,6 тыс. рублей;
- за счет недопоступления:
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей – на 107 324,9 тыс. рублей;
доходы от налога на прибыль организаций, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые уполномоченным органом Федерального казначейства между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете – на 68 613,4 тыс. рублей;
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей – 
на 52 745,1 тыс. рублей;
налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей – на 49 619,3 тыс. рублей;
налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) – на 39 676,3 тыс. рублей.
Федеральным законодательством определены территории Чукотского автономного округа, на которых закреплены меры государственной поддержки предпринимательской деятельности:
- территория опережающего развития «Чукотка»[footnoteRef:66](далее – ТОР «Чукотка») – городской округ Анадырь и Анадырский муниципальный район с 2015 года, Билибинский муниципальный район с 2019 года, муниципальный округ Певек с 2025 года[footnoteRef:67]; [66:  Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации» и Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 года № 876 «О создании территории опережающего развития «Чукотка»]  [67:  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 года № 876 «О создании территории опережающего развития «Чукотка»] 

- особый режим таможенного налогового и административного регулирования «Свободный порт Владивосток» (далее – СПВ)[footnoteRef:68] – муниципальное образование городской округ Певек с 2016 года. [68:  Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»] 

Также территория Чукотского автономного округа отнесена к сухопутной территории Арктической зоны Российской Федерации (далее – АЗРФ), резиденты которой имеют регистрацию на территории АЗРФ, заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и включены в реестр резидентов Арктической зоны Российской Федерации[footnoteRef:69]. [69:  Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» и Федеральный закон 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»] 

Функции управляющей компании для режимов ТОР «Чукотка», СПВ и АЗРФ выполняет Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»[footnoteRef:70], а также 10 дочерних организаций в форме обществ с ограниченной ответственностью[footnoteRef:71] и одна организация в форме акционерного общества. [70:  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 года № 432 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток»; Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 1835 «Об акционерном обществе «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»]  [71:  https://erdc.ru/dzo/] 

Федеральным законодательством, а также Законом Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 года № 47-ОЗ «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе» для организаций, получивших статус резидентов ТОР «Чукотка», СПВ и АЗРФ установлены меры государственной поддержки, в том числе преференции.
3.2. Неналоговые доходы
Неналоговые доходы поступили в сумме 1 153 574,3 тыс. рублей или на 2 360 521,3 тыс. рублей меньше прогнозных показателей 
(3 514 095,6 тыс. рублей).
Руководствуясь статьей 38.1 Бюджетного кодекса, утверждены перечни подведомственности получателей бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств и государственных учреждений и государственных предприятий округа, находящихся в ведомственном подчинении исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа[footnoteRef:72], в которых в 2025 году отражено 41 учреждение (18 казенных, восемь бюджетных и 15 автономных) и одно государственное предприятие[footnoteRef:73].  [72:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года № 120 «О подведомственности получателей средств окружного бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств окружного бюджета и ведомственной подчиненности государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа»]  [73:  Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз»] 

По состоянию на 1 января 2026 года в окружной собственности находились акции восьми акционерных обществ, также округ являлся участником восьми обществ с ограниченной ответственностью.
В 2025 году в окружной бюджет поступила часть прибыли иных организаций с государственным участием в капитале в сумме 621 000,0 тыс. рублей (Акционерное общество «Дальэнергомост») или 21,5 % прогнозных назначений (2 885 180,5 тыс. рублей).
Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете составили 275 150,0 тыс. рублей при прогнозном показателе 400 000,0 тыс. рублей.
Объем поступлений в окружной бюджет от сдачи в аренду земли и имущества составил в 2025 году – 13 890,9 тыс. рублей или в 1,2 раза больше плановых значений (11 322,6 тыс. рублей). 
Доходы в виде процентов за пользование бюджетными кредитами поступили в сумме 36 255,1 тыс. рублей или 100,2 % плановых значений 
(36 172,5 тыс. рублей).
Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства составили 46 955,9 тыс. рублей при прогнозном плановом показателе 44 344,8 тыс. рублей, из них:
- возврат аванса в сумме 30 944,3 тыс. рублей, в том числе: 
18 833,9 тыс. рублей – государственный контракт 
от 13 ноября 2024 года № 16/ЦКД-24 «Приобретение и установка модульных центров культуры и досуга в селе Энмелен, селе Сиреники», решение о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке 
от 19 августа 2025 года, плательщик – ООО «ТЕПЛО ДОМ УРАЛ»[footnoteRef:74]; [74:  Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО ДОМ УРАЛ» (далее – ООО «ТЕПЛО ДОМ УРАЛ»)] 

11 362,0 тыс. рублей – государственный контракт от 10 июня 2024 года № 9/ФАП-24 «Приобретение и установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Ламутское», решение о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке 
от 19 августа 2025 года, плательщик – ООО «ТЕПЛО ДОМ УРАЛ»;
748,4 тыс. рублей – государственный контракт от 7 сентября 2022 года № 13/ФАП-22 «Приобретение и установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Ламутское», соглашение о расторжении государственного контракта от 14 декабря 2022 года, исполнительный лист от 29 июля 2024 года № А80-590/2023, плательщик – Индивидуальный предприниматель Крючков Е.К.;
- доходы от платных услуг, оказанных в отчетном периоде лабораторией экологического контроля и анализа Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга» в сумме 
4 153,0 тыс. рублей;
- возврат дебиторской задолженности прошлых лет – единовременные компенсационные выплаты в рамках программы «Земский доктор» в сумме 2 540,6 тыс. рублей;
- возврат дебиторской задолженности прошлых лет – излишне выплаченная заработная плата прошлых лет в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
- возврат дебиторской задолженности прошлых лет – излишне уплаченные налоги и страховые взносы в прошлые периоды в сумме 1 252,8 тыс. рублей;
- возврат дебиторской задолженности прошлых лет – материальный ущерб, причиненный в результате виновных действий медицинского работника, в сумме 901,3 тыс. рублей;
- возврат дебиторской задолженности прошлых лет – взыскание денежных средств, полученных в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в сумме 
533,0 тыс. рублей;
- возмещение платы за коммунальные услуги по договорам социального найма жилья в сумме 455,6 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – вне утвержденных доходов поступило 3,0 тыс. рублей (возмещение средств за вторичное сырье, не содержащее драгоценные металлы, при утилизации списанных основных средств (контракт от 7 июля 2025 года № 25).

3.3. Безвозмездные поступления
В 2025 году безвозмездные поступления составили 28 470 444,8 тыс. рублей, что меньше прогнозных назначений на 212 056,8 тыс. рублей (план 28 682 501,6 тыс. рублей).
Из федерального бюджета в окружной бюджет поступило 
23 547 383,5 тыс. рублей, что меньше плановых назначений на 112 199,6 тыс. рублей или на 0,5 % (план 23 659 583,1 тыс. рублей).
Дотации поступили в объеме 17 150 033,1 тыс. рублей, в том числе: 
- 16 793 419,9 тыс. рублей – выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 223 531,0 тыс. рублей – частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели;
- 133 082,2 тыс. рублей – достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Субсидии поступили в объеме 5 711 858,2 тыс. рублей, из них не в полном объеме:
- реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (на 36 780,8 тыс. рублей ниже плановых назначений);
- оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации (на 17 288,3 тыс. рублей ниже плановых назначений);
- выплата региональных социальных доплат к пенсии (на 7 608,6 тыс. рублей ниже плановых назначений);
- обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации (на 4 638,7 тыс. рублей ниже плановых назначений);
- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (на 2 918,4 тыс. рублей ниже плановых назначений);
- расходные обязательства, связанные с увеличением размера государственной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим на территориях указанных субъектов Российской Федерации, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) (на 2 135,7 тыс. рублей ниже плановых назначений);
- обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(на 1 935,2 тыс. рублей ниже плановых назначений);
- обеспечение отдельных категорий граждан жильем (на 1 163,4 тыс. рублей ниже плановых назначений);
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (на 967,1 тыс. рублей ниже плановых назначений).
В отчетном периоде из федерального бюджета не поступила субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в сумме 66,5 тыс. рублей.
Субвенции поступили в объеме 412 060,6 тыс. рублей, из них основной объем (47,7 %) составила субвенция на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров – 196 566,7 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты составили 273 431,6 тыс. рублей 
по семи видам, из них основной объем (более 90 %) по следующим направлениям:
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования – 219 848,2 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 20 929,9 тыс. рублей;
- ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – 3 016,6 тыс. рублей.
Сверх плановых назначений в сумме 783,5 тыс. рублей поступили межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах.
Безвозмездные поступления от государственных организаций в общей сумме составили 6 742,3 тыс. рублей:
- Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» – на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 6 574,9 тыс. рублей;
- Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа» – по результатам проверки[footnoteRef:75]осуществлен возврат субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за 2024 год в сумме 167,4 тыс. рублей. [75:  Акт по результатам проверки Автономного учреждения Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа» от 5 мая 2025 года б/н (Приказ Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 2024 года № 233-од «О проведении плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных Аппарату Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа»)] 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 4 980,6 тыс. рублей и предусмотрены на реализацию комплекса мер, направленных на создание семейных многофункциональных центров в Чукотском автономном округе (новые специализированные социальные сервисы для семей с детьми) (Негосударственная организация «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»).
Прочие безвозмездные поступления составили 
4 326 890,8 тыс. рублей – целевые взносы Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 7 декабря 2024 года № 3608-р «О тарифах на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2025 год», в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней.
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) составили 588 892,7 тыс. рублей или 84,8 % плановых назначений (694 840,5 тыс. рублей), из них основной объем поступлений:
- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований в сумме 568 302,7 тыс. рублей, из них:
506 853,8 тыс. рублей – субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для модернизации объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта (Анадырский муниципальный район);
38 365,2 тыс. рублей – субсидия на приобретение и установку банных модульных комплексов в населенных пунктах Чукотского автономного округа (муниципальные округа Эгвекинот и Провиденский);
[bookmark: undefined]10 395,1 тыс. рублей – субсидия на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта (Провиденский муниципальный округ);
3 822,6 тыс. рублей – субсидия на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры и спорта (Анадырский муниципальный округ);
3 813,1 тыс. рублей – субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях (Чукотский муниципальный район);
3 735,7 тыс. рублей – субсидия на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства (муниципальный округ Эгвекинот, сельское поселение Лорино);
589,8 тыс. рублей – субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Билибинский муниципальный район);
- возврат иными организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 4 193,3 тыс. рублей, из них:
минус 22 613,4 тыс. рублей – возврат недополученных доходов гарантирующим поставщикам в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) за 2024 год, согласно протоколу Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 22 мая 2025 года № 13;
9 603,9 тыс. рублей – субсидия на компенсацию расходов, связанных с карантинными ограничениями в период организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в населенных пунктах Чукотского автономного округа (Региональный Чукотский общественный фонд «Полюс Надежды»);
4 477,1 тыс. рублей – субсидия на обеспечение затрат, связанных с доставкой продукции в населенные пункты Чукотского автономного округа (Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Северная»);
2 975,5 тыс. рублей – субсидия в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат уставной деятельности (Некоммерческая организация «Фонд развития Чукотки»);
1 500,0 тыс. рублей – гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела (Индивидуальный предприниматель Зубиков Павел Михайлович);
1 029,4 тыс. рублей – субсидия на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Групп СКК»);
- возврат бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 15 253,7 тыс. рублей, из них:
14 949,9 тыс. рублей – субсидии прошлых лет (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»), в том числе:
 7 048,7 тыс. рублей – создание (развитие) и оснащение (дооснащение) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом;
 2 774,0 тыс. рублей – укрепление системы охраны и безопасности объектов здравоохранения;
 2 567,2 тыс. рублей – оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации;
 1 445,6 тыс. рублей – обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи;
 790,0 тыс. рублей – совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение;
 224,4 тыс. рублей – компенсация расходов, связанных с переездом;
 100,0 тыс. рублей – развитие материально-технической базы медицинских организаций;
106,6 тыс. рублей – субсидии прошлых лет (Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружном дом народного творчества») в том числе:
 77,4 тыс. рублей – компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа;
 29,2 тыс. рублей – поддержка, сохранение, развитие и популяризация нематериально-культурного наследия народов Чукотского автономного округа.
Осуществлен возврат остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 4 445,1 тыс. рублей, из них:
- за счет средств окружного бюджета, в связи с недостижением значений результатов использования субсидии, установленных соглашениями о предоставлении субсидии:
1 586,7 тыс. рублей – обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек[footnoteRef:76]; [76:  Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа] 

559,9 тыс. рублей – поддержка приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования[footnoteRef:77]; [77:  Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа] 

210,0 тыс. рублей – поддержка семьям, имеющим детей, проживающим на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)[footnoteRef:78]; [78:  Департамент социальной политики Чукотского автономного округа] 

- возврат остатков межбюджетных трансфертов, неиспользованных в отчетном финансовом году:
723,9 тыс. рублей – субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения[footnoteRef:79]; [79:  Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа] 

391,1 тыс. рублей – субсидия на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан[footnoteRef:80]; [80:  Департамент социальной политики Чукотского автономного округа] 

361,8 тыс. рублей – субсидия на выплату региональных социальных доплат к пенсии[footnoteRef:81]; [81:  Департамент социальной политики Чукотского автономного округа] 

193,7 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций[footnoteRef:82]. [82:  Департамент образования и науки Чукотского автономного округа] 

По результатам проверки[footnoteRef:83] использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Чукотского автономного округа[footnoteRef:84], осуществлен возврат в сумме 240,6 тыс. рублей за счет средств подрядчика (Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис ДКМ»), выполняющего работы по строительству объекта «Внутриплощадочные автомобильные дороги, внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для промышленного парка «Анадырь» ТОР «Чукотка». [83:  В 2025 году Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу проведена проверка использования средств федерального бюджета направленных на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Чукотского автономного округа (Приказ Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу 
от 3 июля 2025 года № 97 «О назначении плановой выездной проверки в Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа»)]  [84:  Строительство объекта капитального строительства «Внутриплощадочные автомобильные дороги, внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для промышленного парка «Анадырь» ТОР «Чукотка» в рамках реализации мероприятия «Обеспечение инженерной инфраструктурой промышленного парка «Анадырь» подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 410] 

4. Исполнение 
окружного бюджета по расходам
В 2025 году окружной бюджет по расходам исполнен в объеме 68 482 811,4 тыс. рублей, или 98,7 % ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью[footnoteRef:85].  [85:  Сводная бюджетная роспись (далее в таблицах – СБР) ] 

Неисполненные назначения составили 899 959,7 тыс. рублей по 21 главному распорядителю бюджетных средств, что связано с осуществлением финансирования согласно заявленной потребности, экономией по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, переносом на следующий отчетный период реализации программных мероприятий, не распределением средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы. 
4.1. Исполнение окружного бюджета 
в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета
Информация об исполнении окружного бюджета в 2025 году по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов представлена в таблице № 8.
Таблица № 8
(тыс. рублей)
	Наименование показателя
(раздел)
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Уровень исполнения, %
	Структура, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы бюджета – всего
	69 382 771,1
	68 482 811,4
	98,7
	х

	01 Общегосударственные вопросы
	3 040 260,4
	3 020 934,8
	99,4
	4,4

	02 Национальная оборона
	118 107,8
	114 781,5
	97,2
	0,2

	03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	856 081,5
	835 512,1
	97,6
	1,2

	04 Национальная экономика
	16 100 633,9
	15 795 079,5
	98,1
	23,1

	05 Жилищно-коммунальное хозяйство
	21 423 435,2
	21 240 431,0
	99,1
	31,0

	06 Охрана окружающей среды
	357 423,1
	357 205,3
	99,9
	0,5

	07 Образование
	9 922 854,1
	9 717 992,4
	97,9
	14,2

	08 Культура, кинематография
	776 374,6
	766 615,4
	98,7
	1,1

	09 Здравоохранение
	3 804 149,1
	3 745 714,3
	98,5
	5,5

	10 Социальная политика
	5 875 425,9
	5 828 054,5
	99,2
	8,5

	11 Физическая культура и спорт
	819 414,7
	780 170,0
	95,2
	1,1

	12 Средства массовой информации
	341 922,7
	341 922,7
	100,0
	0,5

	13 Обслуживание государственного долга
	25 615,7
	24 018,9
	93,8
	менее 0,1

	14 Межбюджетные трансферты общего характера 
	5 921 072,4
	5 914 379,0
	99,9
	8,6


В 2025 году основную долю в структуре расходов окружного бюджета составляют расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (31 %).
Расходы на финансирование отраслей «социального блока» в общих расходах составляют в 2025 году 30,4 % (образование – 14,2 %, культура, кинематография – 1,1 %, здравоохранение – 5,5 %, социальная политика – 8,5 %, физическая культура и спорт – 1,1 %).
Исполнение окружного бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета за 2025 год отражено в Приложении 2 к настоящему Заключению. 
4.2. Исполнение окружного бюджета 
в разрезе видов расходов бюджетной классификации 
Сведения об исполнении бюджетных назначений по расходам в 2025 году в разрезе видов расходов бюджетной классификации представлены в таблице № 9.

Таблица № 9
(тыс. рублей)
	Наименование показателя
(вид расходов)
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Отклонение 
(гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, % 

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы бюджета - всего
	69 382 771,1
	68 482 811,4
	-899 959,7
	98,7

	100 Расходы на выплаты персоналу 
	5 689 306,5
	5 652 877,7
	-36 428,8
	99,4

	200 Закупка товаров, работ и услуг 
	3 358 797,1
	3 200 724,7
	-158 072,4
	95,3

	300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	4 136 615,2
	4 101 580,4
	-35 034,8
	99,2

	400 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
	2 352 167,0
	2 081 098,9
	-271 068,1
	88,5

	500 Межбюджетные трансферты
	18 581 373,2
	18 329 558,6
	-251 814,6
	98,6

	600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	8 923 277,3
	8 843 845,2
	-79 432,1
	99,1

	700 Обслуживание государственного долга
	25 615,7
	24 018,9
	-1 596,8
	93,8

	800 Иные бюджетные ассигнования
	26 315 619,1
	26 249 107,0
	-66 512,1
	99,7


Основную долю в структуре расходов окружного бюджета составляют расходы по виду 800 «Иные бюджетные ассигнования» (38,3 %), исполненные в сумме 26 249 107,0 тыс. рублей или 99,7 % плановых назначений (26 315 619,1 тыс. рублей).
Межбюджетные трансферты 
(вид расходов 500)
В составе расходов окружного бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты (вид расходов 500) в сумме 18 581 373,2 тыс. рублей (26,8 %), исполнение составило 98,6 % плановых назначений или 18 329 558,6 тыс. рублей, в том числе:
- 17 712 842,7 тыс. рублей – местным бюджетам;
- 616 595,5 тыс. рублей – государственным внебюджетным фондам:
473 038,0 тыс. рублей – иной межбюджетный трансферт на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Чукотскому автономному округу);
143 557,6 тыс. рублей – субвенции на финансовое обеспечение предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (142 847,0 тыс. рублей) и на осуществление социальных выплат безработным гражданам (710,6 тыс. рублей) (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации);
- 120,3 тыс. рублей – федеральному бюджету (передача территориальным федеральным органам исполнительной власти части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность).
Межбюджетные трансферты в 2025 году предоставлены в рамках 16 государственных программ Чукотского автономного округа в объеме 18 229 198,4 тыс. рублей или 98,7 % плановых назначений, в том числе дотации предоставлены в рамках одной государственной программы, субсидии по 13 государственным программам, субвенции по пяти государственным программам и иные межбюджетные трансферты по двум государственным программам.
По непрограммным направлениям деятельности межбюджетные трансферты перечислены в сумме 100 360,2 тыс. рублей или 99,5 % показателя сводной росписи.
Сведения об исполнении бюджетных назначений по расходам в 2025 году в разрезе видов межбюджетных трансфертов представлены в таблице № 10.
Таблица № 10
(тыс. рублей)
	Наименование показателя 
(вид расходов)
	Утверждено 
(СБР)
	Исполнено
	Отклонение 
(гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	500 Межбюджетные трансферты
	18 581 373,2
	18 329 558,6
	-251 814,6
	98,6

	510 Дотации
	5 716 701,1
	5 710 007,9
	-6 693,2
	99,9

	520 Субсидии
	5 391 727,8
	5 154 567,0
	-237 160,8
	95,6

	530 Субвенции
	6 746 099,7
	6 738 358,3
	-7 741,4
	99,9

	540 Иные межбюджетные трансферты
	726 844,6
	726 625,4
	-219,2
	99,9


В 2025 году ниже среднего уровня исполнения межбюджетных трансфертов (98,3 %) исполнены расходы по трем государственным программам «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (89,4 %), «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» (94,8 %), «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» (96,1 %).
Наибольший объем межбюджетных трансфертов приходится на две государственные программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» (39,9 % или 7 317 021,7 тыс. рублей) и «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа» (32,1 % или 5 876 729,7 тыс. рублей).
Основной объем перечисленных межбюджетных трансфертов приходится на разделы 07 «Образование» (39,7 % межбюджетных трансфертов) и 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (32,3 %).
Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляли 15 главных распорядителей, из них два главных распорядителя исполнение по межбюджетным трансфертам осуществили в полном объеме (Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа и Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа), уровень исполнения по остальным главным распорядителям варьируется от 93,7 % до 99,9 % предусмотренного объема.
Основными причинами неисполнения плановых показателей по виду расходов «Межбюджетные трансферты» является предоставление средств по фактической потребности.
В 2025 году дотации (вид расходов 510) утверждены в объеме 5 716 701,1 тыс. рублей, в том числе:
- 4 851 760,5 тыс. рублей – выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 713 084,1 тыс. рублей – обеспечение сбалансированности бюджетов;
- 151 856,5 тыс. рублей – достижение показателей деятельности органов местного самоуправления.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и округов, городских округов и поселений (вид расходов 511) предоставлены 26 муниципальным образованиям (одно городское и 19 сельских поселений, два муниципальных района и четыре муниципальных округа) в сумме 4 845 067,3 тыс. рублей путем заключения соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов муниципальных образований Чукотского автономного округа[footnoteRef:86]. [86:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 марта 2019 года № 142 «Об утверждении Порядка заключения соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов муниципальных образований Чукотского автономного округа»] 

Соглашениями о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований закреплен перечень обязательств и мероприятий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов состоящий из 3 обязательств (из них: рост (темп роста) налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета муниципального образования за очередной финансовый год по сравнению с уровнем исполнения предыдущего года) и 17 мероприятий по повышению эффективности бюджетных средств (из них: проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных налоговых ставок по налогам), соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, непринятие решений о повышении оплаты труда работников органов местного самоуправления сверх темпов и сроков, предусмотренных для работников органов государственной власти на региональном уровне).
Иные дотации (вид расходов 512) предоставлены в сумме 864 940,6 тыс. рублей или 100 % плановых назначений, в том числе:
- 713 084,1 тыс. рублей – обеспечение сбалансированности бюджетов[footnoteRef:87](четыре муниципальных округа и два муниципальных района); [87:  Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Чукотского автономного округа утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 мая 2015 года № 294] 

- 151 856,5 тыс. рублей – достижение показателей деятельности органов местного самоуправления[footnoteRef:88] (четыре муниципальных округа, два муниципальных района и один городской округ). [88:  Правила предоставления и распределения дотаций (грантов) из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 апреля 2021 года № 108] 

Информация о предоставленных бюджетам муниципальных образований субсидиях (вид расходов 520) в 2025 году отражена в таблице № 11.





Таблица № 11
(тыс. рублей)
	Наименование показателя
(вид расходов)
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Отклонение 
(гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	520 Субсидии – всего
	5 391 727,8
	5 154 567,0
	-237 160,8
	95,6

	521 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
	3 799 919,8
	3 729 003,2
	-70 916,6
	98,1

	522 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
	1 420 504,4
	1 254 260,6
	-166 243,8
	88,3

	523 Консолидированные субсидии
	171 303,6
	171 303,2
	-0,4
	99,9


Предоставление субсидий муниципальным образованиям регулируется Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа, утвержденными Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 января 2020 года № 24, а также порядками предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденными в рамках реализации 13 государственных программ Чукотского автономного округа.
В отчетном периоде 12 главных распорядителей средств окружного бюджета заключили соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с учетом установленного уровня софинансирования[footnoteRef:89], исполнение составило 5 154 567,0 тыс. рублей. [89:  Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 12 декабря 2024 года 
№ 563-рп «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из окружного бюджета по муниципальным образованиям 
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»] 

В структуре предоставленных субсидий наибольший удельный вес занимают:
- 22,3 % или 1 150 000,0 тыс. рублей – обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами (Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа);
- 8,6 % или 444 859,6 тыс. рублей – реконструкция объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» (Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа);
- 6,9 % или 353 535,4 тыс. рублей – создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа).
Субвенции (вид расходов 530) из окружного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий предоставлены на основании Порядка предоставления из окружного бюджета субвенций местным бюджетам Чукотского автономного округа[footnoteRef:90] в размере 6 738 358,3 тыс. рублей или 99,9 % плановых значений, из них: [90:  Порядок предоставления из окружного бюджета субвенций местным бюджетам Чукотского автономного округа утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 января 2022 года № 5] 

- 6 322 126,3 тыс. рублей – реализация прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ (Департамент образования и науки Чукотского автономного округа);
- 171 283,1 тыс. рублей – предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа).
Иные межбюджетные трансферты (вид расходов 540) предусмотрены в объеме 726 844,6 тыс. рублей, исполнение составило 726 625,4 тыс. рублей, из них 65,1 % направлен Территориальному фонду обязательного медицинского страхования по Чукотскому автономному округу (473 078,0 тыс. рублей или 100 % плановых назначений) (таблица № 12).
Таблица № 12
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4

	540 Иные межбюджетные трансферты – всего
	726 844,6
	726 625,4
	99,9

	на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования 
- в рамках базовой программы
- сверх базовой программы
	473 038,0

244 928,6
228 109,4
	473 038,0

244 928,6
228 109,4
	100,0

	за достижение показателей деятельности
	37 649,3
	37 649,3
	100,0

	на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций 
	214 048,3
	214 048,3
	100,0

	на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию 
	2 109,0
	1 889,8
	89,6


Бюджетам муниципальных образований иные межбюджетные трансферты направлены в объеме 253 806,6 тыс. рублей, исполнение составило 253 587,3 тыс. рублей.
[bookmark: undefined]Субсидии бюджетным, автономным 
и иным некоммерческим организациям (вид расходов 600)
В составе расходов окружного бюджета предусмотрены субсидии бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям на выполнение государственного задания и на иные цели, а также грантов в форме субсидий (вид расходов 600) в сумме 8 923 277,3 тыс. рублей, исполнение составило 8 843 845,2 тыс. рублей или 99,1 % плановых назначений (таблица № 13).


Таблица № 13
(тыс. рублей)
	Наименование показателя 
(вид расходов)
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Отклонение
(гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	600 Субсидии некоммерческим организациям
	8 923 277,3
	8 843 845,2
	-79 432,1
	99,1

	611 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
	990 540,0
	938 624,1
	-51 915,9
	94,8

	612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
	2 483 225,8
	2 481 394,7
	-1 831,1
	99,9

	621 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
	2 768 293,0
	2 768 293,0
	-
	100,0

	622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели
	771 589,0
	753 549,3
	-18 039,7
	97,7

	623 Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
	10,0
	-
	-10,0
	-

	631 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
	130 936,3
	130 936,1
	-0,2
	99,9

	633 Субсидии (гранты в форме субсидий) не подлежащие казначейскому сопровождению
	1 778 683,2
	1 771 048,0
	-7 635,2
	99,6


Финансовое обеспечение деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений осуществляется в рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности, и предусмотрено за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, и получаемых от приносящей доход деятельности средств. 
Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (вид расходов 611, 621) в сумме 3 706 917,1 тыс. рублей или 98,6 % утвержденных бюджетных назначений предоставлены 22 учреждениям (восемь учреждений бюджетные – 938 624,1 тыс. рублей, 14 учреждений автономные – 2 768 293,0 тыс. рублей), полномочия учредителя которых осуществлялись 11 главными распорядителями средств окружного бюджета.
Наибольший размер субсидии на финансовое обеспечение государственного задания предоставлен следующим учреждениям:
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» – 559 703,6 тыс. рублей или 15,1 %;
- Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа» – 425 133,7 тыс. рублей или 11,4 %;
- Государственное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа» – 256 600,2 тыс. рублей или 6,9 %.
Согласно данным отчетов об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений (форма 0503737), с учетом остатков по состоянию на 1 января 2025 года (42 509,2 тыс. рублей), расходование средств субсидии на финансовое обеспечение государственного задания составило 3 649 475,2 тыс. рублей.
Наибольшую долю составили расходы на выплаты персоналу – 2 271 610,3 тыс. рублей или 62,2 % общего объема расходов и на закупку товаров, работ и услуг – 1 335 134,7 тыс. рублей или 36,6 %.
Остаток субсидии на выполнение государственного задания на счетах бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 1 января 2026 года составил 103 278,8 тыс. рублей, что на 60 769,6 тыс. рублей больше остатка по состоянию на 1 января 2025 года (42 509,2 тыс. рублей). 
Наибольший объем неиспользованных бюджетных средств числится на счетах следующих учреждений:
- 37 056,6 тыс. рублей – Государственное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа»;
- 12 840,5 тыс. рублей – Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа»;
- 10 564,3 тыс. рублей – Государственное автономное учреждение культуры Чукотского автономного округа «Окружной Дом народного творчества»;
- 7 714,2 тыс. рублей – Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж».
Субсидии на иные цели (вид расходов 612, 622) предоставлены бюджетным и автономным учреждениям в сумме 3 234 944,0 тыс. рублей или 99,4 % плановых назначений (3 254 814,8 тыс. рублей), на основании заключенных соглашений в соответствии с порядками предоставления субсидий, утвержденными Постановлениями Правительства Чукотского автономного округа.
С учетом остатка по состоянию на 1 января 2025 года (17 243,4 тыс. рублей), расходы учреждений в 2025 году за счет средств субсидий на иные цели составили 3 116 772,9 тыс. рублей.
В 2025 году субсидии на иные цели предоставлялись учреждениям на проведение ремонтных работ, мероприятия в области информационных технологий, приобретение основных средств, содержание имущества, на выплату компенсаций и пособий, из них наиболее крупные субсидии предоставлены Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская окружная больница»:
- 831 429,9 тыс. рублей – закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи;
- 524 848,9 тыс. рублей – погашение кредиторской задолженности медицинских учреждений;
- 188 531,6 тыс. рублей – санитарно-авиационная помощь;
- 147 005,8 тыс. рублей – модернизация первичного звена здравоохранения.
Остаток субсидии на иные цели на счетах бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 1 января 2026 года составил 98 996,0 тыс. рублей, из них:
- 78 680,0 тыс. рублей – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;
- 17 870,6 тыс. рублей – Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа»;
- 1 925,0 тыс. рублей – Государственное автономное учреждение Чукотского автономного округа «База авиационной охраны лесов»;
- 413,6 тыс. рублей – Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки»;
- 106,8 тыс. рублей – Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей».
В 2025 году в составе расходов окружного бюджета утверждены бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат иным некоммерческим организациям (вид расходов 631) в сумме 130 936,3 тыс. рублей, исполнение составило 130 936,1 тыс. рублей (99,9 %) плановых назначений:
- 108 000,0 тыс. рублей – модернизация многоквартирных домов (получатель – некоммерческая организация «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа»);
- 17 789,0 тыс. рублей – обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации (получатель – Региональный Чукотский общественный фонд «Полюс надежды»);
- 2 902,7 тыс. рублей – обеспечение мероприятий, связанных с освобождением от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Чукотского автономного округа (получатель – некоммерческая организация «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа»); 
- 1 832,6 тыс. рублей – возмещение затрат, связанных с оплатой труда граждан при организации общественных и временных работ (получатель – Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Межрайонный центр занятости населения»);
- 411,9 тыс. рублей – оплата договоров аренды производственных, нежилых площадей (гаражей) (получатель – Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Чукотка»).
Некоммерческим организациям предоставлено 36 видов субсидий (грантов в форме субсидий), не подлежащих казначейскому сопровождению (вид расходов 633) в сумме 1 771 047,9 тыс. рублей или 99,6 % показателей, установленных сводной бюджетной росписью (1 778 683,2 тыс. рублей).
Основной объем предоставленных субсидий некоммерческим организациям направлен на реализацию мероприятий в рамках разделов бюджетной классификации расходов «Национальная экономика» (1 356 080,3 тыс. рублей или 76,6 % общего объема предоставленных субсидий) и «Образование» (178 709,3 тыс. рублей или 10,1 %).
Наибольшую долю в структуре вышеуказанных субсидий составили:
[bookmark: undefined]- 28,7 % или 507 451,8 тыс. рублей – развитие морского зверобойного промысла (получатели – территориально-соседские общины коренных малочисленных народов «Дауркин», «Анкальыт», «Нунлигран», «Сиреники», «Чаплино», «Энмелен», «Янракыннот», «Лорино»);
- 12,4 % или 220 227,1 тыс. рублей – имущественный взнос в целях финансового обеспечения затрат по осуществлению уставной деятельности некоммерческой организации «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа»;
- 10,7 % или 189 473,7 тыс. рублей – создание производственных баз, административно-бытовых комплексов (получатель – Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Чукотка»);
- 9,9 % или 175 624,1 тыс. рублей – производство и переработка продукции северного оленеводства (получатели – Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Орбат» и Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Чукотка»). 
Иные бюджетные ассигнования 
(вид расходов 800)
По виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» исполнение составило 26 249 107,0 тыс. рублей или 99,7 % плановых назначений (26 315 619,1 тыс. рублей) (таблица № 14).
Таблица № 14
(тыс. рублей)
	Наименование показателя 
(вид расходов)
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Отклонение
(гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	800 Иные бюджетные ассигнования
	26 315 619,1
	26 249 107,0
	-66 512,1
	99,7

	811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
	15 556 252,5
	15 545 609,2
	-10 643,3
	99,9

	812 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению
	73 973,4
	73 973,4
	-
	100,0

	813 Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
	10 136 103,5
	10 136 101,8
	-1,7
	99,9

	815 Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества
	30 000,0
	30 000,0
	-
	100,0

	831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
	74 589,1
	74 588,9
	-0,2
	99,9

	851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
	384 875,7
	384 847,9
	-27,8
	99,9

	852 Уплата прочих налогов, сборов
	975,6
	886,1
	-89,5
	90,8

	853 Уплата иных платежей
	2 734,9
	2 599,7
	-135,2
	95,1

	862 Взносы в международные организации
	500,0
	500,0
	-
	100,0

	870 Резервные средства
	55 614,4
	-
	-55 614,4
	-


Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг из бюджета субъекта регламентируется статьей 78 Бюджетного кодекса и порядками предоставления указанных субсидий, утвержденными постановлениями Правительства Чукотского автономного округа.
В проверяемом периоде в целях возмещения недополученных доходов и возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставлено четыре субсидии (вид расходов 811) и в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению (вид расходов 813), предоставлены субсидии в сумме 25 681 711,0 тыс. рублей или 99,9 % утвержденных назначений (таблица № 15).
Таблица № 15
(тыс. рублей)
	Наименование показателя 
(вид расходов)
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Уровень исполнения, % 
	Количество субсидий

	1
	2
	3
	4
	5

	Иные бюджетные ассигнования 
(811 и 813) – всего
	25 692 356,0
	25 681 711,0
	99,9
	71

	Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (901)
	19 877 944,5
	19 875 617,6
	99,9
	6

	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (902)
	2 044 505,8
	2 042 915,1
	99,9
	14

	Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (903)
	50 897,7
	50 897,5
	99,9
	4

	Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа (904)
	121 377,7
	117 065,5
	96,4
	7

	Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (906)
	2 544 403,6
	2 544 401,5
	99,9
	25

	Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа (907)
	65 220,9
	65 220,9
	100,0
	1

	Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа (909)
	457 522,3
	457 521,8
	99,9
	4

	Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа (914)
	54 455,6
	54 455,6
	100,0
	1

	Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (916)
	351 011,2
	351 010,8
	99,9
	5

	Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа (917)
	125 016,7
	122 604,7
	98,1
	4


Наибольший объем указанных расходов приходится на расходы Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (19 875 617,6 тыс. рублей), Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (2 544 401,5 тыс. рублей) и Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа (2 042 915,1 тыс. рублей) из них:
- 9 083 570,6 тыс. рублей – возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- 5 443 880,5 тыс. рублей – финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению;
- 1 743 781,6 тыс. рублей – производство и переработка продукции северного оленеводства;
- 1 023 414,3 тыс. рублей – возмещение недополученных доходов авиационным перевозчикам, возникающим в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях;
- 1 003 000,0 тыс. рублей – эксплуатация объектов энергетики.
4.3. Исполнение окружного бюджета в части реализации 
программных и непрограммных направлений деятельности
Объемы бюджетных ассигнований на программные и непрограммные расходы и их доля в общих расходах окружного бюджета приведены в таблице № 16.
Таблица № 16
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Утверждено
(СБР)
	Исполнено
	Отклонение
(гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, %
	Структура, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Расходы бюджета - всего
	69 382 771,1
	68 482 811,4
	-899 959,7
	98,7
	х

	Программные мероприятия
	65 553 111,0
	64 719 412,0
	-833 699,0
	98,7
	94,5

	Непрограммные мероприятия
	3 829 660,1
	3 763 399,4
	-66 260,7
	98,3
	5,5


В 2025 году расходы окружного бюджета, направленные на финансирование государственных программ Чукотского автономного округа[footnoteRef:91], составили 94,5 % общего объема расходов. [91:  Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 13 сентября 2013 года
№ 338-рп «Об утверждении Перечня государственных программ Чукотского автономного округа»] 

Исполнение окружного бюджета в части реализации 
государственных программ Чукотского автономного округа 
Закон об окружном бюджете в соответствии с Бюджетным кодексом сформирован в программной структуре расходов на основе 20 государственных программ Чукотского автономного округа[footnoteRef:92].  [92:  Государственные программы Чукотского автономного округа (далее – Государственные программы)] 

В первоначальной редакции Закона об окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Государственных программ в сумме 57 535 463,7 тыс. рублей или 94,4 % общего объема бюджетных ассигнований. Объем расходов на реализацию мероприятий Государственных программ в 2025 году увеличен на 8 139 963,7 тыс. рублей или на 14,1 % бюджетных ассигнований. 
Наибольшее увеличение объема финансового обеспечения в сумме 3 284 725,8 тыс. рублей отмечено по Государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (08). Максимально снижен объем финансирования по Государственной программе «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» (19) – 448 865,3 тыс. рублей.
Сводной бюджетной росписью по состоянию на 30 декабря 2025 года, бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий предусмотрены в сумме 65 553 111,0 тыс. рублей, что меньше на 122 316,4 тыс. рублей, утвержденных Законом об окружном бюджете (65 675 427,4 тыс. рублей).
Показатели исполнения мероприятий Государственных программ представлены в таблице № 17. 
Таблица № 17
(тыс. рублей)
	Наименование 
государственной программы
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Отклонение (гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы бюджета (программные) - всего
	65 553 111,0
	64 719 412,0
	-833 699,0
	98,7

	1. Развитие здравоохранения (01)
	4 503 436,8
	4 444 995,7
	-58 441,1
	98,7

	2. Развитие занятости населения (02)
	264 243,8
	263 354,8
	-889,0
	99,7

	3. Социальная поддержка населения (03)
	4 728 361,0
	4 696 369,7
	-31 991,3
	99,3

	4. Стимулирование экономической активности населения (04)
	380 692,0
	371 853,5
	-8 838,5
	97,7

	5. Развитие культуры и туризма (05)
	921 072,2
	908 679,6
	-12 392,6
	98,7

	6. Развитие агропромышленного комплекса (06)
	5 464 070,4
	5 463 930,4
	-140,0
	99,9

	7. Информационное общество (07)
	930 591,8
	929 667,3
	-924,5
	99,9

	8. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса (08)
	15 853 407,2
	15 725 022,8
	-128 384,4
	99,2

	9. Развитие образования и науки (09)
	9 750 982,6
	9 540 009,2
	-210 973,4
	97,8

	10. Развитие лесного хозяйства (10)
	296 137,0
	295 734,7
	-402,3
	99,9

	11. Развитие транспортной инфраструктуры (11)
	5 976 782,8
	5 757 810,2
	-218 972,6
	96,3

	12. Управление региональными финансами и имуществом (12)
	6 532 948,8
	6 504 395,5
	-28 553,3
	99,6

	13. Развитие жилищного строительства (14)
	934 059,6
	892 387,6
	-41 672,0
	95,5

	14. Развитие физической культуры и спорта (15)
	948 957,0
	909 570,3
	-39 386,7
	95,8

	15. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности (16)
	941 489,7
	925 370,0
	-16 119,7
	98,3

	16. Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования (18)
	265 433,0
	263 765,1
	-1 667,9
	99,4

	17. Развитие энергетики (19)
	5 528 221,1
	5 521 756,1
	-6 465,0
	99,9

	18. Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения (20)
	22 320,3
	22 234,1
	-86,2
	99,6

	19. Формирование комфортной городской среды (21)
	804 910,1
	777 512,0
	-27 398,1
	96,6

	20. Развитие системы обращения с отходами (23)
	504 993,8
	504 993,4
	-0,4
	99,9


Разработка, реализация и оценка эффективности государственных программ осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года № 359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа».
В реализации мероприятий 20 Государственных программ в отчетном периоде принимали участие 16 главных распорядителей средств окружного бюджета.
На реализацию мероприятий Государственных программ в 2025 году из окружного бюджета направлено 64 719 412,0 тыс. рублей или 98,7 % плановых показателей.
Наибольший объем программных расходов окружного бюджета приходится на шесть Государственных программ:
- 24,3 % или 15 725 022,8 тыс. рублей – Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа (08);
- 14,7 % или 9 540 009,2 тыс. рублей – Развитие образования и науки Чукотского автономного округа (09);
- 10,1 % или 6 504 395,5 тыс. рублей – Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа (12);
- 8,9 % или 5 757 810,2 тыс. рублей – Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа (11);
- 8,5 % или 5 521 756,1 тыс. рублей – Развитие энергетики Чукотского автономного округа (19);
- 8,4 % или 5 463 930,4 тыс. рублей – Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа (06).
Доля в общем объеме программных расходов остальных Государственных программ составляет менее 25 %.
Мероприятия всех Государственных программ профинансированы на высоком уровне (более 90 %). В полном объеме профинансированы Государственные программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (06) и «Развитие системы обращения с отходами в Чукотском автономном округе» (23).
В ходе анализа государственных программ Чукотского автономного округа установлено, что ответственные исполнители государственных программ округа:
- не привели в соответствие национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309, стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации десяти государственных программ округа[footnoteRef:93];  [93:  Государственные программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа», «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа», «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа», «Развитие энергетики Чукотского автономного округа», «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе», «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе», «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе»] 

- нарушили сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при приведении государственных программ округа в соответствие закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (14 случаев нарушения сроков[footnoteRef:94]). [94:  Государственные программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа», «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», «Информационное общество Чукотского автономного округа», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа», «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа», «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа», «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе», «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе», «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», «Развитие энергетики Чукотского автономного округа», «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе»] 

В отчетном периоде десять главных распорядителей окружного бюджета (Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа, Департамент социальной политики Чукотского автономного округа, Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа, Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа, Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, Управление молодежной политики Чукотского автономного округа) в ходе исполнения 12 Государственных программ принимали участие в реализации 24 региональных проектов Чукотского автономного округа (национальные проекты: «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы»).
Сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов утверждено 5 818 966,4 тыс. рублей или 8,9 % общего объема средств, предусмотренных на реализацию Государственных программ на 2025 год. На реализацию региональных проектов направлено 5 734 089,2 тыс. рублей или 98,5 % утвержденных назначений. 
Анализ реализации региональных проектов отражен в отчете Счетной палаты по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации национальных проектов в Чукотском автономном округе
за 2025 год».
Исполнение окружного бюджета в части реализации 
непрограммных направлений деятельности
Законом об окружном бюджете утверждено семь непрограммных направлений деятельности. Сводной бюджетной росписью, с учетом изменений, расходы окружного бюджета по непрограммным направлениям установлены в сумме 3 829 660,1 тыс. рублей или 5,5 % общего объема утвержденных бюджетных ассигнований. 
Исполнение расходов окружного бюджета по непрограммным направлениям осуществлял 21 главный распорядитель, расходы составили 3 763 399,4 тыс. рублей или 98,3 % установленных показателей (3 829 660,1 тыс. рублей).
Показатели исполнения непрограммных мероприятий представлены в таблице № 18.
Таблица № 18
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Отклонение (гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы бюджета (непрограммные) - всего
	3 829 660,1
	3 763 399,4
	-66 260,7
	98,3

	Обеспечение деятельности отдельных государственных органов и учреждений
(80, 81, 83, 84, 85)
	2 602 168,2
	2 591 435,1
	-10 733,1
	99,6

	Выполнение отдельных обязательств (82)
	1 164 317,4
	1 109 253,4
	-55 064,0
	95,3

	Предоставление межбюджетных трансфертов (98)
	63 174,5
	62 710,9
	-463,6
	99,3


Наибольший объем исполнения непрограммных расходов окружного бюджета составил 30,4 % или 1 145 628,1 тыс. рублей по направлению расходов «Обеспечение деятельности отдельных государственных органов и учреждений» (81) – 99,6 % плана (1 150 258,4 тыс. рублей).
4.4. Исполнение окружного бюджета 
в разрезе ведомственной структуры расходов окружного бюджета
Ведомственной структурой расходов окружного бюджета на 2025 год, бюджетные назначения предусмотрены 21 главному распорядителю средств окружного бюджета.
Сведения об исполнении бюджетных назначений по расходам в 2025 году в разрезе ведомственной структуры представлены в таблице № 19.
Таблица № 19
(тыс. рублей)
	Наименование 
главного распорядителя 
бюджетных средств
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Отклонение (гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы бюджета – всего 
	69 382 771,1
	68 482 811,4
	-899 959,7
	98,7

	[bookmark: undefined]Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства (901)
	24 019 204,3
	23 541 103,8
	-478 100,5
	98,0

	Департамент промышленной политики (902)
	7 286 560,7
	7 176 379,0
	-110 181,7
	98,5

	Департамент социальной политики (903)
	5 301 491,5
	5 268 549,9
	-32 941,6
	99,4

	Департамент экономики и инвестиций (904)
	508 810,8
	499 972,2
	-8 838,6
	98,3

	Департамент финансов и имущественных отношений (905)
	6 332 592,8
	6 267 939,0
	-64 653,8
	99,0

	Департамент сельского хозяйства и продовольствия (906)
	4 029 010,3
	4 028 870,3
	-140,0
	99,9

	Департамент цифрового развития (907)
	563 594,1
	562 669,7
	-924,4
	99,8

	Департамент здравоохранения (909)
	4 487 561,1
	4 467 505,6
	-20 055,5
	99,6

	Аппарат Губернатора и Правительства (910)
	2 129 288,4
	2 122 064,1
	-7 224,3
	99,7

	Счетная палата (911)
	147 403,9
	147 182,7
	-221,2
	99,8

	Комитет государственного регулирования цен и тарифов (912)
	67 661,2
	67 515,0
	-146,2
	99,8

	Избирательная комиссия (913)
	163 074,8
	162 975,9
	-98,9
	99,9

	Департамент физической культуры и спорта (914)
	763 274,5
	755 220,1
	-8 054,4
	98,9

	Дума (915)
	303 683,3
	302 398,1
	-1 285,2
	99,6

	Департамент природных ресурсов и экологии (916)
	1 139 100,1
	1 137 029,3
	-2 070,8
	99,8

	Департамент культуры и туризма (917)
	1 137 968,9
	1 132 430,9
	-5 538,0
	99,5

	Департамент образования и науки (918)
	9 562 288,9
	9 440 202,0
	-122 086,9
	98,7

	Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций, организации деятельности ЗАГС и архивов (919)
	206 968,6
	203 473,2
	-3 495,4
	98,3

	Комитет по охране объектов культурного наследия (920)
	43 741,5
	43 716,2
	-25,3
	99,9

	Управление молодежной политики (921)
	114 899,8
	105 127,9
	-9 771,9
	91,5

	Департамент гражданской защиты и противопожарной службы (922)
	1 074 591,6
	1 050 486,5
	-24 105,1
	97,8


Расходы главных распорядителей в отчетном периоде составили 68 482 811,4 тыс. рублей или 98,7 % плановых назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью.
Основную долю окружного бюджета занимают расходы трех главных распорядителей: Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (34,5 %), Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа (10,5 %) и Департамента образования и науки Чукотского автономного округа (13,8 %). Удельный вес в общем объеме расходов окружного бюджета остальных главных распорядителей составляет менее 10 %.
Руководствуясь статьей 264.4 Бюджетного кодекса и статьей 41 Закона о бюджетном процессе, Счетной палатой Чукотского автономного округа проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2025 год 21 главного распорядителя средств окружного бюджета.
В составе бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств представлена отчетность распорядителей бюджетных средств (казенных учреждений), находящихся в ведомственном подчинении органов власти, и отчетность бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых главные распорядители бюджетных средств осуществляют функции и полномочия учредителя. 
Представленная годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям действующего законодательства. Показатели форм взаимоувязаны, расхождения не установлены. 
Фактов, способных оказать влияние на недостоверность информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате главных распорядителей средств окружного бюджета в показателях годовой бюджетной отчетности не выявлено.
В ходе проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного бюджета за 2025 год установлены отдельные нарушения бюджетного законодательства и несоблюдение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и сдаче отчетности, выявлено 57 процедурных нарушений, не имеющих финансовой оценки, и 164 нарушения, финансовая оценка которых составила 23 256,6 тыс. рублей, в том числе: 
- нарушения при исполнении бюджетов – 40 нарушений, не имеющих финансовой оценки, 151 нарушение, финансовая оценка которого составила 19 570,4 тыс. рублей;
- нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 случаев, не имеющих финансовой оценки[footnoteRef:95], и одно нарушение, финансовая оценка которого составила 281,3 тыс. рублей; [95:  С учетом протоколов об административном правонарушении] 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 4 случая, не имеющие финансовой оценки, и 12 нарушений, финансовая оценка которых составила 3 404,9 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении внутреннего финансового аудита – 6 единиц;
- прочие нарушения – одно нарушение, не имеющее финансовой оценки.
Также установлено 77 финансовых и хозяйственных операций, в результате которых бюджетные средства израсходованы неэффективно, вследствие чего окружному бюджету причинен ущерб в сумме 1 649 141,5 тыс. рублей, в том числе:
- избыточные расходы – 2 002,6 тыс. рублей (26 случаев) – оплата штрафных санкций, возмещение ущерба, судебных расходов, исполнительского сбора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, оплата ежегодных отпусков за неотработанный период;
- безрезультатные расходы – 1 647 138,9 тыс. рублей (51 случай) – при строительстве пяти объектов[footnoteRef:96] подрядчиками работы не выполнены, что привело к расторжению государственных контрактов, средства авансов подлежат возврату в окружной бюджет, спортивно-технологическое оборудование («умные» спортивные площадки) не установлено. [96:  Объекты «Центр культурного развития в г. Певек», «Школа в г. Анадырь», «Приобретение и установка ФАП в с. Ламутское», «Приобретение и установка ФАП в с. Чуванское», «Дом культуры в с. Канчалан» ] 

В рамках контрольного мероприятия бюджетная отчетность за 2025 год четырех главных администраторов средств окружного бюджета (Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа и Департамент образования и науки Чукотского автономного округа) представлена с нарушением срока, установленного частью 1.1 статьи 41 Закона о бюджетном процессе (не позднее 15 марта), что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении должностных лиц Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа и Департамента образования и науки Чукотского автономного округа трех протоколов об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа не составлен в связи с нахождением должностного лица в отпуске, составление протокола планируется осуществить после возвращения должностного лица к исполнению обязанностей.
По результатам контрольного мероприятия подлежит возврату в окружной бюджет 3 709,0 тыс. рублей, в том числе:
- 625,3 тыс. рублей – оплата документально неподтвержденных работ (работы, выполнение которых предусматривает наличие подтверждающих документов) при проведении текущих ремонтных работ (Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа – 299,4 тыс. рублей и Департамент образования и науки Чукотского автономного округа – 325,9 тыс. рублей);
- 322,6 тыс. рублей – излишне уплаченные налоги и страховые взносы (Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа – 120,1 тыс. рублей и Управление молодежной политики Чукотского автономного округа – 202,5 тыс. рублей);
- 2 761,1 тыс. рублей – оплата работ по завышенной стоимости (неправомерное применение транспортной поправки) при проведении текущих ремонтных работ (Департамент образования и науки Чукотского автономного округа).
4.5. Вложения в объекты недвижимого имущества 
и незавершенного строительства
По состоянию на 1 января 2026 года в составе недвижимого имущества (незавершенного строительства) числятся 54 объекта (общая сметная стоимость – 35 791 362,4 тыс. рублей), объем средств, направленный на финансирование мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции) объектов, составил 10 644 059,9 тыс. рублей (с учетом авансирования), из них: средства федерального бюджета 72,7 % или 7 734 376,4 тыс. рублей, в том числе:
- 9 244 840,7 тыс. рублей – фактически выполнено работ, принятых к учету;
- 222 840,6 тыс. рублей (семь объектов) – авансы в рамках государственных контрактов (в составе дебиторской задолженности);
- 1 176 378,6 тыс. рублей (пять объектов) – авансы в рамках расторгнутых контрактов (неотработанный аванс) (в составе дебиторской задолженности – расчеты по ущербу и доходам).
Балансодержателями объектов незавершенного строительства (произведенных вложений в объекты недвижимого имущества) являются следующие учреждения: 
- 1 объект – Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа;
- 29 объектов – Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа»;
- 24 объекта – Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа». 
По результатам анализа Сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (форма 0503190), установлено, что по состоянию на 1 января 2026 года в составе объектов незавершенного строительства числится 19 объектов, мероприятия по строительству (реконструкции) которых приостановлены, проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, общий объем средств, направленный на финансирование мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции) указанных объектов составил 3 451 359,8 тыс. рублей, в том числе:
1) в отношении 14 объектов мероприятия по строительству приостановлены (прекращены), общий объем средств, направленный на финансирование строительства (проектирования) указанных объектов составил 3 374 207,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2 227 155,1 тыс. рублей – приняты к учету и оплачены работы;
- 14 467,6 тыс. рублей – авансирование государственных контрактов, из них 12 110,4 тыс. рублей осуществлен возврат в окружной бюджет;
- 1 132 584,9 тыс. рублей – платежи в рамках не исполненных и расторгнутых государственных контрактов (в составе дебиторской задолженности – расчеты по ущербу и доходам);
2) в отношении пяти объектов мероприятия по строительству не начинались, общий объем средств, направленный на финансирование указанных объектов, составил 77 152,2 тыс. рублей, в том числе:
- 33 358,5 тыс. рублей – приняты к учету и оплачены работы;
- 43 793,7 тыс. рублей – платежи в рамках не исполненных и расторгнутых государственных контрактов[footnoteRef:97] (в составе дебиторской задолженности – расчеты по ущербу и доходам). [97:  Объект «Дом культуры в с. Канчалан»] 

[bookmark: undefined][bookmark: undefined]В соответствии с частью 4 статьи 55.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 декабря 2022 года № 597 утвержден Порядок формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений (далее – Порядок ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства). 
Контроль за исполнением указанного выше постановления возложен на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.
[bookmark: undefined][bookmark: undefined]В нарушение Порядка ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства, Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа не обеспечено следующее: 
- формирование и ведение реестра незавершенных объектов капитального строительства (пункт 1 Порядка);
- разработка и утверждение методических рекомендаций и указаний по заполнению формы об объектах, предусмотренных приложением к Порядку ведения реестра незавершенных объектов капитального строительства (пункт 4 Порядка);
- подготовка решений о включении объектов в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства и решений об исключении объектов из реестра (пункт 6 Порядка). 
Информация об объектах недвижимого имущества и незавершенного строительства по состоянию на 1 января 2026 года отражена в Приложении 3.
4.6. Дорожный фонд 
Чукотского автономного округа
Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса, в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, Законом Чукотского автономного округа от 26 сентября 2011 года № 75-ОЗ[footnoteRef:98] создан Дорожный фонд Чукотского автономного округа (далее – Дорожный фонд).  [98:  Закон Чукотского автономного округа от 26 сентября 2011 года № 75-ОЗ «О дорожном фонде Чукотского автономного округа»] 

Законом об окружном бюджете (подпункт 11 пункта 1 статьи 4) объем Дорожного фонда утвержден в сумме 3 442 783,4 тыс. рублей.
Поступления, учитываемые при формировании базового объема Дорожного фонда, в отчетном периоде составили 3 411 654,8 тыс. рублей, в том числе по источникам доходов:
- акцизы на нефтепродукты – 1 030 323,1 тыс. рублей;
- транспортный налог – 110 033,8 тыс. рублей;
- государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений – 2 890,9 тыс. рублей;
- доход от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения – 8 067,0 тыс. рублей;
- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 6 253,9 тыс. рублей; 
- межбюджетные трансферты в форме субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности – 2 254 086,1 тыс. рублей.
Направления использования средств Дорожного фонда определены Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 декабря 2011 года № 568 (далее – Порядок № 568), и отражены в отчете об использовании средств Дорожного фонда[footnoteRef:99]. [99:  Приказ Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 15 марта 2021 года № 46 «Об утверждении формы отчета об использовании средств дорожного фонда Чукотского автономного округа» ] 

В отчетном периоде расходы Дорожного фонда составили 3 807 714,6 тыс. рублей или 97,3 % утвержденных сводной бюджетной росписью показателей (3 913 640,3 тыс. рублей).
Расходы Дорожного фонда, превышающие его доходы на 396 059,8 тыс. рублей, осуществлены за счет собственных средств окружного бюджета.
Информация об использовании средств Дорожного фонда представлена в таблице № 20.
Таблица № 20
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %
	Структура, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Доходы Дорожного фонда - всего
	3 442 783,4
	3 411 654,8
	99,1
	х

	Расходы Дорожного фонда
	3 913 640,3
	3 807 714,6
	97,3
	х

	Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (901)
	2 570,5
	295,0
	11,5
	менее 0,1

	Строительный контроль при проведении работ по строительству а/д Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь
	2 570,5
	295,0
	11,5
	менее 0,1

	Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (902)
	3 911 069,8
	3 807 419,6
	97,3
	99,9

	Ремонт 3-х участков дорог общего пользования местного значения, а также строительство а/д от улицы Рультытегина в городе Анадыре
	101 700,0
	101 699,9
	99,9
	2,7

	Обеспечение функционирования государственных учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства
	398 000,0
	343 864,4
	86,4
	9,0

	Уплата налогов, сборов и иных платежей
	377 300,6
	377 152,4
	99,9
	9,9

	Компенсация расходов на оплату стоимости переезда работникам в сфере дорожного хозяйства
	25,3
	25,3
	100,0
	менее 0,1

	Материально-техническое оснащение государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства
	75 550,5
	75 550,4
	99,9
	2,0

	Субсидии юридическим лицам на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, закупаемого в целях обслуживания дорог регионального и местного значения
	21 185,1
	20 842,1
	98,4
	0,5

	Капитальный ремонт, ремонт и содержание а/д общего пользования и сооружений на них, проектно-изыскательские работы и прочие работы, резерв средств на предупредительные, аварийно-восстановительные и непредвиденные работы
	611 191,8
	562 168,9
	92,0
	14,8

	Строительство а/д Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота
	1 264 016,8
	1 264 016,7
	99,9
	33,2

	Капитальный ремонт а/д «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе»
	955 859,7
	955 859,6
	99,9
	25,1

	Реконструкция мостового перехода через реку Млельын на а/д «Билибино-Комсомольский-Певек» от 4 км а/д «Билибино-Кепервеем» до 3 км а/д «Певек-Апапельгино-Янранай»
	56 978,3
	56 978,3
	100,0
	1,5

	Капитальный ремонт участков а/д общего пользования «Певек-Апапельгино-Янранай»
	14 779,3
	14 779,3
	100,0
	0,4

	Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в городе Певеке
	34 482,4
	34 482,3
	99,9
	0,9


Мероприятия осуществляли Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа и Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа в рамках реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года № 545.

4.7. Резервный фонд 
Правительства Чукотского автономного округа
Подпунктом 10 пункта 1 статьи 4 Закона об окружном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа (далее – Резервный фонд) в сумме 356 035,5 тыс. рублей. 
Согласно статье 81 Бюджетного кодекса, бюджетные ассигнования используются по решению Правительства Чукотского автономного округа в соответствии с Положением о порядке расходования средств Резервного фонда[footnoteRef:100]. [100:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2001 года № 187 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы»] 

Расходы Резервного фонда планируются по подразделу 01 11 «Резервные фонды» и при исполнении распределяются главным распорядителям средств окружного бюджета по направлениям расходов окружного бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов (расходов, не предусмотренных в окружном бюджете на текущий финансовый год, а также в случае недостаточности бюджетных ассигнований окружного бюджета в текущем финансовом году).
Средства Резервного фонда, на основании распоряжений Правительства Чукотского автономного округа, распределены 11 главным распорядителям средств окружного бюджета в сумме 347 908,5 тыс. рублей или 97,7 % объема резервного фонда.
Информация об использовании средств Резервного фонда в 2025 году представлена в таблице № 21.
Таблица № 21
(тыс. рублей)
	Наименование 
главного распорядителя средств бюджета 
	Распределено
	Использовано
	Остаток 
средств
(гр.3 - гр.2)

	1
	2
	3
	4

	Всего
	347 908,5
	336 521,6
	-11 386,9

	901 Департамент строительства
	24 662,7
	24 662,6
	-0,1

	902 Департамент промышленной политики 
	12 148,8
	12 148,4
	-0,4

	903 Департамент социальной политики 
	142 759,2
	142 755,2
	-4,0

	904 Департамент экономики
	500,0
	500,0
	-

	909 Департамент здравоохранения 
	17 454,1
	17 454,1
	-

	910 Аппарат Губернатора и Правительства 
	13 475,4
	13 475,1
	-0,3

	914 Департамент физической культуры 
	325,0
	325,0
	-

	916 Департамент природных ресурсов 
	726,6
	726,4
	-0,2

	917 Департамент культуры
	45 694,5
	45 405,8
	-288,7

	918 Департамент образования
	24 975,3
	19 464,4
	-5 510,9

	922 Департамент гражданской защиты
	65 186,9
	59 604,6
	-5 582,3


По данным Отчета об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда, расходы исполнены в сумме 336 521,6 тыс. рублей или 96,7 % распределенного объема Резервного фонда.
Средства Резервного фонда направлены на исполнение распоряжений Правительства Чукотского автономного округа, из них: 
- 140 000,0 тыс. рублей – социальная поддержка граждан, принимающих участие в специальной военной операции и единовременная материальная помощь военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, лицам, принимавшим на добровольной основе участие в боевых действиях, волонтерам и членам их семей (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа);
- 20 174,1 тыс. рублей – организация участия Чукотского автономного округа в мероприятиях «Дни субъекта Российской Федерации» в Совете Федерации (Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа);
- 18 315,0 тыс. рублей – оказание содействия в привлечении и отборе кандидатов для поступления на военную службу по контракту (Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа);
- 17 454,1 тыс. рублей – обеспечение граждан, направляемых на военную службу по контракту, комплектами аптечек и медицинскими препаратами (Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа);
- 10 889,2 тыс. рублей – оплата расходов по программе обучения «Герои Чукотки» (Департамент образования и науки Чукотского автономного округа);
- 10 754,1 тыс. рублей – оплата расходов, связанных с доставкой, проживанием и питанием граждан, принявших решение о прохождении военной службы по контракту.
В отчетном периоде из резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и на оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 26 721,8 тыс. рублей (693,0 тыс. рублей – городской округ Анадырь, 24 662,6 тыс. рублей – сельское поселение Лорино, 1 366,2 тыс. рублей – Билибинский муниципальный район).

5. Источники финансирования дефицита 
окружного бюджета
Законом об окружном бюджете первоначально источники финансирования дефицита утверждены в сумме 77 524,3 тыс. рублей, в результате внесенных изменений источники финансирования 
утверждены в сумме 2 227 971,0 тыс. рублей.
Бюджетные назначения по источникам финансирования дефицита окружного бюджета исполнены в размере 170 080,3 тыс. рублей.
Показатели источников внутреннего финансирования дефицита представлены в таблице № 22.
Таблица № 22
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Утверждено
	Исполнено

	
	Закон об окружном бюджете
	Сводная бюджетная роспись
	Сумма
	Отклонение от сводной бюджетной росписи
	Уровень исполнения к Закону об окружном бюджете, %
	Уровень исполнения к сводной бюджетной росписи, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Доходы бюджета
	67 225 315,1
	х
	68 312 731,1
	х
	101,6
	х

	Расходы бюджета
	69 453 286,1
	69 382 771,1
	68 482 811,4
	-899 959,7
	98,6
	98,7

	(Дефицит «-» Профицит «+»)
	-2 227 971,0
	-2 157 456,0
	-170 080,3
	1 987 375,7
	7,6
	-92,1

	Источники финансирования дефицита, в том числе:
	2 227 971,0
	2 227 971,0
	170 080,3
	-2 057 890,7
	7,6
	-92,4

	Бюджетные кредиты (полученные) 
	-113 645,9
	-113 645,9
	-113 645,8
	0,1
	99,9
	х

	Бюджетные кредиты (предоставленные)
	1 279 100,7
	1 279 100,7
	246 350,0
	-1 032 750,7
	19,3
	х

	Государственные ценные бумаги
	140 000,0
	140 000,0
	140 000,0
	-
	100,0
	х

	Изменения остатков средств 
	922 516,2
	922 516,2
	-102 623,9
	-1 025 140,1
	-11,1
	х


По состоянию на 1 января 2026 года задолженность по выданным из окружного бюджета кредитам составила 1 222 750,7 тыс. рублей.
Информация о предоставленных бюджетных кредитах приведена в таблице № 23.
Таблица № 23
(тыс. рублей)
	Получатель 
бюджетного кредита
	Задолженность по состоянию 
на 01.01.2025 г.
	Погашено (списано)
	Предоставлено
	Задолженность по состоянию 
на 01.01.2026 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	1 469 100,7
	2 204 350,0
	1 958 000,0
	1 222 750,7

	Юридические лица
	1 195 750,7
	1 971 000,0
	1 908 000,0
	1 132 750,7

	Муниципальные образования
	273 350,0
	233 350,0
	50 000,0
	90 000,0


Статьей 8 Закона об окружном бюджете бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов утверждены в сумме 50 000,0 тыс. рублей, предоставляемые в соответствии с Порядком предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями бюджетных кредитов[footnoteRef:101].  [101:  Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из окружного бюджета утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 июня 2022 года № 312 «О реализации отдельных полномочий по предоставлению из окружного бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям Чукотского автономного округа»] 

Информация о бюджетных кредитах, предоставленных муниципальным образованиям, приведена в таблице № 24.
Таблица № 24
(тыс. рублей)
	Наименование 
муниципального образования
	Задолженность по состоянию
 на 01.01.2025 г.
	Погашено (списано)
	Предоставлено
	Задолженность по состоянию 
на 01.01.2026 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	273 350,0
	233 350,0
	50 000,0
	90 000,0

	Городской округ Анадырь
	114 000,0
	74 000,0
	11 500,0
	51 500,0

	Городской округ Эгвекинот
	22 600,0
	22 600,0
	-
	-

	Провиденский городской округ
	50 800,0
	50 800,0
	-
	-

	Анадырский муниципальный район
	15 000,0
	15 000,0
	19 454,3
	19 454,3

	Билибинский муниципальный район
	37 000,0
	37 000,0
	-
	-

	Чукотский муниципальный район
	33 950,0
	33 950,0
	19 045,7
	19 045,7


В отчетном периоде трем муниципальным образованиям округа предоставлены кредиты на частичное покрытие дефицита местного бюджета в общей сумме 50 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- 11 500,0 тыс. рублей – городской округ Анадырь[footnoteRef:102]; [102:  Договор о предоставлении бюджетного кредита от 29 июля 2025 года № 05-01-08/61] 

- 19 454,3 тыс. рублей – Анадырский муниципальный район[footnoteRef:103]; [103:  Договор о предоставлении бюджетного кредита от 26 сентября 2025 года № 05-01-08/62] 

- 19 045,7 тыс. рублей – Чукотский муниципальный район[footnoteRef:104].  [104:  Договор о предоставлении бюджетного кредита от 7 августа 2025 года № 05-01-08/63] 

Задолженность муниципалитетов перед окружным бюджетом по кредитам на 1 января 2026 года составила 90 000,0 тыс. рублей. 
Плата за пользование бюджетными кредитами муниципальными образованиями округа в 2025 году установлена пунктом 4 статьи 8 Закона об окружном бюджете в размере 0,1 % годовых, в доход окружного бюджета поступила плата за предоставление муниципальным образованиям бюджетных кредитов в сумме 186,8 тыс. рублей.
Законом об окружном бюджете (статья 8) предусмотрены бюджетные кредиты юридическим лицам:
- закупка и доставка топлива в Чукотский автономный округ в сумме 1 558 000,0 тыс. рублей;
- закупка и доставка лекарственных и медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости в Чукотский автономный округ в сумме 20 000,0 тыс. рублей;
- закупка и доставка социально значимых продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости в Чукотский автономный округ в сумме 350 000,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде предоставлены бюджетные кредиты юридическим лицам в размере 1 908 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- 1 558 000,0 тыс. рублей – закупка и доставка топлива в Чукотский автономный округ (Акционерное общество «Чукотснаб»)[footnoteRef:105]; [105:  Договор о предоставлении бюджетного кредита от 4 апреля 2025 года № 05-01-08/35 в сумме 908 000,0 тыс. рублей, договор о предоставлении бюджетного кредита от 22 июля 2025 года 
№ 05-01-08/58 в сумме 650 000,0 тыс. рублей] 

- 350 000,0 тыс. рублей – закупка и доставка социально значимых продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости (Общество с ограниченной ответственностью «Чукотская оптовая торговля»)[footnoteRef:106]. [106:  Договор о предоставлении бюджетного кредита от 23 июня 2025 года № 05-01-08/56] 

Задолженность юридических лиц перед окружным бюджетом по кредитам на 1 января 2026 года составила 1 132 750,7 тыс. рублей, в том числе:
- 627 750,7 тыс. рублей – Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания»;
- 300 000,0 тыс. рублей – Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лаврентия»;
- 130 000,0 тыс. рублей – Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино»;
- 75 000,0 тыс. рублей – Общество с ограниченной ответственностью «Чукотфармация».
Плата за пользование бюджетными кредитами юридическими лицами в 2025 году установлена пунктом 4 статьи 8 Закона об окружном бюджете в размере:
0,1 % – закупка и доставка топлива и социально значимых продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости в Чукотский автономный округ;
0,3 % – закупка и доставка лекарственных и медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости в Чукотский автономный округ.
В отчетном периоде в доход окружного бюджета поступила плата от юридических лиц за пользование бюджетными кредитами в сумме 36 068,3 тыс. рублей.
[bookmark: undefined]В связи с нарушением сроков погашения кредитов Непубличным акционерным обществом «Чукотская торговая компания» в сумме 
627 750,7 тыс. рублей, Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Лаврентия» в сумме 300 000,0 тыс. рублей и Обществом с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино» в сумме 130 000,0 тыс. рублей, а также в связи с неуплатой процентов за пользование бюджетными кредитами и пеней за невозврат, Департаментом финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа в 2025 году в Арбитражный суд Чукотского автономного округа направлены иски[footnoteRef:107] о взыскании задолженности по возврату указанных бюджетных кредитов, процентов и пеней. [107:  Исковые требования от 23 сентября 2025 года № 07-1/3359, от 22 сентября 2025 года 
№ 07-1/3360 и от 22 сентября 2025 года № 07-1/3361] 

Исковые требования о взыскании задолженности с Непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания», Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Лаврентия» и Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино» удовлетворены решениями Арбитражного суда Чукотского автономного округа[footnoteRef:108]. [108:  Решения Арбитражного суда Чукотского автономного округа от 30 марта 2026 года по делу 
№ А80-638/2025 о взыскании задолженности с Непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания», от 10 апреля 2026 года по делу № А80-636/2025 о взыскании задолженности с Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Лаврентия» и от 4 марта 2026 года по делу 
№ А80-637/2025 о взыскании задолженности с Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино»] 

6. Государственный долг 
Чукотского автономного округа
Верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа на 1 января 2026 года установлен Законом об окружном бюджете в сумме 8 012 262,5 тыс. рублей.
Государственный долг округа на 1 января 2025 года составлял 7 814 998,5 тыс. рублей. За 2025 год размер долга увеличился на 26 354,0 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2026 года составил 7 841 352,5 тыс. рублей, в том числе:
- 7 644 382,5 тыс. рублей – основной долг по кредитам, полученным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита окружного бюджета;
- 140 000,0 тыс. рублей – государственные ценные бумаги; 
- 56 970,0 тыс. рублей – обязательства на обеспечение государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.
Информация об объеме и структуре государственного долга Чукотского автономного округа, а также об общем объеме доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, предназначенного для расчета предельного объема государственного долга, представлена в таблице № 25.
Таблица № 25
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	Сумма
	Структура, %

	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Государственный долг округа, в том числе:
	8 799 872,4
	7 814 998,5
	7 841 352,5
	х
	х
	х

	долг по кредитам, полученным 
	8 577 616,4
	7 758 028,5
	7 644 382,5
	97,5
	99,3
	97,5

	предоставленные гарантии 
	222 256,0
	56 970,0
	56 970,0
	2,5
	0,7
	0,7

	государственные ценные бумаги
	-
	-
	140 000,0
	-
	-
	1,8

	Общий объем доходов без учета безвозмездных поступлений (утверждено)
	23 520 276,7
	29 580 922,4
	39 842 286,3
	х
	х
	х


По итогам 2025 года основную часть государственного долга (97,5 %) занимают бюджетные кредиты, привлеченные в окружной бюджет.
На конец отчетного периода объем долговых обязательств Чукотского автономного округа по бюджетным кредитам снизился на 113 646,0 тыс. рублей и составил 7 644 382,5 тыс. рублей:
 за счет увеличения на 349 093,0 тыс. рублей – получены бюджетные кредиты от Федерального казначейства на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов[footnoteRef:109]; [109:  Соглашения от 26 ноября 2025 года № 2025-00404 в сумме 17 793,00 тыс. рублей,
от 26 ноября 2025 года № 2025-00417 в сумме 331 300,0 тыс. рублей] 

  за счет уменьшения на 462 738,9 тыс. рублей, в том числе:
435 521,5 тыс. рублей – погашение кредита, полученного из федерального бюджета для частичного покрытия дефицитов[footnoteRef:110]; [110:  Согласно графику погашения задолженности по бюджетным кредитам и уплаты процентов за рассрочку к Своду соглашений о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета бюджетных кредитов от 4 апреля 2025 года № 2025-00115/1] 

19 072,5 тыс. рублей – погашение кредита, полученного из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов[footnoteRef:111]; [111:  Согласно графику погашения задолженности к Соглашению о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов от 13 января 2022 года № 01-01-06/06-5] 

8 144,9 тыс. рублей – специальные казначейские кредиты[footnoteRef:112]. [112:  Согласно графику возврата специального казначейского кредита и уплаты процентов за пользование к Соглашению о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа бюджетного кредита за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета 
от 25 октября 2025 года № 2023-00215] 

Просроченная задолженность по кредитам, полученным из федерального бюджета, отсутствует.
По решению Арбитражного суда города Москвы 
в отчетном периоде осуществлен возврат задолженности Открытому акционерному обществу «Зарубежнефть»[footnoteRef:113] в размере 73 919,0 тыс. рублей[footnoteRef:114]. [113:  Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 февраля 2000 года по делу 
№ А40-2421/00-58-28 (кредитный договор от 26 февраля 1998 года № 8-810-012)]  [114:  Пени за несвоевременный возврат кредита по приобретению векселя в рамках Мирового соглашения между Правительством Чукотского автономного округа и Открытым акционерным обществом «Зарубежнефть» от 4 октября 2005 года по делу № А40-2421/00-58-28] 

В 2025 году предоставлено 17 государственных гарантий на сумму 21 310 000,0 тыс. рублей на следующие цели:
- приобретение и доставка топлива (нефтепродуктов) – 
20 010 000,0 тыс. рублей (Акционерное общество «Чукотснаб»)[footnoteRef:115]; [115:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2024 года № 423 «О предоставлении государственной гарантии Чукотского автономного округа» – 3 500 000,0 тыс. рублей, от 13 сентября 2024 года № 312 – 2 500 000,0 тыс. рублей, от 31 марта 2025 года № 188 – 610 000,0 тыс. рублей, от 16 июня 2025 года № 347 – 8 000 000,0 тыс. рублей, от 16 июня 2025 года № 348 – 700 000,0 тыс. рублей, от 1 августа 2025 года № 463 – 700 000,0 тыс. рублей, 
от 1 августа 2025 года № 465 – 3 000 000,0 тыс. рублей и от 26 сентября 2025 года № 547 – 1 000 000,0 тыс. рублей] 

- приобретение и доставка продовольственных товаров (за исключением подакцизных товаров) – 1 050 000,0 тыс. рублей, в том числе:
450 000,0 тыс. рублей – Общество с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив»[footnoteRef:116]; [116:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2025 года № 58 «О предоставлении государственной гарантии Чукотского автономного округа» – 200 000,0 тыс. рублей, от 1 августа 2025 года № 464 – 50 000,0 тыс. рублей и от 1 августа 2025 года № 466 – 
200 000,0 тыс. рублей] 

500 000,0 тыс. рублей – Общество с ограниченной ответственностью «Чукотская оптовая торговля»[footnoteRef:117]; [117:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 сентября 2025 года № 548 «О предоставлении государственной гарантии Чукотского автономного округа» – 
30 000,0 тыс. рублей, от 26 сентября 2025 года № 549 – 470 000,0 тыс. рублей] 

100 000,0 тыс. рублей – Общество с ограниченной ответственностью «Новомариинский ТПК»[footnoteRef:118]; [118:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28 февраля 2025 года № 106 «О предоставлении государственной гарантии Чукотского автономного округа»] 

- подготовка флота к навигации – 250 000,0 тыс. рублей (Акционерное общество «Анадырьморпорт»)[footnoteRef:119]. [119:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 декабря 2024 года № 496 «О предоставлении государственной гарантии Чукотского автономного округа» – 
80 000,0 тыс. рублей и от 27 января 2025 года № 26 – 170 000,0 тыс. рублей ] 

Информация о государственных гарантиях, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа в 2025 году, для обеспечения исполнения обязательств по кредитам, отражена 
в таблице № 26.
Таблица № 26
(тыс. рублей)
	Наименование 
заемщика
	Остаток на 01.01.2025 г.
	Предоставлено 
	Погашено
	Остаток на 01.01.2026 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Государственные гарантии - всего
	56 970,0
	21 310 000,0
	21 310 000,0
	56 970,0

	АО «Чукотснаб»
	-
	20 010 000,0
	20 010 000,0
	-

	ООО «Новомариинский ТПК»
	-
	100 000,0
	100 000,0
	-

	АО «ЧукотАвиа»
	56 970,0
	-
	-
	56 970,0

	ООО «Чукотоптторг»
	-
	500 000,0
	500 000,0
	

	ООО «Берингов пролив»
	-
	450 000,0
	450 000,0
	-

	АО «Анадырский морской порт»
	-
	250 000,0
	250 000,0
	-


Объем государственных гарантий Чукотского автономного округа по состоянию на 1 января 2026 года составил 56 970,0 тыс. рублей[footnoteRef:120]. [120: Государственная гарантия Чукотского автономного округа предоставлена в 2024 году Акционерному обществу «ЧукотАВИА» на обновление парка воздушных судов 
для осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок» (дата окончания действия государственной гарантии – 1 октября 2027 года)] 

В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации механизма инициативного бюджетирования Департаментом финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа, наделенным правом осуществления государственных внутренних заимствований от имени Чукотского автономного округа (статья 13 Закона об окружном бюджете), в 2025 году размещены государственные облигационные займы.
Облигации на сумму 140 000,0 тыс. рублей размещены Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
30 сентября 2025 года на финансовой онлайн-платформе «Финуслуги» (плановая дата погашения облигаций 30 сентября 2026 года).
Расходы окружного бюджета на обслуживание государственного долга в 2025 году не превысили ограничения, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса, и составили 24 018,9 тыс. рублей, из них 6 242,6 тыс. рублей – обслуживание государственного долга по государственным ценным бумагам Чукотского автономного округа.
Объем государственного долга Чукотского автономного округа по состоянию на 1 января 2026 года обоснован и подтвержден документально.
7. Дебиторская и кредиторская 
задолженность 
Дебиторская задолженность окружного бюджета в отчетном периоде снизилась на 15 280 612,3 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2026 года составила 25 428 114,9 тыс. рублей, из них 57 216,1 тыс. рублей – долгосрочная задолженность и 1 339 200,4 тыс. рублей – просроченная задолженность (5,3 % общего объема дебиторской задолженности окружного бюджета).
Информация о дебиторской задолженности окружного бюджета представлена в таблице № 27.
Таблица № 27
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	По состоянию
на 01.01.2025 г. 
	По состоянию
на 01.01.2026 г.
	Изменения
(гр.3 - гр.2)
	Структура, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Дебиторская задолженность – всего
	40 708 727,2
	25 428 114,9
	- 15 280 612,3
	х

	Расчеты по доходам
	37 077 038,6
	20 276 896,8
	- 16 800 141,8
	79,7

	Расчеты по выданным авансам
	3 580 686,6
	3 893 163,9
	312 477,3
	15,3

	Расчеты с подотчетными лицами
	4 621,4
	5 482,5
	861,1
	менее 0,1

	Расчеты по ущербу и иным доходам
	41 552,4
	1 232 673,7
	1 191 121,3
	4,8

	Расчеты по платежам в бюджеты 
	4 828,2
	19 898,0
	15 069,8
	менее 0,1


В структуре дебиторской задолженности на 1 января 2026 года, как и на начало отчетного периода, основной удельный вес занимают расчеты по доходам – 79,7 %. 
В отчетном периоде дебиторская задолженность по доходам снизилась на 16 800 141,8 тыс. рублей или на 45,3 % и составила 
20 276 896,8 тыс. рублей, из них 33 153,7 тыс. рублей – долгосрочная задолженность (платежи от операционной аренды за весь срок пользования объектами, 17 758,8 тыс. рублей – аренда имущества, 15 394,9 тыс. рублей – аренда земельных участков).
Основная часть дебиторской задолженности по доходам приходится на следующие группы доходов: 
- поступления текущего характера – 10 549 592,8 тыс. рублей, из них 1 863 962,1 тыс. рублей – субсидии на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения, 1 640 176,3 тыс. рублей – субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи;
- межбюджетные трансферты капитального характера, а также доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов капитального характера, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в том числе неиспользованных – 5 580 712,6 тыс. рублей, из них 2 826 849,2 тыс. рублей – субсидии на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения; 
- расчеты с плательщиками налогов – 3 806 590,9 тыс. рублей, из них 3 764 476,5 тыс. рублей – налог на прибыль.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам в отчетном периоде увеличилась на 797,4 тыс. рублей и составила 129 045,6 тыс. рублей, из них 128 456,3 тыс. рублей – расчеты с плательщиками налогов, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.
По состоянию на 1 января 2026 года дебиторская задолженность по выданным авансам в отчетном периоде увеличилась на 312 477,3 тыс. рублей и составила 3 893 163,9 тыс. рублей.
Основная доля указанной дебиторской задолженности сложилась по следующим авансовым платежам: 
- приобретение основных средств – 406 137,3 тыс. рублей, из них: 
153 690,8 тыс. рублей – выплата капитального гранта по концессионному соглашению[footnoteRef:121] (строительство комплекса по обращению с отходами в п. Угольные Копи), из них 80 000,0 тыс. рублей – бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – казначейский инфраструктурный кредит;  [121:  Концессионное соглашение «О финансировании, создании и эксплуатации объекта «Комплекс по обращению с отходами на территории Анадырского муниципального района в городском поселении Угольные Копи Чукотского автономного округа, включая площадки обезвреживания отходов в городском поселении Беринговский и сельских поселениях Алькатваам, Ваеги, Канчалан, Ламутское, Мейныпильгыно, Снежное, Усть-Белая, Хатырка, Марково, Чуванское Анадырского муниципального района» (Общество с ограниченной ответственностью «Экологический оператор Чукотки»)] 

101 957,1 тыс. рублей – строительство объекта «Детский сад в пгт Угольные Копи»[footnoteRef:122]; [122:  Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»] 

76 003,3 тыс. рублей – строительство объекта «Спортивный зал 
в селе Лаврентия»[footnoteRef:123]; [123:  Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания»] 

- безвозмездные перечисления текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство – 766 827,3 тыс. рублей, из них:
462 000,0 тыс. рублей – субсидия на финансовое обеспечение затрат по эксплуатации объектов энергетики[footnoteRef:124]; [124:  Общество с ограниченной ответственностью «Энергоцентр Билибино»] 

128 429,0 тыс. рублей – выплата капитального гранта по концессионному соглашению[footnoteRef:125] (создание и эксплуатация спортивного комплекса в поселке городского типа Угольные Копи); [125:  Концессионное соглашение «О финансировании, создании и эксплуатации спортивного комплекса в пгт Угольные Копи» (Общество с ограниченной ответственностью «СПОРТАП»)] 

- безвозмездные перечисления текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство – 450 350,8 тыс. рублей, из них:
91 886,1 тыс. рублей – субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа»;
65 220,9 тыс. рублей – субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности в области информации и связи[footnoteRef:126]; [126:  Акционерное общество «Арктик Регион Связь»] 

51 520,5 тыс. рублей – субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с модернизацией многоквартирных домов некоммерческой организации «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД Чукотского автономного округа»;
- перечисления текущего характера другим бюджетам – 
569 495,5 тыс. рублей, из них:
252 525,3 тыс. рублей – субсидия на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Билибинский муниципальный район – 101 010,1 тыс. рублей, городской округ Анадырь – 151 515,2 тыс. рублей);
155 056,7 тыс. рублей – субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (городской округ Анадырь);
- перечисления капитального характера другим бюджетам – 1 376 966,5 тыс. рублей, из них: 
444 859,6 тыс. рублей – субсидия на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта (городской округ Певек);
326 604,0 тыс. рублей – субсидия на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Певек (2020 год – 120 000,0 тыс. рублей, 
2022 год – 31 451,0 тыс. рублей, 2023 год – 31 851,0 тыс. рублей, 2024 год – 31 851,0 тыс. рублей, 2025 год – 111 451,0 тыс. рублей) (городской округ Певек);
217 223,1 тыс. рублей – субсидия на модернизацию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта (выполнение инженерных изысканий, проектирование и капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога Нагорный-Аэропорт с подъездом до морпорта», капитальный ремонт высоковольтной линии электропередач 
в п. Беринговский «Фидер 12 «Беринговский-Аэропорт с отпайкой до морпорта», Анадырский муниципальный район) (Анадырский муниципальный округ);
- перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) – 170 000,0 тыс. рублей, в том числе:
140 000,0 тыс. рублей – строительство объекта «Пищевой производственный комплекс» в городе Анадырь[footnoteRef:127]; [127:  Общество с ограниченной ответственностью «Пищевой комплекс «Полярный»] 

30 000,0 тыс. рублей – строительство объекта «Птицеводческий комплекс» в городе Анадырь[footnoteRef:128]. [128:  Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Северная»] 

Объем долгосрочной дебиторской задолженности по выданным авансам за 2025 год снизился на 4 327,0 тыс. рублей и составил 7 749,7 тыс. рублей, из них 7 748,6 тыс. рублей – субсидия на финансовое обеспечение затрат для привлечения трудовых ресурсов из других субъектов, по условиям соглашений меры поддержки, включая компенсации и иные выплаты, предоставляются привлеченным работникам в течение двух лет, с момента заключения трудового договора (получатель – Акционерное общество «ЧукотАвиа»).
Дебиторская задолженность подотчетных лиц в отчетном периоде увеличилась на 861,1 тыс. рублей и на 1 января 2026 года составила 5 482,5 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность по ущербу и иным доходам в отчетном периоде увеличилась на 1 191 121,3 тыс. рублей и составила 1 232 673,7 тыс. рублей, в том числе: просроченная задолженность – 1 210 154,9 тыс. рублей, долгосрочная задолженность – 16 312,7 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по доходам от компенсации затрат на конец отчетного периода составила 26 003,1 тыс. рублей, из них:
[bookmark: undefined]- 15 478,3 тыс. рублей – задолженность 22 субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку предпринимательской деятельности и нарушивших условия соглашений о предоставлении субсидий (установленных обязательств), в полном объеме отнесена к долгосрочной задолженности и числится за Департаментом экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.
[bookmark: undefined]- 9 289,2 тыс. рублей – задолженность 12 врачей, получивших единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор» и расторгнувших трудовой договор, в полном объеме отнесена к просроченной задолженности и числится за Департаментом здравоохранения Чукотского автономного округа.
Основная часть дебиторской задолженности по ущербу и иным доходам приходится на расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – 1 179 576,1 тыс. рублей, из них: 
Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа – 1 176 378,6 тыс. рублей, в том числе:
- 7 948,7 тыс. рублей – задолженность Индивидуального предпринимателя Крючкова Е.К. по возврату аванса, полученного на выполнение работ по объекту «Приобретение и установка модульного ФАП в с. Ламутское»;
- 1 392,9 тыс. рублей – задолженность Общества с ограниченной ответственностью «Раден» по возврату аванса, полученного на выполнение работ по объекту «Приобретение и установка модульного ФАП в с. Чуванское». На момент подготовки данного заключения исполнительный лист направлен в службу судебных приставов по месту регистрации должника – Пермский край;
- 11 362,0 тыс. рублей – задолженность Общества с ограниченной ответственностью «Тепло Дом Урал» по возврату аванса, полученного на выполнение работ на поставку модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Чуванское; 
- 645 411,3 тыс. рублей – задолженность Общества с ограниченной ответственностью задолженность «Чукотская торговая компания» по возврату аванса, полученного на выполнение работ на строительство объекта «Школа в г. Анадырь»; 
- 466 470,0 тыс. рублей – задолженность Общества с ограниченной ответственностью задолженность «Чукотская торговая компания» по возврату аванса, полученного на выполнение работ по строительству объекта «Центр культурного развития в г. Певек»;
[bookmark: undefined]- 43 793,7 тыс. рублей – задолженность Общества с ограниченной ответственностью задолженность «ТехноСтрой ДВ» по возврату аванса, полученного на выполнение работ по строительству объекта «Дом культуры в с. Канчалан». 
Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа – 1 105,8 тыс. рублей – задолженность по оплате стоимости проезда к месту лечения и обратно (21 случай – не представлены документы, подтверждающие расходы).
[bookmark: undefined]В составе дебиторской задолженности по ущербу и иным доходам по состоянию на 1 января 2026 года числится задолженность по оплате ежегодного отпуска за неотработанный период 15 уволившихся сотрудников в размере 1 048,3 тыс. рублей (Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа – 1 ед., Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа – 1 ед., Департамент образования и науки Чукотского автономного округа – 1 ед., Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа – 12 случаев, из них 9 единиц – Государственное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа»).
Необходимо отметить, что по состоянию на 1 января 2025 года задолженность по оплате ежегодного отпуска за неотработанный период составляла 416,8 тыс. рублей – четыре случая (Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа – 1 ед., Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа – 2 ед., Департамент образования и науки Чукотского автономного округа – 1 ед.).
Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за 2025 год увеличилась на 15 069,8 тыс. рублей и составила 19 898,0 тыс. рублей, из них 19 893,2 тыс. рублей – расчеты по единому налоговому платежу (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа – 14 642,5 тыс. рублей). 
Долгосрочная задолженность и просроченная задолженность по платежам в бюджет на конец года отсутствуют.
Кредиторская задолженность за 2025 год снизилась на 2 066 500,6 тыс. рублей и составила 267 540,2 тыс. рублей. 
Информация о кредиторской задолженности окружного бюджета представлена в таблице № 28.
Таблица № 28
(тыс. рублей)
	Наименование 
показателя
	По состоянию
 на 01.01.2025 г. 
	По состоянию
 на 01.01.2026 г.
	Изменения
(гр. 3 - гр. 2)
	Структура, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Кредиторская задолженность – всего
	2 334 040,8
	267 540,2
	2 066 500,6
	х

	Расчеты по доходам 
	2 248 896,3
	50 847,5
	- 2 198 048,8
	19,0

	Расчеты с подотчетными лицами
	23,9
	474,0
	450,1
	менее 0,1

	Расчеты по ущербу и иным доходам
	83,4
	42,1
	- 41,3
	менее 0,1

	Расчеты по принятым обязательствам
	79 056,1
	70 548,7
	- 8 507,4
	26,4

	Расчеты по платежам в бюджеты 
	5 851,5
	145 627,9
	139 776,4
	54,4

	Прочие расчеты с кредиторами
	129,6
	-
	- 129,6
	-


Кредиторская задолженность по доходам снизилась на 2 198 048,8 тыс. рублей, из них 2 197 686,6 тыс. рублей – налог на прибыль, что связано с представлением налоговых деклараций в 2025 году и оплатой в 2024 году авансовых платежей по налогам, являющимися налоговыми доходами окружного бюджета, администрируемыми Управлением Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.
Наибольшую долю кредиторской задолженности составляет задолженность по платежам в бюджет 54,4 % или 145 627,9 тыс. рублей, из них 120 560,5 тыс. рублей – расчеты, связанные с возвратами межбюджетных трансфертов прошлых лет, а именно, субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде предоставленная Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». 
Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа за счет средств федерального бюджета (субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде) предоставил субсидию на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов регионального проекта «Чистая страна (Чукотский автономный округ)» городскому округу Анадырь.
Администрацией городского округа Анадырь заключен муниципальный контракт на рекультивацию санкционированной свалки твердых коммунальных отходов с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (далее – ООО «ЭкоСтрой») в сумме 307 167,5 тыс. рублей, из них 180 627,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 121 931,8 тыс. рублей – средства окружного бюджета со сроком выполнения работ до 31 октября 2023 года.
Оплата по указанному выше контракту составила 177 820,6 тыс. рублей (авансирование ООО «ЭкоСтрой» – 50 % цены контракта), в том числе: 65 501,6 тыс. рублей в 2022 году и 112 319,0 тыс. рублей в 2023 году.
В рамках муниципального контракта приняты к учету работы в сумме 48 473,7 тыс. рублей, из них 44 995,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета, неотработанный аванс составил 129 346,9 тыс. рублей (из них 120 560,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета).
В связи с нарушением ООО «ЭкоСтрой» сроков выполнения работ, Администрацией городского округа Анадырь принято решение в 2024 году об одностороннем отказе от исполнения контракта на рекультивацию санкционированной свалки твердых коммунальных отходов.
На момент подготовки настоящего заключения ООО «ЭкоСтрой» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство[footnoteRef:129]. [129:  По данным, отраженным в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, https://bankrot.fedresurs.ru/] 

Кредиторская задолженность по ущербу и иным доходам на конец отчетного периода составила 42,1 тыс. рублей, из них 29,1 тыс. рублей ошибочно поступившие средства.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2026 года отсутствует.
[bookmark: undefined]Выводы 
[bookmark: undefined][bookmark: undefined]1. По данным годового отчета об исполнении окружного бюджета, 
- доходы составили 68 312 731,1 тыс. рублей или 101,6 % утвержденных назначений (67 225 315,1 тыс. рублей);
[bookmark: undefined]- расходы – 68 482 811,4 тыс. рублей или 98,7 % сводной бюджетной росписи (69 382 771,1 тыс. рублей) и 98,6 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об окружном бюджете (69 453 286,1 тыс. рублей). В отчетном периоде объем расходов, утвержденный Законом об окружном бюджете, превысил объем расходов, утвержденный сводной бюджетной росписью, на 70 515,0 тыс. рублей (0,1 %).
[bookmark: undefined]- дефицит окружного бюджета составил 170 080,3 тыс. рублей при запланированном – 2 227 971,0 тыс. рублей. 
[bookmark: undefined]2. В структуре доходов окружного бюджета наибольший удельный вес составляют налоговые доходы – 56,6 % (38 688 712,0 тыс. рублей, из них налог на прибыль организаций – 14 406 906,3 тыс. рублей, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 12 180 636,9 тыс. рублей и налог на доходы физических лиц – 9 080 508,1 тыс. рублей). Безвозмездные поступления занимают 41,7 % (28 470 444,8 тыс. рублей, из них дотации 17 150 033,1 тыс. рублей). Неналоговые доходы составляют 1,7 % (1 153 574,3 тыс. рублей). 
3. В 2025 году основную долю в структуре расходов окружного бюджета традиционно составляют расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 31 % (21 240 431,0 тыс. рублей), «Национальная экономика» – 23,1 % (15 795 079,5 тыс. рублей), «Образование» – 14,2 % (9 717 992,4 тыс. рублей), «Межбюджетные трансферты общего характера» – 8,6 % (5 914 379,0 тыс. рублей), и «Социальная политика» – 8,5 % (5 828 054,5 тыс. рублей). 
4. Закон об окружном бюджете и сводная бюджетная роспись с изменениями сформированы в программной структуре расходов на основе 20 государственных программ Чукотского автономного округа. 
Расходы окружного бюджета на финансирование государственных программ составили 64 719 412,0 тыс. рублей или 98,7 % утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований (65 553 111,0 тыс. рублей).
5. По состоянию на 1 января 2026 года на учете состоит 54 объекта незавершенного строительства (общая сметная стоимость – 35 791 362,4 тыс. рублей), общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий по строительству указанных объектов (с учетом авансирования), составляет 10 644 059,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 72,7 % или 7 734 376,4 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 декабря 2022 года № 597 утверждено Положение о порядке формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений. Контроль за исполнением указанного выше постановления возложен на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.
На момент подготовки данного Заключения не обеспечено ведение реестра незавершенных объектов капитального строительства. 
6. Доходы Дорожного фонда в 2025 году составили 3 411 654,8 тыс. рублей (утверждено – 3 442 783,4 тыс. рублей), расходы – 3 807 714,6 тыс. рублей. Расходы Дорожного фонда, превышающие его доходы на 396 059,8 тыс. рублей, осуществлены за счет собственных средств окружного бюджета.
7. Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы в 2025 году утвержден в объеме 356 035,5 тыс. рублей. Средства Резервного фонда распределены в сумме 347 908,5 тыс. рублей, расходы составили 336 521,6 тыс. рублей.
8. По состоянию на 1 января 2026 года задолженность по выданным из окружного бюджета кредитам составила 1 222 750,7 тыс. рублей, в том числе:
- 90 000,0 тыс. рублей – местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов;
- 1 132 750,7 тыс. рублей – юридическим лицам для закупки и доставки топлива, социально значимых продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, лекарственных и медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания.
В отчетном периоде в доход окружного бюджета поступила плата за предоставление кредитов в сумме 36 068,3 тыс. рублей. 
[bookmark: undefined]9. Государственный долг Чукотского автономного округа по итогам 2025 года увеличился на 26 354,0 тыс. рублей и по состоянию на 1 января 2026 года составил 7 841 352,5 тыс. рублей, из них 56 970,0 тыс. рублей – обеспечение государственных гарантий. Объем государственного долга соответствует требованиям, установленным статьей 107 Бюджетного кодекса.
Расходы окружного бюджета на обслуживание государственного долга в 2025 году не превысили ограничения, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса, и составили 24 018,9 тыс. рублей, из них 6 242,6 тыс. рублей – обслуживание государственных ценных бумаг округа.
10. По состоянию на 1 января 2026 года дебиторская задолженность окружного бюджета снизилась на 37,5 % или 15 280 612,3 тыс. рублей и составила 25 428 114,9 тыс. рублей. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес занимают расчеты по доходам – 79,7 % (20 276 896,8 тыс. рублей), основная доля дебиторской задолженности по доходам – межбюджетные трансферты текущего характера из федерального бюджета на 2026-2028 годы – 10 549 592,8 тыс. рублей и трансферты капитального характера – 5 580 712,5 тыс. рублей, по налогам – 3 806 590,5 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по ущербу и доходам составила 1 232 676,7 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность в отчетном периоде снизилась на 2 066 500,6 тыс. рублей и составила 267 540,2 тыс. рублей. 
11. В ходе проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного бюджета за 2025 год выявлены нарушения бюджетного законодательства и несоблюдение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и сдаче отчетности, установлено 57 процедурных нарушений, не имеющих финансовой оценки[footnoteRef:130], и 164 нарушения, финансовая оценка которых составила 23 256,6 тыс. рублей.  [130:  С учетом протоколов об административном правонарушении] 

Также установлено 77 финансовых и хозяйственных операций, в результате которых бюджетные средства израсходованы неэффективно, вследствие чего окружному бюджету причинен ущерб в сумме 1 649 141,5 тыс. рублей, в том числе:
- избыточные расходы – 2 002,6 тыс. рублей (26 случаев) – оплата штрафных санкций, возмещение ущерба, судебных расходов, исполнительского сбора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, оплата ежегодных отпусков за неотработанный период;
- безрезультатные расходы – 1 647 138,9 тыс. рублей (51 случай) – при строительстве пяти объектов[footnoteRef:131] подрядчиками работы не выполнены, что привело к расторжению государственных контрактов, средства авансов подлежат возврату в окружной бюджет, спортивно-технологическое оборудование («умные» спортивные площадки) не установлены. [131:  Объекты «Центр культурного развития в г. Певек», «Школа в г. Анадырь», «Приобретение и установка ФАП в с. Ламутское», «Приобретение и установка ФАП в с. Чуванское», «Дом культуры в с. Канчалан» ] 

В рамках контрольного мероприятия бюджетная отчетность за 2025 год четырех главных администраторов средств окружного бюджета (Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа и Департамент образования и науки Чукотского автономного округа) представлена с нарушением срока, установленного частью 1.1 статьи 41 Закона о бюджетном процессе (не позднее 15 марта), что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении должностных лиц Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа и Департамента образования и науки Чукотского автономного округа трех протоколов об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа не составлен в связи с нахождением должностного лица в отпуске, составление протокола планируется осуществить после возвращения должностного лица к исполнению обязанностей.
По результатам контрольного мероприятия подлежит возврату в окружной бюджет 3 709,0 тыс. рублей. 
- 625,3 тыс. рублей – оплата документально неподтвержденных работ (работы, выполнение которых предусматривает наличие подтверждающих документов) при проведении текущих ремонтных работ (Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа – 299,4 тыс. рублей и Департамент образования и науки Чукотского автономного округа – 325,9 тыс. рублей);
- 322,6 тыс. рублей – излишне уплаченные налоги и страховые взносы (Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа – 120,1 тыс. рублей и Управление молодежной политики Чукотского автономного округа – 202,5 тыс. рублей);
- 2 761,1 тыс. рублей – оплата работ по завышенной стоимости (неправомерное применение транспортной поправки) при проведении текущих ремонтных работ (Департамент образования и науки Чукотского автономного округа).
С целью устранения указанных выше нарушений и недостатков, допущенных при исполнении окружного бюджета в 2025 году, направлены представления и информационные письма Счетной палаты Чукотского автономного округа в адрес главных распорядителей бюджетных средств.
В ходе анализа государственных программ Чукотского автономного округа установлено, что ответственные исполнители государственных программ округа:
- не привели в соответствие национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309, стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации десяти государственных программ округа[footnoteRef:132];  [132:  Государственные программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа», «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа», «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа», «Развитие энергетики Чукотского автономного округа», «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе», «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе», «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе»] 

- нарушили сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при приведении государственных программ округа в соответствие закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (14 случаев нарушения сроков[footnoteRef:133]). [133:  Государственные программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа», «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа», «Информационное общество Чукотского автономного округа», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа», «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа», «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа», «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе», «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе», «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», «Развитие энергетики Чукотского автономного округа», «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе»] 

12. Представленный к внешней проверке отчет об исполнении окружного бюджета за 2025 год сформирован с учетом требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок составления и представления отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Показатели, отраженные в отчете, соответствуют показателям сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 2025 год. Отклонения показателей отчета от законодательно утвержденных назначений имеют объективный характер, их причины соответствуют основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Показатели отчета подтверждаются данными годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
Отчет об исполнении окружного бюджета за 2025 год дает правдивое и достоверное во всех существенных отношениях представление о финансовом положении автономного округа по состоянию на 1 января 2026 года. 
Предложения
По результатам проведенного мероприятия Счетная палата Чукотского автономного округа предлагает следующее:
органам исполнительной власти округа принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в данном Заключении;
Департаменту промышленной политики Чукотского автономного округа совместно с Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа рассмотреть вопрос о включении в реестр незавершенных объектов капитального строительства объектов недвижимого имущества (мероприятиях), реализуемых в соответствии с концессионными соглашениями;
Департаменту экономики и инвестиций Чукотского автономного округа совместно с Департаментом финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа и ответственными исполнителями государственных программ Чукотского автономного округа:
- принять меры по соблюдению сроков, установленных статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при приведении государственных программ в соответствие закону об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
- привести в соответствие национальным целям развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309, стратегические приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации десяти государственных программ округа[footnoteRef:134].  [134:  Государственные программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа», «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа», «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа», «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа», «Развитие энергетики Чукотского автономного округа», «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе», «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе», «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе»] 
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[bookmark: undefined]Заключение Счетной палаты Чукотского автономного округа на проект Закона Чукотского автономного округа «Об исполнении окружного бюджета за 2025 год» (далее – Законопроект) подготовлено, руководствуясь статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьей 2 Закона Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года № 36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа». 
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Счетной палатой Чукотского автономного округа проведены внешние проверки годового отчета об исполнении окружного бюджета и годовой бюджетной отчетности за 2025 год в отношении 21 главного распорядителя бюджетных средств, главных администраторов доходов окружного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств). 
По результатам экспертизы Законопроекта установлено следующее. 
Состав и содержание представленного Законопроекта соответствуют требованиям, установленным статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 38 Закона Чукотского автономного округа 
от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе».
Законопроектом предлагается утвердить отчет об исполнении окружного бюджета по доходам в сумме 68 312 731,1 тыс. рублей и расходам в сумме 68 482 811,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит окружного бюджета) в сумме 170 080,3 тыс. рублей.
В структуре доходов окружного бюджета наибольший удельный вес составляют налоговые доходы – 56,6 % (38 688 712,0 тыс. рублей, из них налог на прибыль организаций – 14 406 906,3 тыс. рублей, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 12 180 636,9 тыс. рублей и налог на доходы физических лиц – 9 080 508,1 тыс. рублей). Безвозмездные поступления занимают 41,7 % (28 470 444,8 тыс. рублей, из них дотации 17 150 033,1 тыс. рублей). Неналоговые доходы составляют 1,7 % (1 153 574,3 тыс. рублей). 
Расходы окружного бюджета составили 68 482 811,4 тыс. рублей или 98,6 % плановых назначений, утвержденных Законом об окружном бюджете на 2025 год[footnoteRef:135] (69 453 286,1 тыс. рублей), и 98,7 % показателей сводной бюджетной росписи (69 382 771,1 тыс. рублей).  [135:  Закон Чукотского автономного округа от 4 декабря 2024 года № 64-ОЗ «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 19 декабря 2025 года № 86-ОЗ) (далее – Закон об окружном бюджете)] 

Основную долю в структуре расходов окружного бюджета традиционно составляют расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 31 % (21 240 431,0 тыс. рублей), «Национальная экономика» – 23,1 % (15 795 079,5 тыс. рублей), «Образование» – 14,2 % (9 717 992,4 тыс. рублей), «Межбюджетные трансферты общего характера» – 8,6 % (5 914 379,0 тыс. рублей) и «Социальная политика» – 8,5 % (5 828 054,5 тыс. рублей). 
Окружной бюджет исполнен с дефицитом – превышение расходов над доходами составило 170 080,3 тыс. рублей при утвержденном 2 227 971,0 тыс. рублей.
Государственный долг Чукотского автономного округа по итогам 2025 года составил 7 841 352,5 тыс. рублей, из него 56 970,0 тыс. рублей – обеспечение государственных гарантий. 
Основные характеристики исполнения окружного бюджета, указанные в статье 1 Законопроекта, соответствуют результатам проверки отчета об исполнении окружного бюджета за 2025 год и изложены в полном соответствии с абзацем 1 статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: undefined]Плановые и фактические показатели доходной и расходной частей окружного бюджета Законопроекта соответствуют показателям доходов отчета об исполнении окружного бюджета за 2025 год (в разрезе источников поступлений и расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств). 
Отдельными приложениями к Законопроекту предлагается утвердить показатели: 
доходов окружного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
расходов окружного бюджета по ведомственной структуре расходов;
расходов окружного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов;
расходов окружного бюджета по целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов;
государственной поддержки семьи и детей;
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований округа;
программы предоставления бюджетных кредитов;
программы государственных внутренних заимствований округа; 
программы государственных гарантий округа;
источников внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета.
Перечень приложений к Законопроекту соответствует требованиям статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Показатели Законопроекта по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита окружного бюджета проанализированы с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной отчетности 21 главного администратора средств окружного бюджета и отчета об исполнении окружного бюджета за 2025 год, проведенных в соответствии с требованиями, установленными статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Внесенный для рассмотрения Законопроект соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа по составу и содержанию (включая представленные одновременно с ним документы и материалы) и сформирован на основании полученных от главных администраторов (администраторов) доходов окружного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств окружного бюджета документов и материалов.
Факты несоответствия показателей Законопроекта и представленных одновременно с ним документов и материалов показателям годового отчета об исполнении окружного бюджета[footnoteRef:136] и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, данным, полученным в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении окружного бюджета[footnoteRef:137], за отчетный финансовый год не установлены. [136:  Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317) (в части, относящейся к исполнению окружного бюджета)]  [137:  Включая междокументальное несоответствие] 

По результатам экспертизы проекта Закона Чукотского автономного округа «Об исполнении окружного бюджета за 2025 год» установлено, что представленный Законопроект не противоречит требованиям бюджетного законодательства, замечания и предложения отсутствуют. 
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о результатах контрольного мероприятия
[bookmark: undefined]«Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов средств окружного бюджета за 2025 год»
утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа
(протокол от 19 мая 2026 года № 8)
Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 1.1 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2026 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 26 декабря 2025 года № 31).
Предмет контрольного мероприятия 
Деятельность главных администраторов бюджетных средств в процессе использования средств окружного бюджета, а также формирования, управления и распоряжения окружной собственностью.
Цель контрольного мероприятия 
Оценить полноту и своевременность исполнения показателей окружного бюджета, соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа при исполнении окружного бюджета, достоверность учета и отчетности.
Вопросы контрольного мероприятия
1. Организация ведения бюджетного учета.
2. Проверка и анализ показателей исполнения бюджетных назначений.
3. Проверка и анализ показателей годовой бухгалтерской отчетности.
4. Организация и осуществление внутреннего финансового аудита.
Объекты контрольного мероприятия 
1. Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (далее – Департамент строительства);
2. Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент промышленной политики);
3. Департамент социальной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент социальной политики);
4. Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа (далее – Департамент экономики);
5. Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов);
6. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (далее – Департамент сельского хозяйства);
7. Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа (далее – Департамент цифрового развития);
8. Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа (далее – Департамент здравоохранения);
9. Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа (далее – Аппарат Губернатора);
10. Счетная палата Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата);
11. Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (далее – Комитет регулирования цен);
12. Избирательная комиссия Чукотского автономного округа (далее – Избирательная комиссия);
13. Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа (далее – Департамент спорта);
14. Дума Чукотского автономного округа (далее – Дума);
15. Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – Департамент природных ресурсов);
16. Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа (далее – Департамент культуры);
17. Департамент образования и науки Чукотского автономного округа (далее – Департамент образования);
18. Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций Чукотского автономного округа (далее – Управление по обеспечению деятельности мировых судей);
19. Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа (далее – Комитет по охране объектов культурного наследия);
20. Управление молодежной политики Чукотского автономного округа (далее – Управление молодежной политики);
21. Департамент гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа (далее – Департамент гражданской защиты).
Проверяемый период деятельности: 2025 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия 
с 16 марта 2026 года по 29 апреля 2026 года.
Краткая характеристика проверяемой сферы
и деятельности объектов проверки
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств за 2025 год проведена в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и статьей 41 Закона о бюджетном процессе[footnoteRef:138]. [138:  Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе)] 

Органы государственной власти Чукотского автономного округа определены статьей 11 Устава Чукотского автономного округа[footnoteRef:139] (Губернатор Чукотского автономного округа – высшее должностное лицо Чукотского автономного округа, Дума – законодательный орган Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа – высший исполнительный орган Чукотского автономного округа, иные органы государственной власти Чукотского автономного округа, образуемые в соответствии с Уставом). [139: Устав Чукотского автономного округа утвержден Законом Чукотского автономного округа от 28 ноября 1997 года № 26-ОЗ (в редакции от 5 марта 2026 года № 3-ОЗ) (далее – Устав)] 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и Уставом, Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 26 сентября 2022 года № 305[footnoteRef:140] определена система и структура органов исполнительной власти Чукотского автономного округа. [140:  Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 26 сентября 2022 года № 305 «О системе и структуре органов исполнительной власти Чукотского автономного округа»] 

В систему органов исполнительной власти Чукотского автономного округа входят: Губернатор Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа, центральные исполнительные органы Чукотского автономного округа (департаменты), Аппарат Губернатора и иные исполнительные органы Чукотского автономного округа (управления и комитеты).
В проверяемом периоде структура исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа состояла из 21 органа, реализующего на территории Чукотского автономного округа государственные функции (Правительство Чукотского автономного округа, Аппарат Губернатора, тринадцать отраслевых департаментов[footnoteRef:141], два комитета[footnoteRef:142] и два управления[footnoteRef:143]). [141:  Департамент строительства, Департамент промышленной политики, Департамент социальной политики, Департамент экономики, Департамент финансов, Департамент сельского хозяйства, Департамент цифрового развития, Департамент здравоохранения, Департамент образования, Департамент природных ресурсов, Департамент культуры, Департамент спорта, Департамент гражданской защиты]  [142:  Комитет по охране объектов культурного наследия, Комитет регулирования цен ]  [143:  Управление по обеспечению деятельности мировых судей, Управление молодежной политики] 

Дума является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти Чукотского автономного округа[footnoteRef:144]. [144:  Закон Чукотского автономного округа от 2 апреля 1996 года № 03-ОЗ «О Думе Чукотского автономного округа»] 

Счетная палата – постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля, образована Думой Чукотского автономного округа[footnoteRef:145].  [145:  Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований»] 

Избирательная комиссия – государственный орган, обеспечивающий на территории Чукотского автономного округа подготовку и проведение выборов и референдумов в территориальных, муниципальных и участковых избирательных комиссиях[footnoteRef:146].  [146:  Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»] 

Ведомственной структурой расходов окружного бюджета на 2025 год, утвержденной Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2024 года № 64-ОЗ «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон об окружном бюджете), бюджетные ассигнования предусмотрены 21 главному распорядителю бюджетных средств.
Руководствуясь статьей 38.1 Бюджетного кодекса, в целях соблюдения принципа подведомственности расходов окружного бюджета, утвержден перечень[footnoteRef:147] государственных учреждений и государственных предприятий округа, находящихся в ведомственном подчинении органов государственной власти Чукотского автономного округа. В 2025 году в указанном выше перечне отражено 41 учреждения (18 казенных, восемь бюджетных и 15 автономных) и одно государственное предприятие[footnoteRef:148].  [147:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года № 120 «О подведомственности получателей средств окружного бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств окружного бюджета и ведомственной подчиненности государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа»]  [148:  Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз»] 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности проверены своевременность, достоверность, полнота и соответствие нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности, внутренняя согласованность форм отчетности, соответствие плановых показателей бюджетной отчетности показателям, утвержденным Законом об окружном бюджете, соблюдение положений бюджетного законодательства и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Чукотского автономного округа при исполнении Закона об окружном бюджете на 2025 год.
[bookmark: undefined]1. Организация 
ведения бюджетного учета 
В отчетном периоде бухгалтерский учет осуществлялся главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете[footnoteRef:149] и приказами Министерства финансов Российской Федерации[footnoteRef:150]. При ведении бюджетного учета и составлении бюджетной отчетности использовались программные комплексы «1С: Предприятие» и «Свод-Смарт». [149:  Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»]  [150:  Приказы Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» ] 

Представленная бюджетная отчетность за 2025 год главных распорядителей бюджетных средств соответствует требованиям Инструкции № 191н[footnoteRef:151].  [151:  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
(далее – Инструкция № 191н)] 

[bookmark: undefined][bookmark: undefined]В составе бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств представлена отчетность распорядителей бюджетных средств (казенных учреждений), находящихся в ведомственном подчинении органов власти. 
[bookmark: undefined]В рамках внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств представлена отчетность бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых главные распорядители бюджетных средств осуществляют функции и полномочия учредителя, подготовленная в соответствии с Инструкцией № 33н[footnoteRef:152]. [152:  Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года № 33н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 
(далее – Инструкция № 33н)] 

Бюджетная отчетность составлена в соответствии со структурой и перечнем кодов бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Закона об окружном бюджете и его исполнении. Показатели представленных форм взаимоувязаны, расхождения не установлены.
Фактов, способных оказать влияние на недостоверность информации об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате главных распорядителей средств окружного бюджета в показателях годовой бюджетной отчетности не выявлено.
[bookmark: undefined]Бюджетная отчетность обеспечивает представление о финансовом положении главных распорядителей средств окружного бюджета по состоянию на 1 января 2026 года. 
Бюджетная отчетность за 2025 год четырех главных администраторов средств окружного бюджета (Департамент сельского хозяйства, Комитет цен, Департамент природных ресурсов и Департамент образования) представлена с нарушением срока, установленного частью 1.1 статьи 41 Закона о бюджетном процессе (не позднее 15 марта), что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении должностных лиц Департамента сельского хозяйства, Комитета цен и Департамента образования трех протоколов об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Департамента природных ресурсов не составлен в связи с нахождением должностного лица в отпуске, составление протокола планируется осуществить после возвращения должностного лица к исполнению обязанностей.
2. Проверка и анализ 
показателей исполнения бюджетных назначений 
[bookmark: undefined]Законом об окружном бюджете[footnoteRef:153] (в редакции от 19 ноября 2025 года № 86-ОЗ) главным распорядителям бюджетных средств на выполнение установленных функций в отчетном периоде предусмотрено 69 453 286,1 тыс. рублей, что превышает первоначально утвержденные бюджетные ассигнования на 8 499 172,8 тыс. рублей (60 954 113,3 тыс. рублей). [153:  Приложение 5 «Ведомственная структура расходов окружного бюджета» ] 

В проверяемом периоде исполнение окружного бюджета осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана[footnoteRef:154]. [154:  Статья 215.1 Бюджетного кодекса; Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета утвержден Приказом Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 21 марта 2024 года № 86 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств окружного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета)» ] 

[bookmark: undefined]Бюджетные ассигнования в представленной к проверке отчетности соответствуют показателям, отраженным в сводной бюджетной росписи от 30 декабря 2025 года, и составляют 69 382 771,1 тыс. рублей, при этом на 70 515,0 тыс. рублей меньше объема расходов, утвержденного Законом об окружном бюджете. Расхождение плановых назначений связано с распределением зарезервированных Законом об окружном бюджете ассигнований (статья 12), межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа, что не противоречит бюджетному законодательству.
Информация об исполнении окружного бюджета по расходам в 2025 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице № 1.
Таблица № 1
(тыс. рублей)
	Наименование 
главного распорядителя 
бюджетных средств
	Утверждено (СБР)
	Исполнено
	Отклонение (гр.3-гр.2)
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы бюджета – всего 
	69 382 771,1
	68 482 811,4
	-899 959,7
	98,7

	[bookmark: undefined]Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства (901)
	24 019 204,3
	23 541 103,8
	-478 100,5
	98,0

	Департамент промышленной политики (902)
	7 286 560,7
	7 176 379,0
	-110 181,7
	98,5

	Департамент социальной политики (903)
	5 301 491,5
	5 268 549,9
	-32 941,6
	99,4

	Департамент экономики и инвестиций (904)
	508 810,8
	499 972,2
	-8 838,6
	98,3

	Департамент финансов и имущественных отношений (905)
	6 332 592,8
	6 267 939,0
	-64 653,8
	99,0

	Департамент сельского хозяйства и продовольствия (906)
	4 029 010,3
	4 028 870,3
	-140,0
	99,9

	Департамент цифрового развития (907)
	563 594,1
	562 669,7
	-924,4
	99,8

	Департамент здравоохранения (909)
	4 487 561,1
	4 467 505,6
	-20 055,5
	99,6

	Аппарат Губернатора и Правительства (910)
	2 129 288,4
	2 122 064,1
	-7 224,3
	99,7

	Счетная палата (911)
	147 403,9
	147 182,7
	-221,2
	99,8

	Комитет регулирования цен (912)
	67 661,2
	67 515,0
	-146,2
	99,8

	Избирательная комиссия (913)
	163 074,8
	162 975,9
	-98,9
	99,9

	Департамент физической культуры и спорта (914)
	763 274,5
	755 220,1
	-8 054,4
	98,9

	Дума (915)
	303 683,3
	302 398,1
	-1 285,2
	99,6

	Департамент природных ресурсов и экологии (916)
	1 139 100,1
	1 137 029,3
	-2 070,8
	99,8

	Департамент культуры и туризма (917)
	1 137 968,9
	1 132 430,9
	-5 538,0
	99,5

	Департамент образования и науки (918)
	9 562 288,9
	9 440 202,0
	-122 086,9
	98,7

	Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций, организации деятельности ЗАГС и архивов (919)
	206 968,6
	203 473,2
	-3 495,4
	98,3

	Комитет по охране объектов культурного наследия (920)
	43 741,5
	43 716,2
	-25,3
	99,9

	Управление молодежной политики (921)
	114 899,8
	105 127,9
	-9 771,9
	91,5

	Департамент гражданской защиты и противопожарной службы (922)
	1 074 591,6
	1 050 486,5
	-24 105,1
	97,8


Расходы главных распорядителей в отчетном периоде составили 68 482 811,4 тыс. рублей или 98,7 % плановых назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью.
Основную долю окружного бюджета занимают расходы трех главных распорядителей: Департамента строительства (34,5 %), Департамента промышленной политики (10,5 %) и Департамента образования (13,8 %). Удельный вес в общем объеме расходов окружного бюджета остальных главных распорядителей составляет менее 10 %.
[bookmark: undefined]В ходе проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного бюджета за 2025 год и учреждений[footnoteRef:155], в отношении которых главные распорядители осуществляют функции и полномочия учредителя, в части исполнения окружного бюджета установлено 45 процедурных нарушений, не имеющих финансовой оценки и 163 нарушения, финансовая оценка которых составила 22 975,3 тыс. рублей: [155:  Казенные, бюджетные и автономные учреждения ] 

 нарушения, не имеющие финансовой оценки (45 случаев), в том числе:
- 22 случая ненадлежащего осуществления бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета – Департамент промышленной политики (1 ед.), Департамент сельского хозяйства (1 ед.), Комитет регулирования цен (1 ед.), Департамент природных ресурсов (2 ед.), Департамент образования (4 ед.), Управление по обеспечению деятельности мировых судей (1 ед.), Управление молодежной политики (1 ед.) и Департамент гражданской защиты (11 ед.);
- 13 случаев ненадлежащего осуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств – Департамент промышленной политики (5 ед.), Департамент спорта (1 ед.) и Департамент образования (7 ед.);
- 5 нарушений при осуществлении государственных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – Департамент гражданской защиты (1 ед.) и Департамент промышленной политики (4 ед.);
- 3 нарушения порядка определения объема и (или) условий предоставления из бюджета субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями, и (или) соглашения (договора) о предоставлении субсидии – Управление по обеспечению деятельности мировых судей (1 ед.) и Управление молодежной политики (2 ед.);
- 1 нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) – Департамент природных ресурсов;
- 1 нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах, равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или средствах массовой информации – Департамент промышленной политики.
 нарушения, финансовая оценка которых составила 22 975,3 тыс. рублей (163 ед.), в том числе:
- 485,7 тыс. рублей – 6 нарушений порядка учета бюджетных и (или) денежных обязательств получателями бюджетных средств (Департамент социальной политики (3 ед.) – 365,6 тыс. рублей, Департамент природных ресурсов (3 ед.) – 120,1 тыс. рублей);
- 64,8 тыс. рублей – 2 нарушения порядка и условий оплаты труда сотрудников государственных органов (Департамент промышленной политики);
- 4 629,6 тыс. рублей – 86 случаев ненадлежащего осуществления бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств (Департамент строительства (3 ед.) – 110,3 тыс. рублей, Департамент промышленной политики (1 ед.) – 4,4 тыс. рублей, Департамент сельского хозяйства (2 ед.), Департамент здравоохранения (77 ед.) – 3 536,8 тыс. рублей, Департамент природных ресурсов (1 ед.) – 681,0 тыс. рублей, Департамент образования (1 ед.) – 50,1 тыс. рублей, Департамент гражданской защиты (1 ед.) – 247,0 тыс. рублей);
- 10 748,3 тыс. рублей – 49 случаев ненадлежащего осуществления бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета – непринятие мер к взысканию дебиторской задолженности (Департамент здравоохранения (48 ед.) – 10 545,8 тыс. рублей и Управление молодежной политики (1 ед.) – 202,5 тыс. рублей);
- 3 642,0 тыс. рублей – 8 случаев ненадлежащего осуществления бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (Департамент строительства (1 ед.) – 723,9 тыс. рублей, Департамент социальной политики (1 ед.) – 210,0 тыс. рублей, Департамент сельского хозяйства (1 ед.) – 559,9 тыс. рублей, Департамент природных ресурсов (2 ед.) – 560,0 тыс. рублей, Департамент культуры (1 ед.) – 1 586,7 тыс. рублей и Департамент образования (2 ед.) – 1,5 тыс. рублей);
- 3 404,9 тыс. рублей – 12 нарушений при осуществлении государственных и муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – оплата документально неподтвержденных работ (работы, выполнение которых предусматривает наличие подтверждающих документов) при проведении текущих ремонтных работ и работ по завышенной стоимости (неправомерное применение транспортной поправки) при проведении текущих ремонтных работ (Департамент образования (11 ед. – 3 104,0 тыс. рублей, Департамент спорта (1 ед.) – 300,9 тыс. рублей).
В ходе проверки установлено 77 финансовых и хозяйственных операций, в результате которых средства окружного бюджета израсходованы неэффективно в сумме 1 649 141,5 тыс. рублей, в том числе:
- избыточные расходы – 2 002,6 тыс. рублей (26 случаев) – оплата штрафных санкций, возмещение ущерба, судебных расходов, исполнительского сбора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, оплата ежегодных отпусков за неотработанный период, из них: 1 123,2 тыс. рублей – Департамент гражданской защиты, 560,0 тыс. рублей – Департамент природных ресурсов;
- безрезультатные расходы – 1 647 138,9 тыс. рублей (51 случай), из них: 
1 183 990,7 тыс. рублей – при строительстве пяти объектов[footnoteRef:156] перечислены авансы, предусмотренные государственными контрактами. Подрядчиками работы не выполнены, что привело к расторжению государственных контрактов. Средства авансов подлежат возврату в окружной бюджет (Департамент строительства); [156:  Объекты «Центр культурного развития в г. Певек», «Школа в г. Анадырь», «Приобретение и установка ФАП в с. Ламутское», «Приобретение и установка ФАП в с. Чуванское», «Дом культуры в с. Канчалан» ] 

57 611,0 тыс. рублей – два комплекта спортивно-технологического оборудования («умных» спортивных площадок) не установлены, информация о сроках проведения монтажа и установки отсутствует (Департамент спорта).
По результатам контрольного мероприятия подлежит возврату в окружной бюджет 3 709,0 тыс. рублей, в том числе:
- 625,3 тыс. рублей – оплата документально неподтвержденных работ (работы, выполнение которых предусматривает наличие подтверждающих документов) при проведении текущих ремонтных работ (Департамент спорта – 299,4 тыс. рублей и Департамент образования – 325,9 тыс. рублей);
- 322,6 тыс. рублей – излишне уплаченные налоги и страховые взносы (Департамент природных ресурсов – 120,1 тыс. рублей и Управление молодежной политики – 202,5 тыс. рублей);
- 2 761,1 тыс. рублей – оплата работ по завышенной стоимости (неправомерное применение транспортной поправки) при проведении текущих ремонтных работ (Департамент образования).
3. Проверка и анализ 
показателей годовой бухгалтерской отчетности 
В ходе проверки показателей годовой бухгалтерской отчетности выявлено, что главными распорядителями средств окружного бюджета допускались нарушения единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности (два нарушения, не имеющих финансовой оценки (Департамент социальной политики (1 ед.), Департамент природных ресурсов (1 ед.), и одно нарушение, финансовая оценка которого составила 281,3 тыс. рублей (Департамент здравоохранения).
4. Организация 
и осуществление внутреннего финансового аудита 
[bookmark: undefined]По результатам проверки организации и осуществления внутреннего финансового аудита установлено, что, в нарушение требований статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса шесть главных распорядителей средств окружного бюджета не организовали проведение внутреннего финансового аудита (Департамент промышленной политики, Департамент социальной политики, Департамент здравоохранения, Аппарат Губернатора, Департамент культуры, Департамент образования).
Возражения или замечания 
руководителей объектов контрольного мероприятия
По результатам контрольного мероприятия составлен 21 акт, из них 20 подписаны без разногласий (объекты контроля с нарушениями и недостатками, отраженными в актах, согласны):
[bookmark: undefined]- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/11 – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/12 – Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/13 – Департамент социальной политики Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/14 – Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/15 – Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/16 – Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/17 – Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/18 – Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/19 – Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/20 – Счетная палата Чукотского автономного округа; 
[bookmark: undefined]- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/21 – Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/22 – Избирательная комиссия Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/23 – Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/24 – Дума Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/26 – Департамент культуры и туризма Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/27 – Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/28 – Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций, организации деятельности ЗАГС и архивов Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/29 – Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа;
- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/30 – Управление молодежной политики Чукотского автономного округа;
[bookmark: undefined]- от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/31 – Департамент гражданской защиты Чукотского автономного округа.
Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа представлены разногласия по акту проверки от 30 апреля 2026 года № 2026-1.1/25. Представленные замечания (пояснения) не повлияли на выводы, отраженные в актах.
Выводы
[bookmark: undefined]1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 21 главного распорядителя бюджетных средств за 2025 год проведена в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса и статьей 41 Закона о бюджетном процессе.
2. Представленная годовая бюджетная отчетность по составу соответствует требованиям действующего законодательства и обеспечивает представление о финансовом положении главных распорядителей средств окружного бюджета по состоянию на 1 января 2026 года. 
3. В ходе проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного бюджета за 2025 год выявлено 57 процедурных нарушений, не имеющих финансовой оценки, и 164 нарушения, финансовая оценка которых составила 23 256,6 тыс. рублей, в том числе:
[bookmark: undefined]- нарушения при исполнении бюджетов – 40 нарушений, не имеющих финансовой оценки, 151 нарушение, финансовая оценка которого составила 19 570,4 тыс. рублей;
- нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 случаев, не имеющих финансовой оценки[footnoteRef:157], и одно нарушение, финансовая оценка которого составила 281,3 тыс. рублей; [157:  С учетом протоколов об административном правонарушении] 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 4 случая, не имеющие финансовой оценки, и 12 нарушений, финансовая оценка которых составила 3 404,9 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении внутреннего финансового аудита – 6 единиц;
- прочие нарушения – одно нарушение, не имеющее финансовой оценки.
Также установлено 77 финансовых и хозяйственных операций, в результате которых средства окружного бюджета израсходованы неэффективно в сумме 1 649 141,5 тыс. рублей, в том числе:
- избыточные расходы – 2 002,6 тыс. рублей (26 случаев) – оплата штрафных санкций, возмещение ущерба, судебных расходов, исполнительского сбора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, оплата ежегодных отпусков за неотработанный период;
- безрезультатные расходы – 1 647 138,9 тыс. рублей (51 случай) – при строительстве пяти объектов[footnoteRef:158] подрядчиками работы не выполнены, что привело к расторжению государственных контрактов, средства авансов подлежат возврату в окружной бюджет, спортивно-технологическое оборудование («умные» спортивные площадки) не установлены. [158:  Объекты «Центр культурного развития в г. Певек», «Школа в г. Анадырь», «Приобретение и установка ФАП в с. Ламутское», «Приобретение и установка ФАП в с. Чуванское», «Дом культуры в с. Канчалан» ] 

В рамках контрольного мероприятия бюджетная отчетность за 2025 год четырех главных администраторов средств окружного бюджета (Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа и Департамент образования и науки Чукотского автономного округа) представлена с нарушением срока, установленного частью 1.1 статьи 41 Закона о бюджетном процессе (не позднее 15 марта), что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.15.6 «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении должностных лиц Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа, Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа и Департамента образования и науки Чукотского автономного округа трех протоколов об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа не составлен в связи с нахождением должностного лица в отпуске, составление протокола планируется осуществить после возвращения должностного лица к исполнению обязанностей.
По результатам контрольного мероприятия подлежит возврату в окружной бюджет 3 709,0 тыс. рублей, в том числе:
- 625,3 тыс. рублей – оплата документально неподтвержденных работ (работы, выполнение которых предусматривает наличие подтверждающих документов) при проведении текущих ремонтных работ (Департамент физической культуры и спорта Чукотского автономного округа – 299,4 тыс. рублей и Департамент образования и науки Чукотского автономного округа – 325,9 тыс. рублей);
- 322,6 тыс. рублей – излишне уплаченные налоги и страховые взносы (Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа – 120,1 тыс. рублей и Управление молодежной политики Чукотского автономного округа – 202,5 тыс. рублей);
- 2 761,1 тыс. рублей – оплата работ по завышенной стоимости (неправомерное применение транспортной поправки) при проведении текущих ремонтных работ (Департамент образования и науки Чукотского автономного округа).
[bookmark: undefined]Предложения
[bookmark: undefined]1. С целью устранения выявленных нарушений и недостатков, допущенных при исполнении окружного бюджета,
направить представления Счетной палаты Чукотского автономного округа руководителям
Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;
Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа;
Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа;
Департамента физической культуры и спорта Чукотского автономного округа;
Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа;
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа;
Управления молодежной политики Чукотского автономного округа;
Департамент гражданской защиты Чукотского автономного округа;
направить информационные письма Счетной палаты Чукотского автономного округа руководителям
Департамента социальной политики Чукотского автономного округа;
Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа;
Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа;
Управления по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций, организации деятельности ЗАГС и архивов Чукотского автономного округа.
2. Учесть результаты проверки при подготовке Заключения Счетной палаты Чукотского автономного округа на отчет об исполнении окружного бюджета за 2025 год.
3. Отчет о результатах внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного бюджета за 2025 год направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.













Заключение
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
[bookmark: undefined]«Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый
период 2027 и 2028 годов» за I квартал 2026 года»
Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа
(протокол от 27 мая 2026 года № 9)
Основание для проведения мероприятия
Пункт 2.4 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2026 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 26 декабря 2025 года № 31).
Предмет экспертно-аналитического мероприятия
Процесс исполнения окружного бюджета.
Цель экспертно-аналитического мероприятия
[bookmark: undefined]Оценить полноту поступлений доходов окружного бюджета, исполнения расходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
1. Основные показатели социально-экономического развития Чукотского автономного округа.
2. Общая характеристика исполнения окружного бюджета.
Объект экспертно-аналитического мероприятия
Главные администраторы средств окружного бюджета, в том числе Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов), организующий исполнение окружного бюджета, иные организации (при необходимости).
Проверяемый период деятельности I квартал 2026 года.
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия 
с 20 апреля по 29 мая 2026 года.
Заключение подготовлено на основании отчета Правительства Чукотского автономного округа об исполнении окружного бюджета за первый квартал 2026 года, утвержденного Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2026 года № 167-рп, статистических данных, размещенных на официальных сайтах Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (Хабаровскстат) и Отделения Банка России по Чукотскому автономному округу, и информации, представленной органами исполнительной власти Чукотского автономного округа.
[bookmark: undefined]1. Основные показатели 
социально-экономического развития 
Чукотского автономного округа
Основные характеристики окружного бюджета на 2026 год, утвержденные статьей 1 Закона об окружном бюджете[footnoteRef:159], определены, исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта (295 139,1 млн рублей[footnoteRef:160]). Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, представлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. [159:  Закон Чукотского автономного округа от 3 декабря 2025 года № 95-ОЗ (в редакции
от 27 февраля 2026 года № 2-ОЗ) «Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов» (далее – Закон об окружном бюджете)]  [160:  Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 28 ноября 2025 года № 556-рп «О прогнозе социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»] 

Индекс промышленного производства[footnoteRef:161] за 3 месяца 2026 года к аналогичному периоду 2025 года снизился и составил 90,6 %.  [161:  Показатель, отражающий изменение объемов промышленного производства в сопоставлении с предыдущим периодом] 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение отмечается по видам деятельности: добывающая отрасль – 90,5 %, обрабатывающие производства – 50,4 %, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 91,6 %. По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» наблюдается рост индекса – 102,1 %.
Среди регионов Дальневосточного федерального округа наибольший показатель индекса промышленного производства зафиксирован в Амурской области – 115 %, наименьший – в Чукотском автономном округе – 90,6 %. 
Объем собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (отгруженных товаров) в январе-марте 2026 года составил 49 508,6 млн рублей (в январе-марте 2025 года – 59 874,0 млн рублей), в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 235,5 млн рублей (в январе-марте 2025 года – 618 млн рублей), обрабатывающие производства – 40 964,3 млн рублей (в январе-марте 2025 года – 49 850,0 млн рублей), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 8 110,4 млн рублей (в январе-марте 2025 года – 8 425,0 млн рублей), водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 198,4 млн рублей (в январе-марте 2025 года – 208 млн рублей).
Объем произведенной продукции сельского хозяйства в действующих ценах анализируемого периода составил 337,8 млн рублей (январь-март 2025 года – 512,9 млн рублей). В отчетном периоде продукции животноводства на территории округа произведено: скота и птицы – 47 тонн (январь-март 2025 года – 99,0 тонн); молока – 1,9 тонны (январь-март 2025 года – 2,9 тонны); яиц – 3 047,8 тыс. штук (январь-март 2025 года – 3 188,6 тыс. штук).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах за январь-март 2026 года, увеличился более чем
в 2,4 раза к аналогичному периоду 2025 года (5 042,7 млн рублей), и составил 11 926,9 млн рублей.
Показатель «Грузооборот транспорта» снизился в 1,8 раза к аналогичному периоду 2025 года (58,9 млн тонно-километров) и составил 32,3 млн тонно-километров.
[bookmark: undefined]Оборот розничной торговли за I квартал 2026 года составил 6 372,6 млн рублей, что выше аналогичного периода прошлого года (5 289,5 млн рублей) на 20,5 %.
В структуре оборота розничной торговли 52,3 % приходится на торговлю продуктами питания, напитками и табачными изделиями и 47,7 % на торговлю непродовольственными товарами (I квартал 2025 года – 56 % и 44 % соответственно).
За 3 месяца 2026 года объем платных услуг населению превысил аналогичный период 2025 года (1 365,2 млн рублей) на 8,1 % и составил 1 476,2 млн рублей, из них:
- 331,2 млн рублей – коммунальные;
- 236,5 млн рублей – телекоммуникационные;
- 234,4 млн рублей – жилищные;
- 208,1 млн рублей – транспортные;
- 160,1 млн рублей – бытовые.
В марте 2026 года индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги[footnoteRef:162] составил 100,6 % (продовольственные товары – 100,8 %, непродовольственные товары – 99,8 %, платные услуги населению – 100,8 %). [162:  Показатель, отражающий изменение среднего уровня цен на фиксированный набор товаров и услуг, приобретаемых населением для личного потребления, за определенный период времени] 

[bookmark: undefined]Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания[footnoteRef:163] в среднем по округу в конце марта 2026 года составила 19 784,4 рубля в расчете на месяц. [163:  Перечень товаров, включенных в условный (минимальный) набор продуктов питания на год (33 наименования), установлен Приложением № 4 к Приказу федеральной службы государственной статистики от 18 декабря 2025 года № 727 «Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг и перечня базовых городов Российской Федерации для наблюдения за ценами и тарифами» ] 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата[footnoteRef:164]
за февраль 2026 года составила 208 456,0 рублей, что выше аналогичного уровня 2025 года на 8,8 % (191 571,0 рубль). [164:  Показатель, отражающий средний размер заработной платы, начисленной работникам за один месяц, без учета налогов и других удержаний] 

Просроченная задолженность по заработной плате в крупных и средних организациях округа по состоянию на 1 апреля 2026 года отсутствует.
Величина прожиточного минимума в Чукотском автономном округе на 2026 год[footnoteRef:165] в расчете на душу населения составляет 49 431 рубль, для трудоспособного населения – 53 880 рублей, пенсионеров – 42 511 рублей, детей – 47 948 рублей. [165:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 ноября 2025 года № 597 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Чукотскому автономному округу на 2026 год»] 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства[footnoteRef:166], по состояниюна 10 апреля 2026 года – 1 820 единиц, в том числе: [166:  По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=8&ssrf=87)] 

- юридические лица – 483 единицы;
- индивидуальные предприниматели – 1 337 единиц.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество субъектов МСП (1 725 единиц) увеличилось на 95 единиц или на 5,5 %. 
Среднесписочная численность работников на предприятиях МСП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 759 человек) снизилась на 100 человек и по состоянию на 10 апреля 2026 года составила 3 659 человек, в том числе:
- юридические лица – 2 747 человек;
- индивидуальные предприниматели – 912 человек. 
Численность самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»[footnoteRef:167], по состоянию на 31 марта 2026 года – 2 105 человек (2 012 человек – физические лица, 93 человека – индивидуальные предприниматели). [167:  По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства раздел «Статистика» (https://ofd.nalog.ru/statistics2.html?t=1762325498724)] 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 апреля 2026 года составил 0,6 %, что соответствует уровню аналогичного периода. В качестве безработных зарегистрированы и получают пособие 172 человека, в аналогичном периоде прошлого года – 192 человека. Заявленная работодателями потребность в работниках – 1 709 вакантных рабочих мест, что на 43,7 % выше аналогичного периода 2025 года (1 189 вакантных рабочих мест).
Инфляция в Чукотском автономном округе ускоряется третий месяц подряд и в марте 2026 года составила 3,95 % после 3,74 % в январе и 3,77 % в феврале текущего года. Уровень инфляции в округе ниже значений по Дальневосточному федеральному округу (6,78 %) и по стране в целом (5,86 %). 
2. Общая характеристика 
исполнения окружного бюджета
В Закон об окружном бюджете в отчетном периоде изменения вносились один раз[footnoteRef:168]. Внесенные изменения не затронули основные характеристики окружного бюджета. Доходы окружного бюджета утверждены в объеме 60 869 037,2 тыс. рублей, расходы – 64 087 734,3 тыс. рублей, дефицит окружного бюджета определен в размере 3 218 697,1 тыс. рублей.  [168:  Закон Чукотского автономного округа от 27 февраля 2026 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»] 

Внесены изменения в источники финансирования дефицита окружного бюджета в 2026 году, что связано с привлечением казначейского кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, увеличением размера бюджетного кредита Акционерному обществу «Чукотснаб» и уменьшением – Обществу с ограниченной ответственностью «Чукотоптторг», увеличением объема государственных гарантий на приобретение и доставку продовольственных товаров и расширением перечня получателей государственных гарантий Чукотского автономного округа. Установлен норматив распределения доходов между окружным и местными бюджетами от применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения.
Руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса, статьей 12 Закона об окружном бюджете и статьей 28.2 Закона о бюджетном процессе[footnoteRef:169], Департаментом финансов, без внесения изменений в Закон об окружном бюджете, увеличен план по расходам до 68 429 374,5 тыс. рублей (на 4 341 640,2 тыс. рублей или 6,8 %). [169:  Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года № 31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе)] 

Изменения связаны с распределением безвозмездных поступлений в окружной бюджет, зарезервированных бюджетных ассигнований[footnoteRef:170], средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа[footnoteRef:171] и перераспределением между главными распорядителями бюджетных средств. Указанный плановый показатель отражен в сводной бюджетной росписи[footnoteRef:172] по состоянию на 1 апреля 2026 года и в Отчете об исполнении окружного бюджета[footnoteRef:173]. [170:  Статья 12 Закона об окружном бюджете ]  [171:  Статья 4 Закона об окружном бюджете ]  [172:  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета утвержден Приказом Департамента финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 21 марта 2024 года № 86 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств окружного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета)»]  [173:  Отчет об исполнении окружного бюджета за первый квартал 2026 года утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2026 года № 167-рп] 

Ведомственной структурой расходов окружного бюджета на 2026 год, бюджетные назначения предусмотрены 21 главному распорядителю средств окружного бюджета. Плановый объем ассигнований увеличен шести главным распорядителям бюджетных средств на 5 358 007,3 тыс. рублей, пяти главным распорядителям уменьшен на 1 016 367,1 тыс. рублей.
Информация об утвержденных сводной бюджетной росписью показателей без внесения изменений в Закон об окружном бюджете, представлена в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в таблице № 1.
Таблица № 1
(тыс. рублей)
	Наименование
главного распорядителя бюджетных средств Чукотского автономного округа
	Утверждено
	Отклонение 
(гр.3-гр.2)

	
	Законом об окружном бюджете[footnoteRef:174] [174:  Закон об окружном бюджете в редакции в редакции от 27 февраля 2026 года № 2-ОЗ] 

	Сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: undefined]Расходы бюджета - всего
	64 087 734,3
	68 429 374,5
	4 341 640,2

	901 Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
	14 696 657,2
	19 914 109,7
	5 217 452,5

	902 Департамент промышленной политики 
	8 159 433,8
	7 503 833,8
	-655 600,0

	903 Департамент социальной политики 
	4 479 356,7
	4 460 765,0
	-18 591,7

	904 Департамент экономики и инвестиций 
	1 180 597,2
	1 061 097,2
	-119 500,0

	905 Департамент финансов и имущественных отношений 
	6 694 026,6
	6 491 351,2
	-202 675,4

	906 Департамент сельского хозяйства и продовольствия 
	3 643 645,8
	3 643 645,8
	-

	907 Департамент цифрового развития 
	915 638,6
	915 638,6
	-

	909 Департамент здравоохранения 
	4 298 143,2
	4 357 694,8
	59 551,6

	910 Аппарат Губернатора и Правительства 
	2 331 686,1
	2 334 224,1
	2 538,0

	911 Счетная палата 
	153 841,7
	153 841,7
	-

	912 Комитет государственного регулирования цен и тарифов 
	65 855,9
	65 855,9
	-

	913 Избирательная комиссия 
	191 876,2
	191 876,2
	-

	914 Департамент физической культуры и спорта 
	1 167 740,4
	1 147 740,4
	-20 000,0

	915 Дума 
	296 798,2
	298 346,2
	1 548,0

	916 Департамент природных ресурсов и экологии 
	1 817 758,6
	1 817 758,6
	-

	917 Департамент культуры и туризма 
	1 297 064,1
	1 297 064,1
	-

	918 Департамент образования и науки 
	11 114 249,9
	11 159 527,1
	45 277,2

	919 Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций, организации деятельности ЗАГС и архивов 
	224 543,7
	224 543,7
	-

	920 Комитет по охране объектов культурного наследия 
	75 443,4
	75 443,4
	-

	921 Управление молодежной политики 
	201 941,6
	201 941,6
	-

	922 Департамент гражданской защиты и противопожарной службы 
	1 081 435,4
	1 113 075,4
	31 640,0


Характеристика исполнения окружного бюджета по итогам отчетного периода представлена в таблице № 2.
Таблица № 2
(тыс. рублей)
	Наименование
показателя
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4 

	Всего доходов
	60 869 037,2
	19 112 476,3
	31,4 

	Всего расходов*
	68 429 374,5
	[bookmark: undefined]17 146 079,7
	25,1 

	Дефицит (-), профицит (+)
	-3 218 697,1
	1 966 396,6
	х


*С учетом изменений, вносимых сводной бюджетной росписью
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 3 месяца 2026 года: 
- доходы поступили в сумме 19 112 476,3 тыс. рублей или 31,4 % утвержденных плановых показателей;
- расходы составили 17 146 079,7 тыс. рублей или 25,1 % утвержденных назначений;
- окружной бюджет исполнен с профицитом в размере 1 966 396,6 тыс.рублей.
Доходы 
окружного бюджета
В отчетном периоде доходы окружного бюджета составили 19 112 476,3 тыс. рублей или 31,4 % прогнозируемого объема доходов, утвержденного Законом об окружном бюджете.
Исполнение доходов окружного бюджета за отчетный период характеризуется данными, приведенными в таблице № 3.
Таблица № 3
(тыс. рублей)
	Наименование
показателя
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %
	Удельный вес, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Доходы бюджета - всего
	60 869 037,2
	19 112 476,3
	31,4
	х

	Налоговые и неналоговые доходы
	36 851 255,4
	12 186 284,7
	33,1
	63,8

	Налоговые доходы
	35 559 419,9
	11 990 373,6
	33,7
	62,7

	Неналоговые доходы
	1 291 835,5
	195 911,1
	15,2
	1,1

	Безвозмездные поступления
	24 017 781,8
	6 926 191,6
	28,8
	36,2


Объем налоговых и неналоговых поступлений составил 12 186 284,7 тыс. рублей или 33,1 % утвержденных назначений, безвозмездных поступлений – 6 926 191,6 тыс. рублей или 28,8 %.
Налоговые доходы
В отчетном периоде исполнение по налоговым доходам окружного бюджета составило 11 990 373,6 тыс. рублей или 33,7 % утвержденных годовых показателей. 
В структуре полученных доходов окружного бюджета доля налоговых поступлений составляет 62,7 %.
Информация об объемах поступлений налоговых доходов представлена в таблице № 4.
Таблица № 4
[bookmark: undefined](тыс. рублей)
	Наименование
показателя
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %
	Удельный вес, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Налоговые доходы
	35 559 419,9
	11 990 373,6
	33,7
	62,7

	101 Налог на прибыль организаций
	12 449 679,0
	4 819 024,7
	38,7
	40,2

	101 Налог на доходы физических лиц
	9 162 034,9
	2 302 504,9
	25,1
	19,2

	103 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
	1 306 236,8
	285 750,8
	21,9
	2,4

	105 Налоги на совокупный доход
	11 226,0
	5 285,9
	47,1
	менее 0,1

	106 Налоги на имущество
	1 804 881,0
	547 318,2
	30,3
	4,6

	107 Платежи за пользование природными ресурсами
	10 796 774,8
	4 026 143,1
	37,3
	33,6

	108 Государственная пошлина
	28 573,4
	4 346,0
	15,2
	менее 0,1

	109 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам 
	14,0
	-
	-
	-


Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц – 59,4 %, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 33,6 %, налоги на имущество – 4,6 %.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы в отчетном периоде поступили в сумме 195 911,1 тыс. рублей или 15,2 % утвержденных показателей. 
В структуре доходов окружного бюджета доля неналоговых доходов составляет 1,1 %.
Информация об объемах поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде представлена в таблице № 5.
Таблица № 5
(тыс. рублей)
	Наименование
показателя
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %
	Удельный вес, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Неналоговые доходы
	1 291 835,5
	[bookmark: undefined]195 911,1
	15,2
	1,1

	111 Доходы от использования государственного имущества
	1 124 304,1
	130 645,5
	11,6
	66,7

	112 Платежи при пользовании природными ресурсами
	57 250,9
	32 568,7
	56,9
	16,6

	113 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
	12 801,3
	10 480,8
	81,9
	5,3

	116 Штрафы, возмещение ущерба
	97 479,2
	22 229,4
	22,8
	11,3

	117 Прочие неналоговые доходы
	-
	-13,3
	-
	менее 0,1


Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации в отчетном периоде поступили в сумме 126 563,5 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде составил 6 926 191,6 тыс. рублей или 28,8 % годовых бюджетных назначений. 
В структуре доходов окружного бюджета доля безвозмездных поступлений в анализируемом периоде сложилась на уровне 36,2 %.
Информация об объемах безвозмездных поступлений в отчетном периоде представлена в таблице № 6.
Таблица № 6
(тыс. рублей)
	Наименование
показателя
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %
	Удельный вес, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Безвозмездные поступления
	24 017 781,8
	6 926 191,6
	28,8
	36,2

	202 Дотации
	16 135 944,9
	5 121 741,8
	31,7
	73,9

	202 Субсидии
	6 595 981,4
	651 421,1
	9,9
	9,4

	202 Субвенции
	576 431,9
	64 808,1
	11,2
	0,9

	202 Иные межбюджетные трансферты
	278 447,2
	64 792,3
	23,3
	0,9

	203 Безвозмездные поступления от государственных организаций
	-
	39 177,6
	-
	0,6

	204 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
	150 976,4
	-464,1
	-0,3
	менее 0,1

	207 Прочие безвозмездные поступления
	-
	757 709,8
	-
	10,9

	218 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
	280 000,0
	238 213,2
	85,1
	3,4

	219 Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
	-
	-11 208,2
	-
	менее 0,1


В отчетном периоде окружному бюджету предоставлены дотации в объеме 5 121 741,8 тыс. рублей (31,7 % плановых показателей), в том числе:
- 5 076 192,8 тыс. рублей – выравнивание бюджетной обеспеченности;
- 45 549,0 тыс. рублей – компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели.
В целях софинансирования расходных обязательств округа федеральным бюджетом из 60 видов утвержденных предоставлено 19 субсидий в объеме 651 421,1 тыс. рублей (9,9 %), из них в полном объеме:
- 10 815,7 тыс. рублей – обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 4 640,2 тыс. рублей – возмещение части понесенных затрат на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве в Дальневосточном федеральном округе.
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств округа поступили по 9 направлениям (из 11 плановых) в сумме 64 808,1 тыс. рублей, из них 20 000,0 тыс. рублей – на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров.
Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 64 792,3 тыс. рублей (6 плановых), из них 54 977,3 тыс. рублей – ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций.
Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий»[footnoteRef:175] вне утвержденных плановых значений предоставлены средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 39 177,6 тыс. рублей[footnoteRef:176]. [175:  Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» создана на основании Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Учредителем фонда является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя фонда от имени Российской Федерации осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации]  [176:  Группа доходов 2 03 «Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций», исполнитель мероприятия Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа] 

Прочие безвозмездные поступления составили 757 709,8 тыс. рублей, из них 737 709,8 тыс. рублей – целевые взносы от Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», в связи с доведением до базового уровня цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2026 год для субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2025 года № 3995-р.
Доходы окружного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составили 238 213,2 тыс. рублей, из них 165 344,8 тыс. рублей – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа и 45 863,6 тыс. рублей – Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 11 208,2 тыс. рублей, из них:
- 4 495,0 тыс. рублей – субсидия на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа);
- 3 838,2 тыс. рублей – субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа);
- 1 900,0 тыс. рублей – субсидия на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа).
Расходы
окружного бюджета
В отчетном периоде расходы окружного бюджета составили 17 146 079,7 тыс. рублей или 25,1 % утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований.
Информация об исполнении окружного бюджета за 3 месяца 2026 года по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов представлена в таблице № 7.
Таблица № 7
(тыс. рублей)
	Наименование
показателя
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %
	Удельный вес, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы бюджета - всего
	68 429 374,5
	17 146 079,7
	25,1
	х

	01 Общегосударственные расходы
	4 100 425,9
	642 897,0
	15,7
	3,8

	02 Национальная оборона
	24 164,4
	5 948,0
	24,6
	менее 0,1

	03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	998 639,7
	147 292,4
	14,7
	0,9

	04 Национальная экономика
	15 944 096,4
	2 935 130,6
	18,4
	17,1

	05 Жилищно-коммунальное хозяйство
	15 934 254,4
	7 594 273,9
	47,7
	44,3

	06 Охрана окружающей среды
	983 846,2
	52 409,4
	5,3
	0,3

	07 Образование
	12 049 417,5
	2 591 799,1
	21,5
	15,1

	08 Культура, кинематография
	1 218 908,0
	198 083,5
	16,3
	1,2

	09 Здравоохранение
	4 270 108,8
	819 390,5
	19,2
	4,8

	10 Социальная политика
	4 936 535,1
	1 236 648,5
	25,1
	7,2

	11 Физическая культура и спорт
	1 923 652,4
	105 050,2
	5,5
	0,6

	12 Средства массовой информации
	473 854,9
	92 932,5
	19,6
	0,5

	13 Обслуживание государственного долга
	55 849,7
	6 041,0
	10,8
	менее 0,1

	14 Межбюджетные трансферты общего характера муниципальным бюджетам 
	5 515 621,1
	718 183,1
	13
	4,2


В структуре расходов окружного бюджета наибольший объем занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 44,3 %, национальную экономику – 17,1 %. Расходы на социальную сферу составили 28,9 % (образование – 15,1 %; социальная политика – 7,2 %; здравоохранение – 4,8 %, культура – 1,2 %, спорт – 0,6 %). Удельный вес расходов по остальным разделам в общем объеме расходов окружного бюджета составил менее 9,7 %.
Наибольший уровень исполнения в отчетном периоде сложился по разделам: 
- жилищно-коммунальное хозяйство – 47,7 % или 7 594 273,9 тыс. рублей;
- социальная политика – 25,1 % или 1 236 648,5 тыс. рублей;
- национальная оборона – 24,6 % или 5 948,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов окружного бюджета в проверяемом периоде осуществлял 21 главный распорядитель бюджетных средств.
Информация об исполнении окружного бюджета за 3 месяца 2026 года по расходам в разрезе главных распорядителей приведена в таблице № 8.
Таблица № 8
(тыс. рублей)
	Наименование
главного распорядителя
бюджетных средств
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, %
	Удельный вес, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы бюджета - всего
	68 429 374,5
	17 146 079,7
	25,1
	х

	901 Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	19 914 109,7
	7 795 387,6
	39,1
	45,6

	902 Департамент промышленной политики
	7 503 833,8
	1 574 055,3
	21,0
	9,2

	903 Департамент социальной политики
	4 460 765,0
	1 103 480,3
	24,7
	6,4

	904 Департамент экономики и инвестиций
	1 061 097,2
	154 442,9
	14,6
	0,9

	905 Департамент финансов и имущественных отношений
	6 491 351,2
	796 417,9
	12,3
	4,6

	906 Департамент сельского хозяйства
	3 643 645,8
	584 765,6
	16,0
	3,4

	907 Департамент цифрового развития
	915 638,6
	142 564,3
	15,6
	0,8

	909 Департамент здравоохранения
	4 357 694,8
	997 426,6
	22,9
	5,8

	910 Аппарат Губернатора и Правительства
	2 334 224,1
	462 478,6
	19,8
	2,7

	911 Счетная палата
	153 841,7
	40 071,4
	26,0
	0,2

	912 Комитет государственного регулирования цен и тарифов
	65 855,9
	11 936,0
	18,1
	0,1

	913 Избирательная комиссия 
	191 876,2
	37 765,3
	19,7
	0,2

	914 Департамент физической культуры и спорта
	1 147 740,4
	121 050,2
	10,5
	0,7

	915 Дума
	298 346,2
	63 167,4
	21,2
	0,4

	916 Департамент природных ресурсов и экологии
	1 817 758,6
	137 003,5
	7,5
	0,8

	917 Департамент культуры и туризма
	1 297 064,1
	303 879,9
	23,4
	1,8

	918 Департамент образования и науки
	11 159 527,1
	2 559 230,7
	22,9
	14,9

	919 Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций, организации деятельности ЗАГС и архивов
	224 543,7
	48 437,2
	21,6
	0,3

	920 Комитет по охране объектов культурного наследия
	75 443,4
	5 572,9
	7,4
	менее 0,1

	921 Управление молодежной политики
	201 941,6
	21 707,7
	10,7
	0,1

	922 Департамент гражданской защиты и противопожарной службы
	1 113 075,4
	185 238,4
	16,6
	1,1


Расходы трех главных распорядителей исполнены в диапазоне от 24,7 % до 39,1 % показателя сводной росписи. 
Низкий уровень исполнения расходов отмечается по Департаменту природных ресурсов и экологии – 7,5 % и Комитету по охране объектов культурного наследия – 7,4 %.



Реализация государственных программ 
и непрограммных направлений деятельности 
Чукотского автономного округа
Объемы бюджетных ассигнований на программные и непрограммные расходы окружного бюджета приведены в таблице № 9.
Таблица № 9
(тыс. рублей)
	Наименование
показателя
	Утверждено
	Исполнено
	Уровень исполнения, % 
	Удельный вес, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Расходы бюджета - всего
	68 429 374,5
	17 146 079,7
	25,1
	100,0

	Программные мероприятия
	63 676 025,7
	16 237 631,2
	25,5
	94,7

	Непрограммные мероприятия
	4 753 348,8
	908 448,5
	19,1
	5,3


Законом об окружном бюджете предусмотрено финансирование 21 Государственной программы Чукотского автономного округа (далее – Государственные программы). Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий в сумме 63 676 025,7 тыс. рублей или 94,7 % расходов бюджета. 
Финансовое обеспечение Государственных программ за отчетный период составило 16 237 631,2 тыс. рублей или 25,5 % плановых назначений. 
Информация о результатах финансирования Государственных программ за 3 месяца 2026 года приведена в таблице № 10.
Таблица № 10
(тыс. рублей)
	Наименование 
Государственной программы 
Чукотского автономного округа
	Утверждено
	Финансирование мероприятий
	Уровень исполнения, %
	Удельный вес, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего по программным мероприятиям
	63 676 025,7
	16 237 631,2
	25,5
	94,7

	Развитие здравоохранения (01)
	4 973 823,6
	997 634,5
	20,1
	6,1

	Развитие занятости населения (02)
	409 347,8
	55 381,3
	13,5
	0,3

	Социальная поддержка населения (03)
	4 074 499,6
	1 011 671,6
	24,8
	6,2

	Стимулирование экономической активности населения (04)
	858 931,4
	122 093,4
	14,2
	0,8

	Развитие культуры и туризма (05)
	1 333 945,4
	205 852,8
	15,4
	1,3

	Развитие агропромышленного комплекса (06)
	3 643 645,8
	584 765,6
	16,0
	3,6

	Информационное общество (07)
	1 417 645,1
	242 492,1
	17,1
	1,5

	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса (08)
	9 019 924,4
	6 847 809,4
	75,9
	42,2

	Развитие образования и науки (09)
	11 883 816,8
	2 494 500,2
	21,0
	15,4

	Развитие лесного хозяйства (10)
	404 860,1
	38 331,2
	9,5
	0,2

	Развитие транспортной инфраструктуры (11)
	6 300 954,0
	723 237,3
	11,5
	4,5

	Управление региональными финансами и имуществом (12)
	6 137 375,5
	801 897,2
	13,1
	4,9

	Развитие жилищного строительства (14)
	1 985 861,3
	21 404,0
	1,1
	0,1

	Развитие физической культуры и спорта Чукотского автономного округа (15)
	1 889 229,5
	121 050,3
	6,4
	0,7

	Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности (16)
	1 063 835,5
	178 325,4
	16,8
	1,1

	Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования (18)
	612 303,4
	79 423,6
	13,0
	0,5

	Развитие энергетики (19)
	4 750 068,9
	837 948,4
	17,6
	5,2

	Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения (20)
	49 835,2
	125,2
	0,3
	0,00077

	Формирование комфортной городской среды (21)
	797 131,6
	7 855,6
	1,0
	0,0

	Развитие системы обращения с отходами (23)
	754 245,1
	8 448,7
	1,1
	0,1

	Развитие промышленности и торговли (24)
	1 314 745,7
	857 383,4
	65,2
	5,3


Финансирование программных расходов в отчетном периоде осуществлялось в диапазоне от 75,9 % до 0,3 %. Наибольший объем финансирования (63,8 %) приходится на три государственные программы, что составляет 10 353 981,2 тыс. рублей. 
Расходы на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (08)[footnoteRef:177] в отчетном периоде составили 75,9 % годовых назначений или 6 847 809,4 тыс. рублей, из них: [177:  Ответственный исполнитель Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» – Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа] 

- 4 949 092,8 тыс. рублей[footnoteRef:178] – субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (из них: 1 703 595,6 тыс. рублей – Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз», 640 556,7 тыс. рублей – Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района, 656 256,8 тыс. рублей – Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское»); [178:  Целевая статья 0840261060 в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям в целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами потребителей» ] 

- 1 735 000,0 тыс. рублей[footnoteRef:179] – субсидии на бесперебойное оказание услуг потребителям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (из них: 500 000,0 тыс. рублей – Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз» и 490 541,0 тыс. рублей – Муниципальное унитарное предприятие «Айсберг»). [179:  Целевая статья 0840261120 в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям в целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами потребителей» ] 

Мероприятия Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» (09)[footnoteRef:180] в отчетном периоде профинансированы на 21 % или 2 494 500,2 тыс. рублей, из них: [180:  Ответственный исполнитель Государственной программы «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» – Департамент образования и науки Чукотского автономного округа] 

- 1 865 628,4 тыс. рублей – субвенции муниципальным образованиям на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях;
- 223 716,8 тыс. рублей – субсидии автономным учреждениям на обеспечение деятельности средних профессиональных учебных заведений;
- 104 031,4 тыс. рублей – субсидии автономным учреждениям на реализацию планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
Расходы на реализацию мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» (03)[footnoteRef:181] в отчетном периоде составили 24,8 % годовых назначений или 1 011 671,6 тыс. рублей, из них:  [181:  Ответственный исполнитель Государственной программы «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа» – Департамент социальной политики Чукотского автономного округа] 

- 304 374,0 тыс. рублей – социальная поддержка граждан, пребывающих в запасе, поступивших на военную службу;
- 81 008,9 тыс. рублей – единовременная материальная помощь лицам, поступивших на военную службу или членам их семей.
В составе расходов на реализацию государственных программ предусмотрено финансирование 27 региональных проектов в рамках мероприятий национальных проектов, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в сумме 7 467 540,0 тыс. рублей или 10,9 % общего объема расходов.
Информация о финансировании мероприятий региональных проектов представлена в таблице № 11.
Таблица № 11
(тыс. рублей)
	Наименование национального проекта/
Регионального проекта (РП)
	Утверждено
	Финансирование
мероприятий
	Уровень исполнения, %

	1
	2
	3
	4

	Региональные проекты – всего расходов
	7 467 540,0
	598 104,4
	8,0

	Продолжительная и активная жизнь (Д)
	1 144 333,8
	52 720,8
	4,6

	РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (Д1)
	395 038,7
	-
	-

	РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (Д2)
	3 691,9
	-
	-

	РП «Борьба с сахарным диабетом» (Д4)
	1 012,6
	-
	-

	РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» (Д5)
	3 083,1
	-
	-

	РП «Совершенствование экстренной медицинской помощи» (Д6)
	741 507,5
	52 720,8
	7,1

	Технологическое обеспечение продовольственной безопасности (Е)
	14 073,9
	-
	-

	РП «Кадры в агропромышленном комплексе» (Е4)
	14 073,9
	-
	-

	Инфраструктура для жизни (И)
	4 849 205,4
	382 872,0
	7,9

	РП «Жилье» (И2)
	1 238 656,8
	-
	-

	РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (И3)
	205 805,5
	59 639,7
	29,0

	РП «Формирование комфортной городской среды» (И4)
	303 030,7
	-
	-

	РП «Региональная и местная дорожная сеть» (И8)
	3 101 712,4
	323 232,3
	10,4

	Кадры (Л)
	116 267,6
	2 102,7
	1,8

	РП «Управление рынком труда» (Л1)
	89 267,6
	2 102,7
	2,4

	РП «Активные меры содействия занятости» (Л3)
	27 000,0
	-
	-

	Туризм и гостеприимство (П)
	30 303,1
	-
	-

	РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (П1)
	30 303,1
	-
	-

	Экономика данных и цифровая трансформация государства (Ц)
	5 193,7
	-
	-

	РП «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» (Ц2)
	5 193,7
	-
	-

	Экологическое благополучие (Ч)
	67 399,3
	1 000,0
	1,5

	РП «Генеральная уборка» (Ч1)
	65 500,0
	-
	-

	РП «Сохранение лесов» (Ч6)
	1 899,3
	1 000,0
	52,7

	Эффективная и конкурентная экономика (Э)
	4 032,8
	-
	-

	РП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Э1)
	4 032,8
	-
	-

	Молодежь и дети (Ю)
	281 433,7
	64 465,4
	22,9

	РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» (Ю2)
	4 613,7
	-
	-

	РП «Все лучшее детям» (Ю4)
	2 573,7
	-
	-

	РП «Педагоги и наставники» (Ю6)
	274 246,3
	64 465,4
	23,5

	Семья (Я)
	955 296,7
	94 943,5
	9,9

	РП «Поддержка семьи» (Я1)
	688 830,2
	58 658,1
	8,5

	РП «Многодетная семья» (Я2)
	50 117,4
	12 112,5
	24,2

	РП «Охрана материнства и детства» (Я3)
	58 393,6
	-
	-

	РП «Старшее поколение» (Я4)
	140 423,7
	23 562,6
	16,8

	РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (Я5)
	17 531,8
	610,3
	3,5


Наибольший объем финансирования запланирован на региональные проекты «Региональная и местная дорожная сеть» – 41,5 %, «Жилье» – 16,6 %, «Совершенствование экстренной медицинской помощи» – 9,9 %. 
В отчетном периоде на реализацию десяти региональных проектов направлено 598 104,4 тыс. рублей (8 % утвержденных ассигнований), из них наибольший объем приходится на региональные проекты «Региональная и местная дорожная сеть» (323 232,3 тыс. рублей), «Педагоги и наставники» (64 465,4 тыс. рублей) и «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (59 639,7 тыс. рублей).
Финансирование мероприятий непрограммных направлений деятельности составило 19,1 % плановых назначений или 908 448,5 тыс. рублей (обеспечение деятельности региональных органов власти и исполнение отдельных обязательств Чукотского автономного округа).
Резервный фонд 
Правительства Чукотского автономного округа
Законом об окружном бюджете резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы (далее – Резервный фонд) утвержден в объеме 250 000,0 тыс. рублей.
Информация об использовании средств Резервного фонда в отчетном периоде в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице № 12.
Таблица № 12
[bookmark: undefined](тыс. рублей)
	Наименование
получателя средств
	Утверждено
	Финансирование
	Расход

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: undefined]Всего
	36 651,9
	5 479,3
	5 479,3

	902 Департамент промышленной политики
	1 200,0
	800,0
	800,0

	904 Департамент экономики и инвестиций
	500,0
	500,0
	500,0

	910 Аппарат Губернатора и Правительства
	62,5
	62,5
	62,5

	918 Департамент образования и науки
	3 249,4
	693,7
	693,7

	922 Департамент гражданской защиты
	31 640,0
	3 423,1
	3 423,1


Бюджетные ассигнования Резервного фонда используются по решению Правительства Чукотского автономного округа в соответствии с Положением о порядке расходования средств Резервного фонда[footnoteRef:182], планируются по подразделу 01 11 «Резервные фонды» и при исполнении распределяются по всей бюджетной классификации в соответствии с назначением расходования средств. [182:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2001 года № 187 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы»] 

Средства Резервного фонда предоставлены главным распорядителям средств окружного бюджета в сумме 36 651,9 тыс. рублей, профинансировано 5 479,3 тыс. рублей или 14,9 %, расходы составили 100 %. 
Наибольший объем средств Резервного фонда 3 423,0 тыс. рублей или 62,5% направлен Департаменту гражданской защиты на оплату расходов, связанных с доставкой, проживанием и питанием граждан, принявших решение о прохождении военной службы по контракту.
Государственный долг 
Чукотского автономного округа
Верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа на 1 января 2027 года установлен Законом об окружном бюджете в сумме 9 930 757,1 тыс. рублей.
[bookmark: undefined]Согласно данным государственной долговой книги округа, объем долговых обязательств по состоянию на 1 апреля 2026 года составил 22 078 130,2 тыс. рублей, в том числе:
 10 944 382,7 тыс. рублей – основной долг по кредитам, полученным из федерального бюджета, в том числе:
[bookmark: undefined]- 7 224 110,5 тыс. рублей – частичное покрытие дефицита бюджета;
- 314 389,0 тыс. рублей – финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов[footnoteRef:183]; [183:  Соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов от 13 января 2022 года № 01-01-06/06-5 (247 942,5 тыс. рублей, срок возврата кредита – 2037 год)
Соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов от 28 августа 2024 года № 2024-00192 (в редакции дополнительного соглашения от 12 декабря 2024 года № 2024-00192/1) (85 519,0 тыс. рублей, срок возврата кредита – 2039 год)] 

[bookmark: undefined]- 105 883,2 тыс. рублей – специальный казначейский кредит[footnoteRef:184]; [184:  Соглашение с Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа бюджетного кредита за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета от 25 октября 2023 года № 2023-00215 (срок возврата кредита – 2038 год)] 

[bookmark: undefined]- 3 300 000,0 тыс. рублей – пополнение остатка средств на едином счете бюджета[footnoteRef:185]; [185:  Соглашение с Управлением Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу о предоставлении бюджету Чукотского автономного округа бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета от 24 февраля 2026 года № 88-09-39/1] 

 [bookmark: undefined]10 993 747,5 тыс. рублей – обязательства по обеспечению государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа;
 [bookmark: undefined]140 000,0 тыс. рублей – государственные ценные бумаги Чукотского автономного округа по номинальной стоимости в валюте Российской Федерации.
Расходы на обслуживание государственного долга учтены в расходной части окружного бюджета в сумме 55 849,7 тыс. рублей, в том числе:
- 31 349,7 тыс. рублей – проценты за пользование кредитами;
- 24 500,0 тыс. рублей – проценты по государственным ценным бумагам. 
В отчетном периоде расходы на обслуживание государственного долга составили 6 041,0 тыс. рублей – проценты по государственным ценным бумагам.
Информация о государственных гарантиях, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа в отчетном периоде 2026 года для обеспечения исполнения обязательств по кредитам, отражена в таблице № 13.
Таблица № 13
[bookmark: undefined][bookmark: undefined](тыс. рублей)
	Наименование
заемщика
	Остаток
на 01.01.2026 г.
	Предоставлено
	Погашено
	Остаток
на 01.04.2026 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	56 970,0
	14 515 000,0
	3 578 222,5
	10 993 747,5

	АО «Анадырьморпорт»
	-
	250 000,0
	-
	250 000,0

	АО «ЧукотАвиа»
	56 970,0
	-
	-
	56 970,0

	АО «Чукотснаб»
	-
	13 400 000,0
	3 578 222,5
	9 821 777,5

	ООО «Берингов пролив»
	-
	250 000,0
	-
	250 000,0

	ООО «Новомариинский ТПК»
	-
	100 000,0
	-
	100 000,0

	ООО «Чукотоптторг»
	-
	515 000,0
	-
	515 000,0


В отчетном периоде предоставлено 11 государственных гарантий в размере 14 515 000,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 апреля 2026 года обязательства по обеспечению государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа, составляют 10 993 747,5 тыс. рублей, в том числе:
[bookmark: undefined]- подготовка флота к навигации – 250 000,0 тыс. рублей (Акционерное общество «Анадырьморпорт»[footnoteRef:186]); [186:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2025 года № 693] 

- обновление парка воздушных судов – 56 970,0 тыс. рублей (Акционерное общество «ЧукотАвиа»[footnoteRef:187]); [187:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 июля 2024 года № 237] 

- приобретение и доставка топлива (нефтепродуктов) – 9 821 777,5 тыс. рублей (Акционерное общество «Чукотснаб»[footnoteRef:188]); [188:  Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2025 года
№ 651 – 1 000 000,0 тыс. рублей, от 19 декабря 2025 года № 652 – 700 000,0 тыс. рублей,
от 19 декабря 2025 года № 653 – 700 000,0 тыс. рублей, от 19 декабря 2025 года № 654 – 8 000 000,0 тыс. рублей, от 19 декабря 2025 года № 658 – 3 000 000,0 тыс. рублей] 

- приобретение и доставка продовольственных товаров – 865 000,0 тыс. рублей (Общество с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» – 250 000,0 тыс. рублей[footnoteRef:189], Общество с ограниченной ответственностью «Новомариинский ТПК» – 100 000,0 тыс. рублей[footnoteRef:190] и Общество с ограниченной ответственностью «Чукотская оптовая 
торговля» – 515 000,0 тыс. рублей[footnoteRef:191]). [189:  Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2025 года
№ 656 – 50 000,0 тыс. рублей, от 19 декабря 2025 года № 657 – 200 000,0 тыс. рублей]  [190:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2026 года № 84]  [191:  Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 19 декабря 2025 года
№ 650 – 470 000,0 тыс. рублей, от 19 декабря 2025 года № 655 – 45 000,0 тыс. рублей] 

Источники 
финансирования дефицита окружного бюджета
Законом об окружном бюджете утвержден дефицит на 2026 год в размере 3 218 697,1 тыс. рублей. Окружной бюджет по результатам отчетного периода исполнен с профицитом в сумме 1 966 396,6 тыс. рублей.
Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета представлены в таблице № 14.
Таблица № 14
(тыс. рублей)
	Наименование
показателя
	Утверждено (ф. 0503117)
	Исполнено

	1
	2
	3

	Доходы бюджета
	60 869 037,2
	19 112 476,3

	Расходы бюджета
	68 429 374,5
	17 146 079,7

	Результат исполнения бюджета
(Дефицит «-»; Профицит «+»)
	-3 218 697,1
	1 966 396,6

	Источники внутреннего финансирования дефицита, в том числе:
	3 218 697,1
	-1 966 396,6

	1. Государственные ценные бумаги
	2 000 000,0
	-

	2. Бюджетные кредиты от других бюджетов 
	-252 415,5
	3 300 000,0

	получено
	3 516 431,9
	3 300 000,0

	возврат
	-3 768 847,4
	-

	3. Бюджетные кредиты
	1 171 112,6
	-3 271 875,0

	предоставлено
	-3 353 138,1
	-3 300 000,0

	возврат
	4 524 250,7
	28 125,0

	4. Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета
	300 000,0
	-1 994 521,6


Структура источников внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета соответствует статье 95 Бюджетного кодекса.
На конец отчетного периода объем долговых обязательств Чукотского автономного округа по бюджетным кредитам увеличился на 3 300 000,0 тыс. рублей за счет привлечения бюджетного (казначейского) кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета с предельным сроком погашения до 24 декабря 2026 года, направленного на кредитование юридических лиц, в том числе для осуществления северного завоза.
Законом об окружном бюджете предоставление бюджетных кредитов установлено в сумме 3 353 138,1 тыс. рублей, в том числе: 
 40 000,0 тыс. рублей – местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов;
 3 313 138,1 тыс. рублей – юридическим лицам на закупку и доставку:
- топлива на территорию округа – 3 000 000,0 тыс. рублей;
- социально значимых продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости – 300 000,0 тыс. рублей;
- лекарственных и медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости – 13 138,1 тыс. рублей.
В отчетном периоде предоставление и погашение бюджетных кредитов муниципальными образованиями не производилось. Задолженность на конец отчетного периода по выданным из окружного бюджета кредитам муниципальным образованиям составила 90 000,0 тыс. рублей, в том числе:
- 51 500,0 тыс. рублей – городской округ Анадырь;
- 19 454,3 тыс. рублей – Анадырский муниципальный округ;
- 19 045,7 тыс. рублей – Чукотский муниципальный район.
Плата за пользование бюджетными кредитами муниципальными образованиями округа в 2026 году установлена в размере 0,1% годовых. В отчетном периоде в доход окружного бюджета не поступала плата за предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям.
Задолженность по кредитам юридических лиц перед окружным бюджетом по состоянию на 1 апреля 2026 года составила 4 404 625,7 тыс. рублей (таблица № 15).
Таблица № 15
(тыс. рублей)
	Получатель 
бюджетного кредита
(юридическое лицо)
	Остаток
на 01.01.2026 г.
	Предоставлено
	Погашено
	Остаток
на 01.04.2026 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего бюджетных кредитов
	1 132 750,7
	3 300 000,0
	28 125,0
	4 404 625,7

	НАО «ЧТК»
	627 750,7
	-
	-
	627 750,7

	АО «Чукотснаб»
	-
	3 000 000,0
	-
	3 000 000,0

	ООО «Тепло-Лаврентия»
	300 000,0
	-
	-
	300 000,0

	ООО «Тепло-Лорино»
	130 000,0
	-
	-
	130 000,0

	ООО «Чукотоптторг»
	-
	300 000,0
	-
	300 000,0

	ООО «Чукотфармация»
	75 000,0
	-
	28 125,0
	46 875,0


В отчетном периоде выданы бюджетные кредиты в сумме 3 300 000,0 тыс. рублей:
- 3 000 000,0 тыс. рублей – закупка и доставка топлива на территорию округа (Акционерное общество «Чукотснаб»);
- 300 000,0 тыс. рублей – закупка и доставка социально значимых продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости (Общество с ограниченной ответственностью «Чукотоптторг»).
Плата за пользование бюджетными кредитами юридическими лицами в 2026 году установлена пунктом 4 статьи 8 Закона об окружном бюджете в размере:
0,1 % – закупка и доставка топлива и социально значимых продовольственных товаров и непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости;
3 % – закупка и доставка лекарственных и медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, непродовольственных товаров народного потребления первой необходимости.
В отчетном периоде в доход окружного бюджета поступила плата за предоставление юридическим лицам бюджетных кредитов в сумме 485,4 тыс. рублей[footnoteRef:192]. [192:  Код бюджетной классификации 905-1 11 03020 02 0000-120 «Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации»] 

[bookmark: undefined]В связи с нарушением юридическими лицами условий предоставления кредитов из окружного бюджета, Департаментом финансов в 2025 году направлены иски[footnoteRef:193] в Арбитражный суд Чукотского автономного округа о взыскании задолженности по возврату бюджетных кредитов, процентов и пеней (Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая
компания» – 627 750,7 тыс. рублей, Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лаврентия» – 300 000,0 тыс. рублей и Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино» – 130 000,0 тыс. рублей). [193:  Исковые требования от 23 сентября 2025 года № 07-1/3359, от 22 сентября 2025 года 
№ 07-1/3360 и от 22 сентября 2025 года № 07-1/3361] 

Исковые требования о взыскании задолженности с Непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания», Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Лаврентия» и Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино» удовлетворены решениями Арбитражного суда Чукотского автономного округа[footnoteRef:194]. [194:  Решения Арбитражного суда Чукотского автономного округа от 30 марта 2026 года по делу 
№ А80-638/2025 о взыскании задолженности с Непубличного акционерного общества «Чукотская торговая компания», от 10 апреля 2026 года по делу № А80-636/2025 о взыскании задолженности с Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Лаврентия» и от 4 марта 2026 года по делу 
№ А80-637/2025 о взыскании задолженности с Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино»] 

Выводы
1. Социально-экономическое положение Чукотского автономного округа в отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется снижением индекса промышленного производства. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, оказанных собственными силами, за январь-март 2026 года составил 49 508,6 млн рублей.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по округу в конце марта 2026 года составила 19 784,4 рубля.
Инфляция в Чукотском автономном округе ускорилась и в марте 2026 года составила 3,95 %, что ниже значений по Дальневосточному федеральному округу (6,78 %) и по стране в целом (5,86 %). 
2. Окружной бюджет за 3 месяца 2026 года исполнен:
- по доходам – 19 112 476,3 тыс. рублей или 31,4 % плана (60 869 037,2 тыс. рублей); 
- по расходам – 17 146 079,7 тыс. рублей или 26,8 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об окружном бюджете (64 087 734,3 тыс. рублей), или 25,1 % ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью (68 429 374,5 тыс. рублей)
- с профицитом в размере 1 966 396,6 тыс. рублей.
3. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 12 186 284,7 тыс. рублей или 33,1 % утвержденного плана, безвозмездные поступления – 6 926 191,6 тыс. рублей или 28,8 %.
[bookmark: undefined]4. Финансирование мероприятий государственных программ Чукотского автономного округа за отчетный период составило 16 237 631,2 тыс. рублей (25,5 % уточненных назначений). Доля в общем объеме исполненных расходов – 94,7 %. Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют мероприятия Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» – 39,9 % (6 847 809,4 тыс. рублей).
5. Финансирование мероприятий непрограммных направлений деятельности составило 908 448,5 тыс. рублей или 19,1 % плановых назначений. 
6. Средства Резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа распределены между главными распорядителями средств окружного бюджета в сумме 36 651,9 тыс. рублей, профинансировано 5 479,3 тыс. рублей или 14,9 %.
7. Государственный долг Чукотского автономного округа на 1 апреля 2026 года составил 22 078 130,2 тыс. рублей, из них 10 993 747,5 тыс. рублей – обязательства на обеспечение государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации на территории Чукотского автономного округа региональных проектов в рамках национальных проектов 
по состоянию на 1 мая 2026 года»
утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа
(протокол от 27  мая 2026 года № 9)
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.10. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2026 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 26 декабря 2025 года №31).
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение окружного бюджета на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов.
Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения региональных проектов в рамках национальных проектов за январь-апрель 2026 года.
Вопросы:
1. Исполнение отдельных региональных проектов в рамках национальных проектов Чукотского автономного округа  за январь-апрель 2026 года.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов).

Исследуемый период деятельности: январь – апрель 2026 года.
Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:                                       с 15 по 22 мая 2026 года.

В данном заключении используются следующие сокращения:
Национальный проект – нацпроект, НП;
Региональный проект – регпроект, РП;
Сводная бюджетная роспись – СБР.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено Счетной палатой Чукотского автономного округа[footnoteRef:195] в соответствии с полномочиями по внешнему государственному финансовому контролю, возложенными Законом Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», в части обеспечения системного мониторинга и контроля реализации региональной составляющей национальных проектов.  [195:  далее – Счетная палата] 

Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось по материалам, размещенным в официальных источниках информации (ГИИС «Электронный бюджет» (далее – ГИИС) и представленным Департаментом финансов отчетам по  формам 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» и 0503117-НП «Отчет (ф. 0503117), содержащий данные по исполнению бюджета в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В рамках проведения отдельных мероприятий национальных проектов, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», разработаны региональные проекты Чукотского автономного округа, мероприятия которых включены в государственные программы Чукотского автономного округа.
Региональный проект Чукотского автономного округа – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы субъекта Российской Федерации[footnoteRef:196]. [196:  Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 07.09.2018г. №286 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе» (далее – Постановление №286)
] 

Организацию проектной деятельности в Чукотском автономном округе                    и межведомственное взаимодействие в процессе подготовки, реализации (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершение реализации региональных проектов осуществляет отдельное структурное подразделение органа исполнительной власти Чукотского автономного округа – Проектный офис, функции  которого осуществляет Департамент экономики и инвестиций Чукотского автономного округа. Деятельность Проектного офиса регулируется Постановлением №286. 
Чукотский автономный округ принимает участие в 12 из 19 национальных проектов («Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы»).
В Чукотском автономном округе разработаны и утверждены Проектным офисом 40 региональных проектов в ГИИС, из них региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в Чукотском автономном округе», переходящий с 2024 года в рамках реализации НП «Беспилотные авиационные системы».  
Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе предусмотрена на период 2024-2030 годов с объемом финансовых ресурсов в сумме 26 834,7 млн рублей, из них на 2026 год – 7 377,7 млн рублей (таблица №1).
Таблица №1
(млн рублей)
	Наименование национального проекта
	Утверждено Паспортом на 
2024-2030 годы
	из них:
	Утверждено Законом №95-ОЗ
	По состоянию на 01.05.2026
	% испол-нения, гр.5/гр.3

	
	
	на 2026 год
	
	Утверждено СБР
	Поступило из ФБ
	Кассовый расход     (ФБ + ОБ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Продолжительная и активная жизнь
	5 219,7
	1 054,4
	1 108,7
	1 144,3
	119,6
	204,0
	17,8

	Технологическое обеспечение продовольственной безопасности
	29,4
	14,1
	15,6
	14,1
	0,0
	0,0
	0,0

	Инфраструктура для жизни
	14 768,0
	4 849,2
	4 849,2
	4 849,2
	612,5
	645,5
	13,3

	Кадры
	251,3
	116,3
	116,3
	116,3
	4,5
	4,6
	3,9

	Туризм и гостеприимство
	90,9
	30,3
	30,3
	30,3
	0,0
	0,0
	0,0

	Экономика данных и цифровая трансформация государства
	58,7
	5,2
	5,2
	5,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Экологическое благополучие
	73,8
	67,4
	67,4
	67,4
	1,9
	1,9
	2,8

	Эффективная и конкурентная экономика
	24,7
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	100,0

	Молодежь и дети
	1 849,8
	281,4
	279,3
	281,4
	95,0
	95,0
	33,8

	Семья
	4 463,3
	955,3
	885,3
	955,3
	307,1
	439,7
	46,0

	Международная кооперация и экспорт
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Беспилотные авиационные системы
	5,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 Всего 
	26 834,7
	7 377,7
	7 361,2
	7 467,5
	1 144,6
	1 394,7
	18,7


Наибольшую долю в общем объеме бюджетных ассигнований в 2026 году планируется направить на региональные проекты в рамках реализации национальных проектов «Инфраструктура для жизни» (64,9 % от общего объема финансирования), «Продолжительная и активная жизнь» (15,3 %) и «Семья» (12,8 %).
Законом об окружном бюджете на 2026 год[footnoteRef:197] утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 25 региональных проектов в объеме 7 361 184,9 тыс. рублей, в том числе: 5 502 509,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 858 675,9 тыс. рублей – средства окружного бюджета. [197:  Закон Чукотского автономного округа от 03.12.2025 N 95-ОЗ (ред. от 07.05.2026) "Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" (далее – Закон №95-ОЗ, Закон об окружном бюджете на 2026  год)] 

Сводной бюджетной росписью на 2026 год утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 25 региональных проектов на общую сумму 7 467 540,0 тыс. рублей. 
По состоянию 1 мая 2026 года на реализацию 13 региональных проектов поступили в окружной бюджет средства федерального бюджета в объеме 1 144 640,2 тыс. рублей (или 20,8 % от общего объема утвержденных бюджетных назначений).
За январь-апрель 2026 года на реализацию 13 региональных проектов направлено 1 394 695,9 тыс. рублей или 18,7% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе в рамках семи национальных проектов:
1. «Продолжительная и активная жизнь» – 203 974,8 тыс. рублей на реализацию региональных проектов:
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в объеме 246,0 тыс. рублей;
«Борьба с сахарным диабетом» на  обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы в объеме 808,0 тыс. рублей и на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы в объеме 200,0 тыс. рублей;
«Совершенствование экстренной медицинской помощи» на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в объеме 202 720,8 тыс. рублей.
2. «Инфраструктура для жизни» – 645 498,3 тыс. рублей на реализацию региональных проектов:
«Модернизация коммунальной инфраструктуры» на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры  в объеме 59 639,7 тыс. рублей;
«Региональная и местная дорожная сеть» на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения в объеме 585 858,6 тыс. рублей.
3. «Кадры» – 4 552,7 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Управление рынком труда» на повышение эффективности службы занятости.
4. «Экологическое благополучие» – 1 899,3 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» на приобретение специализированной пожарной техники в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
5. «Эффективная и конкурентная экономика» – 4 032,7 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в рамках субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес.
6. «Молодежь и дети» – 95 012,8 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники», из них: 
- 1 387,9 тыс. рублей на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций;
- 3 998,2 тыс. рублей на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
- 80 885,1 тыс. рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;
- 8 741,6 тыс. рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
7. «Семья» – 439 725,3 тыс. рублей на реализацию региональных проектов: 
- «Поддержка семьи» – 385 565,1 тыс. рублей, из них:
10 928,5 тыс. рублей на предоставление единовременной выплаты при рождении второго и (или) последующих детей;
54 030,0 тыс. рублей на предоставление ежемесячной выплаты при рождении первого и (или) второго ребенка;
4 000,0 тыс. рублей на предоставление единовременной выплаты семьям в связи с одновременным рождением в них двух и более детей;
9 770,8 тыс. рублей на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
306 835,8 тыс. рублей на строительство объекта «Детский сад в пгт. Угольные Копи»;
- «Многодетная семья» – 15 879,2 тыс. рублей, из них: на единовременную денежную выплату при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка (детей) в объеме 9 652,4 тыс. рублей; на  оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в объеме 6 226,8  тыс. рублей;
- «Старшее поколение» – 34 894,9 тыс. рублей на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
- «Семейные ценности и инфраструктура культуры» – 3 386,1 тыс. рублей, из них на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в объеме 1 419,3 тыс. рублей; на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев в объеме 1 966,8  тыс. рублей.		
Информация о реализации на территории Чукотского автономного округа региональных проектов в рамках национальных проектов по состоянию на 1 мая 2026 года в Приложении №1 к настоящему заключению. 
Выводы:
1. Чукотский автономный округ принимает участие в 12 из 19 национальных проектов («Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы»).
2. В Чукотском автономном округе разработаны и утверждены Проектным офисом 40 региональных проектов в ГИИС, из них региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в Чукотском автономном округе», переходящий с 2024 года в рамках реализации НП «Беспилотные авиационные системы».  
3. По состоянию на 1 мая 2026 года в Чукотском автономном округе предусмотрена реализация региональных проектов в рамках национальных проектов на период до 2030 года с объемом финансовых ресурсов в сумме 26 834 701,0 тыс. рублей (включая переходящий с 2024 года региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в Чукотском автономном округе»), из них на 2026 год – 7 377 658,7 тыс. рублей. 
4. Сводной бюджетной росписью на 2026 год утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 25 региональных проектов на общую сумму 7 467 540,0 тыс. рублей. 
5. За январь-апрель 2026 года на реализацию 13 региональных проектов в рамках семи национальных проектов направлено 1 394 695,9 тыс. рублей или 18,7% от утвержденных бюджетных ассигнований.

	Предложения:
	1. Заключение направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа. 



Заместитель Председателя
Счетной палаты Чукотского
автономного округа                                                             	     О.М. Тодавчич


утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	всего	в т.ч. за 	
	счет средств	
	2021-2024 годов	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Выполнено за счет бюджетных ассигнований	Дебиторская задолженность 	
	на 01.01.2026	Кредиторская задолженность 	
	на 01.01.2026	5776.94306	5713.62757283	5818.9664	5734.08918711	5721.69744926	697.74119724	1905.26148561	0.10341	


утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	всего	в т.ч. за 	
	счет средств	
	2024 года	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Фактическое выполнение	Кредиторская задолженность на 01.01.2026	1045404.2	1045177.54852	1045708.5	1045357.54852	1035985.9602199999	2111.1	103.4	

утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Фактическое выполнение 	4127.6	2175	2175.1	2175	2175	

утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	всего	в т.ч. за 	
	счет средств	
	2021-2024 годов	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Фактическое выполнение 	Дебиторская задолженность 	
	на 01.01.2026	3642284.1999999997	3638148.22545	3673848.6999999997	3644723.12729	3613102.83245	523866.11361	1068428.44808	

утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	всего	в т.ч. за 	
	счет средств	
	2023-2024 годов	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Фактическое выполнение 	Дебиторская задолженность на 01.01.2026	27000	27000	27000	27000	30758.2	9617.5	7748.6	

утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	всего	в т.ч. за 	
	счет средств	
	2024 года	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Фактическое выполнение 	Дебиторская задолженность на 01.01.2026	30303.1	30303.1	30303.1	30303.1	0	0	60915.4	

утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	всего	в т.ч. за 	
	счет средств	
	2021-2024 годов	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Фактическое выполнение 	Дебиторская задолженность на 01.01.2026	4429.9	4429.9	4429.9	4429.9	21011	18468.2	17164.7	

утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	всего	в т.ч. за 	
	счет средств	
	2021-2024 годов	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Фактическое выполнение 	Просроченная дебиторская задолженность 	
	на 01.01.2026	462784.55	456942.35762	474910.80000000005	470649.07006	512244.57826	41595.5082	443203.9232600006	


утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	всего	в т.ч. за 	
	счет средств	
	2023 года	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Фактическое выполнение 	Дебиторская задолженность 	
	на 01.01.2026	558509.61	507351.58908	558490.4	507351.58908	503420.16834	101182.83009000002	180894.5946	

утверждено паспортами РП	исполнено	утверждено	
	СБР	кассовое исполнение	всего	в т.ч. за 	
	счет средств	
	2024 года	Отчеты о ходе реализации РП	Отчет об исполнении бюджета	Фактическое выполнение 	2099.9	2099.9	2099.9	2099.9	2999.766	899.9298	
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